## CUB.1 Palmar Grande
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/03
| OBRAS: | CONSTRUCCION ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA" | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$14,514,918.38
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2902983.676
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 01, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2023
| CONTRATISTA: | ING. PEDRO LEANDRO ALMONTE SANDOVAL
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2940 | 219 | 643860 |  | 2205 | 2205 | 75 |  | 482895 | 482895
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 85000 | 85000 | [5 empty] | 482895 | 482895
| SUBTOTAL |  |  |  | 728860
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2181.52 | 201.6 | 439794.432 |  | 1323 | 1323 | 60.6458 |  | 266716.8 | 266716.8
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 197.75 | 1970 | 389567.5 |  | 132.3 | 132.3 | 66.9027 |  | 260631 | 260631
2.03 | REGADO, NIVELAO Y COMPACTADO DE RELLENO | M3 | 1884.58 | 717 | 1351243.86 |  | 1601.893 | 1601.893 | 85 |  | 1148557.281 | 1148557.281
2.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 356.33 | 365.27 | 130156.6591 |  | 220.5 | 220.5 | 61.8808 |  | 80542.035 | 80542.035
| SUBTOTAL |  |  |  | 2310762.4511 | [5 empty] | 1756447.116 | 1756447.116
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA LINEA DE IMPULSION DE 6" PVC SDR-21 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 981.75 | 1545.58 | 1517373.82
3.02 | TUBERIA LINEA DE IMPULSION DE 3" PVC SDR-21 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 2315.25 | 431.75 | 999609.1875 |  | 2205 | 2205 | 95.2381 |  | 952008.75 | 952008.75
| SUBTOTAL |  |  |  | 2516983.0075 | [5 empty] | 952008.75 | 952008.75
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | VENTOSA DE 1" PN-8 INSTALACION COMPLETA (INCLUYE CARRETE, LLAVE DE PASO, NIPLE) | UD | 5 | 6402 | 32010
4.02 | REGISTROS PARA VENTOSA DE 1X1X1 MT (CON DESAGUE Y RESPIRADERO) | UD | 5 | 13200 | 66000
4.03 | DESAGUE DE 2" VALVULA DE BOLA (INCLUYE CARRETE, LLAVE DE PASO, NIPLE) | UD | 3 | 2100 | 6300
| SUBTOTAL |  |  |  | 104310
5 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO (9MX2.5MX2.5M)
5.01 | EXCAVACION CON EQUIPO 9M X 2.50MX 2.50M | M3 | 73.13 | 201.6 | 14743.008
5.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 95.06 | 365.27 | 34722.5662
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA H.S DE 48"X 1 ML DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO 8.5 MTS (8 ALCANTARILLAS DE 1 ML) | ML | 8.5 | 12500 | 106250
5.04 | LOSA HA E=0.20 M 3/8@0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 | M3 | 0.98 | 21058.5 | 20637.33
5.05 | USO DE GRUA | HR | 8 | 3125 | 25000
5.06 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 125000 | 125000
5.07 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON | PA | 1 | 34452.1 | 34452.1
5.08 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE CALCAMO HA= 0.15M 3/8@ 0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 | M2 | 5.4 | 21058.5 | 113715.9
5.09 | CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE PANEL BOMBEO | PA | 1 | 350000 | 350000
5.1 | SUMINITRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERMA | UD | 1 | 2300 | 2300
5.11 | SUM. E INST DE CARRETE CON SU VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA | UDS | 1 | 4500 | 4500
| SUBTOTAL |  |  |  | 831320.9042
6 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION (2MX 2M X 2.8M)
6.01 | EXCAVACION A MANO 2.15 M X 2.30 M X 0.80M | M3 | 3.7 | 260 | 962
6.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 4.81 | 365.27 | 1756.9487
6.03 | ZAPATAS MUROS 6" 0.45M X 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 2.56 | 12652.6 | 32390.656
6.04 | BLOQUES HORMIGON DE 6"-3/8 @0.80M | M2 | 22.22 | 1352.27 | 30047.4394
6.05 | LOSA HAE=0.13 M 3/8@0.25M AD 210KG/CM2 TABLA CEMEX CON LIGADORA Y WINCHE | M3 | 0.85 | 21655 | 18406.75
6.06 | COLUMNA DE AMARRE 15X15 4 F 3/8-3/8 @0.20M TAPA Y TAPA 1:2:4 LIGADO A MANO | M3 | 0.28 | 74500 | 20860
6.07 | VIGA DE AMARRE 15X20 4 F 3/8- 3/8 @0.20M 1:2:4 LIGADO A MANO | M3 | 0.4 | 40595 | 16238
6.08 | DINTEL 15X20 3 F 1/2 Y 2 F 3/8 @0.20M 1:2:4 A MANO | M3 | 0.03 | 44350 | 1330.5
6.09 | EMPAÑETE MAESTREADO-INTERIOR | M2 | 22.76 | 445.6 | 10141.856
6.1 | EMPAÑETE MAESTREADO-EXTERIOR | M2 | 18.48 | 805.1 | 14878.248
6.11 | CANTOS | ML | 10.12 | 216.69 | 2192.9028
6.12 | MOCHETAS EN MUROS DE 0.15M | ML | 14.4 | 220.93 | 3181.392
6.13 | FRAGUACHE CON LLANA INT/EXT | M2 | 41.24 | 87.01 | 3588.2924
6.14 | PINTURA ACRILICA SUPERO INT/EXT | M2 | 41.24 | 224 | 9237.76
6.15 | LUZ CENITAL | UND | 1 | 2630 | 2630
6.16 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 1 | 2750 | 2750
6.17 | PUERTA POLIMETALICA 0.70-0.90 X 2.10 M | UND | 1 | 11990 | 11990
6.18 | MORTERO 1:10 PARA PISOS | UND | 4 | 195 | 780
6.19 | SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION, CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DE 0 A 15 LIBRAS POR DIA, INCLUYE 1 DOSFICADOR DE CLORO GAS POR VACIO MODEL 500 CON VALVULA DE DOSIFICACION, 1 EYECTOR MODELO EJ1000 Y PAQUETE DE ACCESORIO (BOTELLA PAR AMONIACO, MANUAL, FILTRO PARA VENTILACION, TUBERIA PARA VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE | UD | 1 | 895000 | 895000
6.2 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE CON IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT ED TDH, ACOPLADA A MOTRO ELECTRICO DE 3 HP/208 230-460 V/ 3 PH/ 60 HZ, SUCCION Y DESCARGA BRIDADA EN 1 1/4 PULGADAS ANSI 300 LB, MOTOR SELLADO Y CARCAZA EN ACERO INOXIDABLE | UD | 1 | 75000 | 75000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1153362.7453
7 | OBRA DE TOMA TIPO CAJUELA 3mx 1.5mx1.6m
7.01 | EXCAVACION CON EQUIPO DIMENSION 3MX1.5MX1.6M | M3 | 7.2 | 201.6 | 1451.52
7.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 1.98 | 1970 | 3900.6
7.03 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO | M3 | 4.96 | 717 | 3556.32
7.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 2.69 | 365.27 | 982.5763
7.05 | LIMPIEZA DEL TERRENO | PA | 1 | 15000 | 15000
7.06 | PLATEA HA E=0.30M 3/8@0.25M DOBLE CAMDA EN A.D FROTADO- HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 | M3 | 1.01 | 38750 | 39137.5
7.07 | LOSA HA E=0.20 M 3/8@0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 | M3 | 2.43 | 21058.5 | 51172.155
7.08 | MUROS E=0.20M FC= 210KG/CM2 EN FORMALETAS ACERO-MADERA PROPIOS MALLA D2.9 | M3 | 8.19 | 24660.2 | 201967.038
7.09 | FRAGUACHE | M3 | 11.62 | 87.01 | 1011.0562
7.1 | EMPAÑETE LISO EN OBRA DE TOMA TIPO CAJUELA | M2 | 11.62 | 805.1 | 9355.262
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA | UND | 1 | 8200 | 8200
7.12 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | PA | 1 | 130000 | 130000
7.13 | TUBERIA 6" ACERO (CONEXIÓN OBRA DE TOMA- CARCAMO DE BOMBEO) | ML | 12 | 3120 | 37440
7.14 | TUBERIA 8" ACERO ( PARA FLUJO) | ML | 3 | 4080 | 12240
7.15 | TUBERIA 6" ACERO (PARA LIMPIEZA) | ML | 1 | 3120 | 3120
7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA 6" P/SALIDA DE LA OBRA DE TOMA | UND | 1 | 30000 | 30000
7.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVLAS DE COMPUERTA DIAM 6 COMPLETA( VASTAGO FIJO, ASIENTO RESILENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 2 | 66000 | 132000
7.18 | CAMARA DE LIMPIEZA | UND | 1 | 22000 | 22000
| SUBTOTAL |  |  |  | 702534.0275
8 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37MX6.07X3M)
8.01 | EXCAVACION CON EQUIPO 5.77MX5.77MX0.80M | M3 | 26.66 | 201.6 | 5374.656
8.02 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | ML | 34.66 | 150.09 | 5202.1194
8.03 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO | M3 | 10.4 | 365.27 | 3798.808
8.04 | LIMPIEZA BASE CISTERNA POR DERRUMBES SUELO | PA | 1 | 18500 | 18500
8.05 | HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30M, (HORMIGON 240 KG/CM2) | M3 | 11.5 | 22350 | 257025
8.06 | HORMIGON ARMADO EN PAREDES ANCHO=0.30M, ( HORMIGON 240 KG/CM2) | M3 | 21.81 | 25660 | 559644.6
8.07 | HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15M ( HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 40.57 | 30534.83 | 1238797.85
8.08 | FRAGUACHE | M2 | 102.53 | 87.01 | 8921.1353
8.09 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO | M2 | 135.83 | 805.1 | 109356.733
8.1 | CINTA WATER STOP DE 9" | ML | 64 | 570 | 36480
8.11 | PINTURA EN CISTERNA | M2 | 135.83 | 224 | 30425.92
8.12 | ESCALERA | UND | 2 | 95000 | 190000
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA | UND | 2 | 8500 | 17000
8.14 | PINTURA EXTERIOR | M2 | 50.77 | 224 | 11372.48
8.15 | TUBERIA 6" ACERO | ML | 2 | 3120 | 6240
8.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS DE COMPUERTA DIAM 6 COMPLETA ( VASTAGO FIJO, ASIENTO RESILENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S, JUNTA DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 6 | 4100 | 24600
8.17 | CHEQUE HORIZONTAL DIAM 8 PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA YSUS TORNILLOS) | UND | 1 | 3200 | 3200
8.18 | TUBO DE VENTILACION | PA | 1 | 4500 | 4500
8.19 | CONO DE REBOSE | UND | 1 | 1700 | 1700
8.2 | CODO DE 6X 90 ACERO | UND | 3 | 850 | 2550
| SUBTOTAL |  |  |  | 2534689.3017
9 | EXTERIOR DEL TANQUE
9.01 | ACERA PERIMETRAL | M2 | 15.51 | 1004 | 15572.04
9.02 | GRAVA DE EMBELLECIMIENTO | M3 | 12 | 2450 | 29400
9.03 | VERJAS MALLA ICLONICA 6 PIES + ALAMBRE TRINCHERA | ML | 42.99 | 2595 | 111559.05
9.04 | PORTON DE MALLA CICLONICA L=4ML | PA | 1 | 21500 | 21500
| SUBTOTAL |  |  |  | 178031.09
B) | ELECTROMECANICO
1 | INSTALACION MECANICA
1.01 | ELECTROBOMBA TURBINA VERTICAL CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION | UND | 1 | 160000 | 160000
| SUBTOTAL |  |  |  | 160000
2 | INSTALACION ELECTROMECANICA
2.01 | RED ELECTRICA TRIFASICA DE 30 ML | PA | 1 | 800000 | 800000
| SUBTOTAL |  |  |  | 800000
3 | INSTALACION ELECTROMECANICA
3.01 | INSTALACION ELECTROMECANICA | PA | 1 | 85000 | 85000
| SUBTOTAL |  |  |  | 85000
| TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 12105853.5273 | [5 empty] | 3191350.866 | 3191350.866
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/03
| OBRAS: | CONSTRUCCION ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA" | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$14,514,918.38
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2902983.676
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 01, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2023
| CONTRATISTA: | ING.PEDRO LEANDRO ALMONTE SANDOVAL
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 12105853.5273 |  |  |  |  | 3191350.866 |  | 3191350.866
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2% | 242117.0705 |  |  |  |  | 63827.0173 |  | 63827.0173
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1210585.3527 |  |  |  |  | 319135.0866 |  | 319135.0866
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 217905.3635 |  |  |  |  | 57444.3156 |  | 57444.3156
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 363175.6058 |  |  |  |  | 95740.526 |  | 95740.526
| TRANSPORTE |  | 2% | 242117.0705 |  |  |  |  | 63827.0173 |  | 63827.0173
| LEY 6/86 |  | 1% | 121058.5353 |  |  |  |  | 31913.5087 |  | 31913.5087
| CODIA |  | 0.1% | 12105.8535 |  |  |  |  | 3191.3509 |  | 3191.3509
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 2409064.8519 |  |  |  |  | 635078.8223 |  | 635078.8223
| TOTAL GENERAL |  |  | 14514918.38
| SUB-TOTAL CUBICADO | [7 empty] | 3826429.6883 |  | 3826429.6883
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 765285.9377 |  | 765285.9377
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 3061143.7507 |  | 3061143.7507
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR: |  |  |  |  | CONTRATISTA: |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  |  | PEDRO LEANDRO ALMONTE SANDOVAL |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL

## Cub.3 vista bella
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
[11 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO ADENDA: | RD$3,675,935.37
| FECHA DE REALIZACION: | Abril 01, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | 1268.11 | ML | 51.9435 | 65870.0211 | 950 | 318.11 | 1268.11 | 100% | 49346.287 | 16523.7341 | 65870.0211
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 65870.0211 |  |  |  |  | 49346.287 | 16523.7341 | 65870.0211
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION NO CALIFICADA | 280.79 | M3 | 295.8255 | 83064.8556
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 20 | M3 | 1694.1146 | 33882.292
2.03 | BOTE DE MATERIAL | 350.98 | M3 | 235.41 | 82624.2018
2.04 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | 90 | M3 | 636.024 | 57242.1582
2.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | 57.5 | M3 | 84.7649 | 4873.9846
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 261687.4922
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | 1112 | ML | 8368.65 | 9305938.8 | 899.9999 | 190 | 1089.9999 | 98.02% | 7531784.4979 | 1590043.5 | 9121827.9979
3.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | 86 | ML | 12684.2105 | 1090842.1073 | 125 | -44 | 81 | 94.19% | 1585526.3187 | -558105.2642 | 1027421.0545
3.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | 1112 | ML | 220.549 | 245250.5036 | 684.5673 | 405.43 | 1089.9973 | 98.02% | 150980.643 | 89417.1867 | 240397.8298
3.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | 86 | ML | 315.8451 | 27162.676 |  | 86 | 86 | 100% |  | 27162.676 | 27162.676
3.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | 48 | UD | 4397.2 | 211065.6 | 9.8718 | 38.1282 | 48 | 100% | 43408.4201 | 167657.1799 | 211065.6
3.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | 1 | PA | 50987.13 | 50987.13 | 0.23335 | 0.76665 | 1 | 100% | 11897.8468 | 39089.2832 | 50987.13
3.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | 1 | UD | 113558.35 | 113558.35 | 0.31507 | 0.68493 | 1 | 100% | 35778.8293 | 77779.5207 | 113558.35
3.08 | TAPON REGISTRO DE 4 | 46 | UD | 4554.46 | 209505.16 |  | 46 | 46 | 100% |  | 209505.16 | 209505.16
3.09 | PINTURA OXIDO ROJO TUBERIA DE 12 ACERO | 85.08 | M2 | 238.84 | 20320.5072 |  | 85.08 | 85.08 | 100% |  | 20320.5072 | 20320.5072
3.1 | PINTURA OXIDO ROJO PARA TUBERIA DE 8" | 667.8 | M2 | 238.84 | 159497.352 |  | 667.8 | 667.8 | 100% |  | 159497.352 | 159497.352
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 11434128.1861 |  |  |  |  | 9359376.5559 | 1822367.1015 | 11181743.6574
4 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: UNIDADES
4.01 | REGISTRO PREFABRICADO A MANO | 2 | UD | 51530 | 103060 |  | 2 | 2 | 100% |  | 103060 | 103060
4.02 | REGISTROS EN HIERRO NEGRO DE 20" | 16 | UD | 51908.7 | 830539.2 |  | 16 | 16 | 100% |  | 830539.2 | 830539.2
4.03 | REGISTRO FABRICADO A MANO | 1 | UD | 78245.23 | 78245.23 |  | 1 | 1 | 100% |  | 78245.23 | 78245.23
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 1011844.43 | [5 empty] | 1011844.43 | 1011844.43
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE SAN MARCOS
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | 1 | PA | 36270.78 | 36270.78 | 1 |  | 1 | 100% | 36270.78 |  | 36270.78
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | 20.4 | M3 | 295.8255 | 6034.84 | 20.4 |  | 20.4 | 100% | 6034.84 |  | 6034.84
5.03 | ASIENTO DE ARENA | 1.2 | M3 | 1501.079 | 1801.2948 | 1.2 |  | 1.2 | 100% | 1801.2948 |  | 1801.2948
5.04 | BOTE DE MATERIAL | 1.56 | M3 | 235.4103 | 367.24 | 1.56 |  | 1.56 | 100% | 367.24 |  | 367.24
5.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | 18.24 | M3 | 84.7648 | 1546.11 | 18.24 |  | 18.24 | 100% | 1546.11 |  | 1546.11
| SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 46020.2647 |  |  |  |  | 46020.2647 |  | 46020.2647
6 | ACOMETIDAS
6.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | 120 | UD | 17817.58 | 2138109.6 | 7.2097 | 106.7903 | 114 | 95% | 128460.1192 | 1902744.0008 | 2031204.12
6.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | 5 | UD | 62224.078 | 311120.39 | 2.6396 | 2.3604 | 5 | 100% | 164246.3029 | 146874.0871 | 311120.39
6.03 | TAPON 4 PVC PARA ACOMETIDAS | 17 | UD | 275 | 4675
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 2449229.99 |  |  |  |  | 292706.4222 | 2049618.0878 | 2342324.51
7 | BADEN
7.01 | RECONSTRUCCION BADEN | 1.68 | M3 | 10431.5 | 17524.92 |  | 1.68 | 1.68 | 100% |  | 17524.92 | 17524.92
| SUBTOTAL BADEN |  |  |  | 17524.92 | [5 empty] | 17524.92 | 17524.92
8 | MISCELANEOS
8.01 | LIMPIEZA DE REGISTRO | 4 | UND | 3200 | 12800 |  | 4 | 4 | 100% |  | 12800 | 12800
8.02 | FUMIGACION EN CAÑADA | 1 | PA | 20000 | 20000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 20000 | 20000
8.03 | REPARACION DE REGISTRO | 1 | UND | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 15000 | 15000
8.04 | APROCHE EN MUROS DE BLOQUES 8 | 20 | M2 | 1960 | 39200 |  | 20 | 20 | 100% |  | 39200 | 39200
8.05 | COLOCACION HORMIGON EN CALLE 9 | 5.31 | M3 | 7265.25 | 38578.4775 |  | 5.31 | 5.31 | 100% |  | 38578.4775 | 38578.4775
| SUBTOTAL MISCELANEOS |  |  |  | 125578.4775 | [5 empty] | 125578.4775 | 125578.4775
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 15150196.2894 |  |  |  |  | 9747449.5298 | 5043456.7509 | 14790906.2807
MENOS
ajuste de partidas pagadas y realizadas con volumenes inferior
8 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: 32 UNIDADES
8.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | 20 | UND | 40603.4678 | 812069.356 | 20 | -14 | 6 | 30% | 812069.356 | -568448.5492 | 243620.8068
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 812069.356 |  |  |  |  | 812069.356 | -568448.5492 | 243620.8068
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION NO CALIFICADA | 125 | M3 | 295.8255 | 36978.1935 | 125 | -125 | 0 | 0% | 36978.1935 | -36978.1935 | 0
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 20 | M3 | 1694.1146 | 33882.292 | 20 | -20 | 0 | 0% | 33882.292 | -33882.292 | 0
2.03 | BOTE DE MATERIAL | 150 | M3 | 235.41 | 35311.5 | 150 | -150 | 0 | 0% | 35311.5 | -35311.5 | 0
2.04 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | 90 | M3 | 636.024 | 57242.1582 | 90 | -90 | 0 | 0% | 57242.1582 | -57242.1582 | 0
2.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | 57.5 | M3 | 84.7649 | 4873.9846 | 57.5 | -57.5 | 0 | 0% | 4873.9846 | -4873.9846 | 0
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 168288.1283 |  |  |  |  | 168288.1283 | -168288.1283 | 0
[10 empty] | 10727807.0141 | 4306720.0734 | 15034527.0875
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
[11 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO ADENDA: | RD$3,675,935.37
| FECHA DE REALIZACION: | Abril 01, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 15150196.2894 |  |  | 10727807.0141 |  | 4306720.0734 |  | 15034527.0875
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 530256.8701 |  |  | 375473.2455 |  | 150735.2026 |  | 526208.4481
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1515019.6289 |  |  | 1072780.7014 |  | 430672.0073 |  | 1503452.7088
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 272703.5332 |  |  | 193100.5263 |  | 77520.9613 |  | 270621.4876
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 454505.8887 |  |  | 321834.2104 |  | 129201.6022 |  | 451035.8126
| TRANSPORTE |  | 2% | 303003.9258 |  |  | 214556.1403 |  | 86134.4015 |  | 300690.5418
| LEY 6/86 |  | 1% | 151501.9629 |  |  | 107278.0701 |  | 43067.2007 |  | 150345.2709
| CODIA |  | 0.1% | 15150.1963 |  |  | 10727.807 |  | 4306.7201 |  | 15034.5271
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3242142.0059 |  |  | 2295750.701 |  | 921638.0957 |  | 3217388.7967
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 18392338.2953 |  |  | 13023557.7152 |  | 5228358.1691 |  | 18251915.8843
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1%
| CODIA |  | 0.1%
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 2604711.54 |  | 338569.05 |  | 2943280.59
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 y Final | [5 empty] | 10418846.1752 |  | 4889789.1191 |  | 15308635.2943 |  | 4937163.0399
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | CONTRATISTA: |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  | KELVIN FRANCISCO MENDOZA POLANCO |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  | KNORTH CONSTRUCTORA SRL |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cub.2 Mirador Sur
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.46
| FECHA DE REALIZACION: | Marzo 12, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 1635 | 51.9435 | 84927.5571 | 1415 | 220 | 1635 | 100 | 73499.9959 | 11427.5612 | 84927.5571
1.02 | SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 84927.5571 |  |  |  |  | 73499.9959 | 11427.5612 | 84927.5571
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 1515 | 7454.39 | 11293400.85 | 724.876 | 700 | 1424.876 | 94.0512 | 5403508.7784 | 5218073 | 10621581.7784
2.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 120 | 12684.2105 | 1522105.266 | 100 |  | 100 | 83.3333 | 1268421.055
2.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 1515 | 220.549 | 334131.7562 | 800 | 600 | 1400 | 92.4092 | 176439.2112 | 132329.4084 | 308768.6196
2.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 120 | 315.8451 | 37901.4084 | 100 |  | 100 | 83.3333 | 31584.507
2.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 175 | 3200 | 560000 | 30 | 90 | 120 | 68.5714 | 96000 | 288000 | 384000
2.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 50987.13 | 50987.13 | 0.5 |  | 0.5 | 50 | 25493.565
2.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UD | 4 | 77234.965 | 308939.86 | 2 |  | 2 | 50 | 154469.93
2.08 | TAPON REGISTRO DE 4 | UD | 120 | 4554.46 | 546535.2 |  | 60 | 60 | 50 |  | 273267.6 | 273267.6
2.09 | PINTURA OXIDO ROJO TUBERIA DE 12 ACERO | M2 | 81.02 | 238.84 | 19350.8168 |  | 81.02 | 81.02 | 100 |  | 19350.8168 | 19350.8168
2.1 | PINTURA OXIDO ROJO PARA TUBERIA DE 8" | M2 | 951.42 | 238.84 | 227237.1528 |  | 700 | 700 | 73.5742 |  | 167188 | 167188
2.11 | SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 14900589.4402 |  |  |  |  | 7155917.0466 | 6098208.8252 | 11774156.8148
3 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: UNIDADES
3.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UD | 2 | 46530.9018 | 93061.8035
3.02 | REGISTROS EN HIERRO NEGRO DE 20" | UD | 60 | 51908.7 | 3114522 |  | 35 | 35 | 58.3333 |  | 1816804.5 | 1816804.5
3.03 | SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 3207583.8035 | [5 empty] | 1816804.5 | 1816804.5
4 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE LA MANOLO TAVAREZ JUSTO | [12 empty] | 5403508.78
4.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54 | 1 | -1 | 2 | 200 | 34901.54 | -34901.54 | 0 |  | 724.8761
4.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 39.6 | 342.679 | 13570.09 | 39.6 | -39.6 | 79.2 | 200 | 13570.09 | -13570.09 | 0
4.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 2.8 | 1234.8 | 3457.44 | 2.8 | -2.8 | 5.6 | 200 | 3457.44 | -3457.44 | 0 |  | 100
4.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 34.96 | 96 | 3356.16 | 34.96 | -34.96 | 69.92 | 200 | 3356.16 | -3356.16 | 0
4.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 3.64 | 209.09 | 761.0876 | 3.64 | -3.64 | 7.28 | 200 | 761.0876 | -761.0876 | 0 |  | 7155917.04
4.06 | SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 56046.3176 |  |  |  |  | 56046.3176 | -56046.3176 | 0
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL EN CALLE VISTA ALEGRE
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 13.68 | 342.6791 | 4687.85
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 0.64 | 1234.8 | 790.272
5.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 12.39 | 96 | 1189.44
5.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 0.83 | 209.091 | 173.5455
5.06 | SUBTOTAL EMPALME A RED CALLE VISTA ALEGRE |  |  |  | 41742.6475
6 | ACOMETIDAS
6.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UD | 155 | 17817.58 | 2761724.9 | 15.7754 | 49.22 | 64.9954 | 41.9325 | 281079.2306 | 876981.2876 | 1158060.5182
6.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | UD | 5 | 62224.078 | 311120.39 | 2 |  | 2 | 40 | 124448.156
6.03 | SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 3072845.29 |  |  |  |  | 405527.3866 | 876981.2876 | 1282508.6742
PARTIDA PAGADA EN LA CUBICACION 1 Y NO REALIZADA
CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: UNIDADES
| REGISTRO FABRICADO A MANO | UD | 10 | 46530.9018 | 465309.0177 | 10 | -10 | 20 | 200 | 465309.0177 | -465309.0177
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 21363735.0559 |  |  |  |  | 8156299.7643 | 8282066.8387 | 16438366.6031
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.46
| FECHA DE REALIZACION: | Marzo 12, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 21363735.0559 |  | 8156299.7643 |  | 8282066.8387 |  | 16438366.6031
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% |  | 747730.727 |  | 285470.4918 |  | 289872.3394 |  | 575342.8311
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% |  | 2136373.5056 |  | 815629.9764 |  | 828206.6839 |  | 1643836.6603
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% |  | 384547.231 |  | 146813.3958 |  | 149077.2031 |  | 295890.5989
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% |  | 640912.0517 |  | 244688.9929 |  | 248462.0052 |  | 493150.9981
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 427274.7011 |  | 163125.9953 |  | 165641.3368 |  | 328767.3321
| LEY 6/86 |  | 1% |  | 213637.3506 |  | 81562.9976 |  | 82820.6684 |  | 164383.666
| CODIA |  | 0.1% |  | 21363.7351 |  | 8156.2998 |  | 8282.0668 |  | 16438.3666
| SUPERVISION |  | 5% |  | 1068186.7528
| IMPREVISTOS |  | 5% |  | 1068186.7528
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 |  | 150000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6858212.8076 |  | 1745448.1496 |  | 1772362.3035 |  | 3517810.4531
| SUB-TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 9901747.9139 |  | 10054429.1422 |  | 19956177.0561
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1980349.5828 |  | 2010885.8284 |  | 3991235.4112
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 7921398.3311 |  | 8043543.3138 |  | 15964941.6449
8134646.049
|  | PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.5 Guananico
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág, 01/03
[11 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,206,557,12
| OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$3,24,1311,42
| CUBICACION NO: | 4 | [8 empty] | MONTO ADENDA: | RD$3,231,349.38
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 16, 2024 | [8 empty] | NO, CONTRATO: | 003/2022
| CONTRATISTA: | ING, ANEUDY SANTOS
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND, | PRESUPUESTO | P, U, RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | INGENIERIA | MES | 6 | 98000 | 588000 | 6 |  | 6 | 100% | 588000 |  | 588000
1.02 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | KM | 1.18 | 40000 | 47200 | 1.18 |  | 1.18 | 100% | 47200 |  | 47200
1.03 | CAMPAMENTO | MES | 6 | 30000 | 180000 | 6 |  | 6 | 100% | 180000 |  | 180000
1.04 | VALLA DE IDENTIFICACION DE OBRA | UD | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
1.05 | LETRERO PARA MANEJO DE TRANSITO | UD | 3 | 9500 | 28500 | 3 |  | 3 | 100% | 28500 |  | 28500
1.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 873700 |  |  |  |  | 873700 |  | 873700
2 | LIMPIEZA DE GALERIA EXISTENTE
2.01 | ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA | HORAS | 8 | 2200 | 17600 | 8 |  | 8 | 100% | 17600 |  | 17600
2.02 | LIMPIEZA | UD | 1 | 45000 | 45000 | 1 |  | 1 | 100% | 45000 |  | 45000
2.03 | SUBTOTAL |  |  |  | 62600 |  |  |  |  | 62600 |  | 62600
3 | REHABILITACION DE CASETA DE BOMBEO
3.01 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100% | 8500 |  | 8500
3.02 | PISO PULIDO Y MANO DE OBRA 4X6 | M3 | 2.52 | 7500 | 18900 | 2.52 |  | 2.52 | 100% | 18900 |  | 18900
3.03 | CALZADA DE ENTRADA Y MANO DE OBRA 3.5X1.2 | M3 | 0.53 | 14500 | 7685 | 0.53 |  | 0.53 | 100% | 7685 |  | 7685
3.04 | PICADO DE PAÑETE EXISTENTE EN LOSA | M2 | 28.45 | 120 | 3414 | 28.45 |  | 28.45 | 100% | 3414 |  | 3414
3.05 | PLATAFORMA DE BOMBA 1.5X1.5 HA E=0.15M 3/8 @0.25M EN | M3 | 0.34 | 9108.7 | 3096.958 | 0.34 |  | 0.34 | 100% | 3096.958 |  | 3096.958
3.06 | FRAGUACHE | M2 | 176.92 | 90 | 15922.8 | 176.92 |  | 176.92 | 100% | 15922.8 |  | 15922.8
3.07 | PAÑETE | M2 | 176.92 | 650 | 114998 | 176.92 |  | 176.92 | 100% | 114998 |  | 114998
3.08 | FINO EN TECHO | M2 | 28.45 | 750 | 21337.5 | 28.45 |  | 28.45 | 100% | 21337.5 |  | 21337.5
3.09 | PINTURA ACRILICA | M2 | 176.92 | 296.88 | 52524.0096 | 176.92 |  | 176.92 | 100% | 52524.0096 |  | 52524.0096
3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION EN PUERTA Y VENTANA EN HIERRO | P2 | 166.7 | 600 | 100020 | 166.7 |  | 166.7 | 100% | 100020 |  | 100020
3.11 | ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100% | 8500 |  | 8500
3.12 | VALVULA PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE 4" | UD | 2 | 38350 | 76700 | 2 |  | 2 | 100% | 76700 |  | 76700
3.13 | AFORO DE ESTACION | UD | 1 | 90000 | 90000 | 1 |  | 1 | 100% | 90000 |  | 90000
3.14 | LETRERO DE IDENTIFICACION DE ESTACION CON LOGO | UD | 1 | 9500 | 9500 | 1 |  | 1 | 100% | 9500 |  | 9500
3.15 | SUBTOTAL |  |  |  | 531098.2676 |  |  |  |  | 531098.2676 |  | 531098.2676
4 | MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCION ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
4.01 | TUBERIA DE 3# PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/ CAMPANA | ML | 840 | 628.13 | 527629.2 | 840 |  | 840 | 100% | 527629.2 |  | 527629.2
4.02 | VALVULAS DE COMPUERTA 3" VASTAGO FIJO COMPLETA | UD | 2 | 35500 | 71000 | 2 |  | 2 | 100% | 71000 | 0 | 71000
4.03 | VALVULAS DE COMPUERTA 2" VASTAGO FIJO COMPLETA | UD | 1 | 25500 | 25500 | 1 |  | 1 | 100% | 25500 | 0 | 25500
4.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 624129.2 |  |  |  |  | 624129.2 | 0 | 624129.2
5 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 528 | 214 | 112992 | 528 |  | 528 | 100% | 112992 |  | 112992
5.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 48 | 2715.82 | 130359.36 | 48 |  | 48 | 100% | 130359.36 |  | 130359.36
5.03 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 182.4 | 545 | 99408 | 182.4 |  | 182.4 | 100% | 99408 |  | 99408
5.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 269.57 | 380 | 102436.6 | 269.57 |  | 269.57 | 100% | 102436.6 |  | 102436.6
5.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 288 | 750 | 216000 | 288 |  | 288 | 100% | 216000 |  | 216000
5.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 661195.96 |  |  |  |  | 661195.96 |  | 661195.96
6 | ASFALTO
6.01 | RECOLOCACION DE ASFALTO | M2 | 1550 | 750 | 1162500 | 1450 |  | 1450 | 93.55% | 1087500 |  | 1087500
6.02 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 1550 | 110 | 170500 | 1450 |  | 1450 | 93.55% | 159500 |  | 159500
6.03 | SUBTOTAL |  |  |  | 1333000 |  |  |  |  | 1247000 |  | 1247000
7 | ACOMETIDAS
7.01 | COLOCACION DE ACOMETIDAS | UD | 311 | 5250 | 1632750 | 236.9967 | 50 | 286.9967 | 92.28% | 1244232.5018 | 262500 | 1506732.5018
7.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 1632750 |  |  |  |  | 1244232.5018 | 262500 | 1506732.5018
8 | REHABILITACION DE TANQUE DISTRIBUCION
8.01 | LIMPIEZA DE TERRENO | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100% | 8500 |  | 8500
8.02 | RECONSTRUCCION DE PASARELA EN TOLA | M2 | 30 | 10600 | 318000 | 30 |  | 30 | 100% | 318000 |  | 318000
8.03 | PINTURA EPOXICA | M2 | 470 | 552 | 259440 | 470 |  | 470 | 100% | 259440 |  | 259440
8.04 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 235 | 301.78 | 70918.3 | 235 |  | 235 | 100% | 70918.3 |  | 70918.3
8.05 | CONFECCION DE ANDAMIOS | UD | 4 | 155000 | 620000 | 4 |  | 4 | 100% | 620000 |  | 620000
8.06 | REPARACION COLUMNA TANQUE | UD | 1 | 4800 | 4800 | 1 |  | 1 | 100% | 4800 |  | 4800
8.07 | VALVULA VASTAGO FIJO 3" COMPLETA | UD | 1 | 35500 | 35500 | 1 |  | 1 | 100% | 35500 |  | 35500
8.08 | VALVULA VASTAGO FIJO 4" COMPLETA | UD | 1 | 37500 | 37500 | 1 |  | 1 | 100% | 37500 |  | 37500
8.09 | SUBTOTAL |  |  |  | 1354658.3 |  |  |  |  | 1354658.3 |  | 1354658.3
9 | CONSTRUCCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION AGUA LARGA
9.01 | TANQUE SUPERFICIAL H.A. DE 100M3 | UD | 1 | 3404000 | 3404000 | 1 |  | 1 | 100% | 3404000 |  | 3404000
9.02 | CONFECCION CAMINO DE ACCESO AL TANQUE CON RETROPALA | HORAS | 12 | 2200 | 26400 | 12 |  | 12 | 100% | 26400 |  | 26400
9.03 | LETRERO DE IDENTIFICACION DE TANQUE CON LOGO | UD | 1 | 9500 | 9500 | 1 |  | 1 | 100% | 9500 |  | 9500
9.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 3439900 |  |  |  |  | 3439900 |  | 3439900
10 | RED DE DISTRIBUCION |  |  |  | 0
10.01 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1980 | 85 | 168300 | 1980 |  | 1980 | 100% | 168300 |  | 168300
10.02 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 4" | UD | 6 | 9252.04 | 55512.24 | 6 |  | 6 | 100% | 55512.24 |  | 55512.24
10.03 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 2" | UD | 5 | 6707.3 | 33536.5 | 5 |  | 5 | 100% | 33536.5 |  | 33536.5
10.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 257348.74 |  |  |  |  | 257348.74 |  | 257348.74
11 | EMPALME A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LARGA
11.01 | LINEA DE IMPULSION A TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 260 | 628.13 | 163313.8 | 260 |  | 260 | 100% | 163313.8 |  | 163313.8
11.02 | EMPALME A RED DISTRIBUCION DESDE EL TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 255 | 628.13 | 160173.15 | 255 |  | 255 | 100% | 160173.15 |  | 160173.15
11.03 | SUMINISTRO TUBERIA 3" EN HN | ML | 15.25 | 2450 | 37362.5 | 15.25 |  | 15.25 | 100% | 37362.5 |  | 37362.5
11.04 | VALVULAS DE COMPUERTA 3" VASTAGO FIJO COMPLETA | UD | 3 | 35500 | 106500 | 3 |  | 3 | 100% | 106500 |  | 106500
11.05 | PINTURA EPOXICA | ML | 15.25 | 552 | 8418 | 15.25 |  | 15.25 | 100% | 8418 |  | 8418
11.06 | PINTURA ANTIOXIDO | ML | 15.25 | 301.78 | 4602.145 | 15.25 |  | 15.25 | 100% | 4602.145 |  | 4602.145
| SUBTOTAL |  |  |  | 480369.595 |  |  |  |  | 480369.595 |  | 480369.595
12 | LINEA DE IMPULSION A TANQUE EXISTENTE
12.01 | PRELIMINARES
12.02 | REPLANTEO | KM | 0.37 | 40000 | 14800 | 0.37 |  | 0.37 | 100% | 14800 |  | 14800
12.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 705.36 | 120 | 84643.2 | 705.36 |  | 705.36 | 100% | 84643.2 |  | 84643.2
12.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 99443.2 |  |  |  |  | 99443.2 |  | 99443.2
13 | LINEA DE IMPULSION( SUMINISTRO Y COLOCACION)
13.01 | TUBERIA DE 6" PVC-SCH-40 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 370.31 | 2170.98 | 803935.6038 | 370.31 |  | 370.31 | 100% | 803935.6038
13.02 | VALVULAS DE AIRE DE 3/4 | UD | 2 | 7500 | 15000 | 2 |  | 2 | 100% | 15000 |  | 15000
13.03 | VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO 6" COMPLETA | UD | 2 | 45475 | 90950
13.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 818935.6038 |  |  |  |  | 818935.6038 |  | 818935.6038
14 | MOVIMIENTO DE TIERRA
14.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 243.3492 | 214 | 52076.7288 | 243.3492 |  |  |  | 52076.7288 |  | 52076.7288
14.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 21.1608 | 2715.82 | 57468.9239 | 21.16 |  | 21.16 | 100% | 57466.7512 |  | 57466.7512
14.03 | RELLENO REPOSICION COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 97.3397 | 545 | 53050.1256 | 97.3397 |  |  |  | 53050.1256 |  | 53050.1256
14.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 229.36 | 380 | 87156.8 | 227.46 |  | 227.46 | 99.17% | 86434.8 |  | 86434.8
14.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/TOSCA COMPACTADO | M3 | 206.84 | 750 | 155130 | 206.84 |  | 206.84 | 100% | 155130 |  | 155130
14.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 404882.5783 |  |  |  |  | 404158.4056 |  | 404158.4056
15 | EMPALME A TANQUE EXISTENTE
15.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 6" HN | ML | 24 | 5250 | 126000 |  | 24 | 24 | 100% |  | 126000 | 126000
15.02 | PINTURA ANTIOXIDO | ML | 24 | 301 | 7224 |  | 24 | 24 | 100% |  | 7224 | 7224
15.03 | PINTURA EPOXICA | ML | 24 | 552 | 13248 |  | 24 | 24 | 100% |  | 13248 | 13248
15.04 | VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO 6" COMPLETA | UD | 1 | 45475 | 45475 |  | 1 | 1 | 100% |  | 45475 | 45475
15.05 | CONFECCION DE ANDAMIOS | UD | 1 | 30000 | 30000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 30000 | 30000
15.06 | VALVULAS DE COMPUERTA 3" VASTAGO FIJO COMPLETA | UD | 1 | 35500 | 35500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 35500 | 35500
15.07 | SUBTOTAL |  |  |  | 257447 | [5 empty] | 257447 | 257447
16 | INSTALACION ELECTROMECANICA
16.01 | MOTOBOMBA COMPLETA 110GPM Y 180´DE TDH | UD | 1 | 421000 | 421000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 421000 | 421000
16.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 421000 | [5 empty] | 421000 | 421000
17 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
17.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 3*15KVA 7200/12400-240/480V EN POSTE | UND | 3 | 55000 | 165000 | 3 |  | 3 | 100% | 165000 |  | 165000
17.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
17.03 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
17.04 | EXTRACCION DE POSTE | UD | 1 | 12000 | 12000 | 1 |  | 1 | 100% | 12000 |  | 12000
17.05 | HOYO PARA VIENTO | UD | 2 | 2000 | 4000 | 2 |  | 2 | 100% | 4000 |  | 4000
17.06 | CUT OUT | UD | 3 | 8500 | 25500 | 3 |  | 3 | 100% | 25500 |  | 25500
17.07 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD | 1 | 52000 | 52000 | 1 |  | 1 | 100% | 52000 |  | 52000
17.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD | 2 | 35129 | 70258 | 2 |  | 2 | 100% | 70258 |  | 70258
17.09 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 1 | 19364 | 19364 | 1 |  | 1 | 100% | 19364 |  | 19364
17.1 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 3 | 10200 | 30600 | 3 |  | 3 | 100% | 30600 |  | 30600
17.11 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 31935 | 31935 | 1 |  | 1 | 100% | 31935 |  | 31935
17.12 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 165000 | 165000 | 1 |  | 1 | 100% | 165000 |  | 165000
17.13 | SUBTOTAL MEDIA TENSION |  |  |  | 635657 |  |  |  |  | 635657 |  | 635657
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
18 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
18.01 | CONDULET DE 1 | UD | 1 | 450 | 450 | 1 |  | 1 | 100% | 450 |  | 450
18.02 | CONDULET DE 2 | UD | 1 | 780 | 780 | 1 |  | 1 | 100% | 780 |  | 780
18.03 | ALAMBRE AWG #6 | PIES | 150 | 65 | 9750 | 150 |  | 150 | 100% | 9750 |  | 9750
18.04 | TUBO IMC DE 2*10 | UD | 1 | 1800 | 1800 | 1 |  | 1 | 100% | 1800 |  | 1800
18.05 | TUBO EMT DE 1/2*10 | UD | 1 | 300 | 300 | 1 |  | 1 | 100% | 300 |  | 300
18.06 | TUBO EMT DE 1*10 | UD | 1 | 800 | 800 | 1 |  | 1 | 100% | 800 |  | 800
18.07 | ABRAZADERA UNITRUD DE 1/2 | UD | 10 | 38 | 380 | 10 |  | 10 | 100% | 380 |  | 380
18.08 | BREAKER ENCLOSURE 100AMP | UD | 1 | 22000 | 22000 | 1 |  | 1 | 100% | 22000 |  | 22000
18.09 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
18.1 | MANO DE OBRA | UD | 1 | 45000 | 45000 | 1 |  | 1 | 100% | 45000 |  | 45000
18.11 | BASE PORTA MEDIDOR INDUSTRIAL | UD | 1 | 14500 | 14500 | 1 |  | 1 | 100% | 14500 |  | 14500
18.12 | CANALETA UNISTRUD DE1 1/2 | UD | 2 | 710 | 1420 | 2 |  | 2 | 100% | 1420 |  | 1420
18.13 | SUBTOTAL BAJA TENSION |  |  |  | 127180 |  |  |  |  | 127180 |  | 127180
19 | ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BRERAKER A PANEL DE ARRANQUE
19.01 | PANEL DE CONTROL PARA BOMBAS | UD | 2 | 120340 | 240680 | 2 |  | 2 | 100% | 240680 |  | 240680
19.02 | ALAMBRE AWG #6 | PIES | 40 | 65 | 2600 | 40 |  | 40 | 100% | 2600 |  | 2600
19.03 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 10000 | 10000 | 1 |  | 1 | 100% | 10000 |  | 10000
19.04 | MANO DE OBRA | UD | 1 | 25000 | 25000 | 1 |  | 1 | 100% | 25000 |  | 25000
19.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 278280 |  |  |  |  | 278280 |  | 278280
20 | ALIMENTADOR DESDE ARRANCADOR A MOTOR 1
20.01 | ALAMBRE #6/4 | PIES | 120 | 130 | 15600 | 120 |  | 120 | 100% | 15600 |  | 15600
20.02 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 8000 | 8000 | 1 |  | 1 | 100% | 8000 |  | 8000
20.03 | MANO DE OBRA | UD | 1 | 20000 | 20000 | 1 |  | 1 | 100% | 20000 |  | 20000
20.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 43600 |  |  |  |  | 43600 |  | 43600
21 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA LARGA
21.01 | PANEL DE CONTROL | UD | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
21.02 | ALAMBRE #10 | PIES | 30 | 32 | 960 | 30 |  | 30 | 100% | 960 |  | 960
21.03 | ALAMBRE DE GOMA #8/3 | PIES | 10 | 95 | 950 | 10 |  | 10 | 100% | 950 |  | 950
21.04 | VALVULA DE 2" DE BOLA | UD | 1 | 3500 | 3500 | 1 |  | 1 | 100% | 3500 |  | 3500
21.05 | ADAPTADORES LISO DE 2" | UD | 2 | 93 | 186 | 2 |  | 2 | 100% | 186 |  | 186
21.06 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 7500 | 7500 | 1 |  | 1 | 100% | 7500 |  | 7500
21.07 | MANO DE OBRAS | UD | 1 | 22000 | 22000 | 1 |  | 1 | 100% | 22000 |  | 22000
21.08 | SUMINISTRO DE BOMBA 26GAL/MIN VS 65MTS TDH | UD | 1 | 102300 | 102300 | 1 |  | 1 | 100% | 102300 |  | 102300
21.09 | LETRERO DE IDENTIFICACION DE TANQUE CON LOGO | UD | 1 | 9500 | 9500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 9500 | 9500
21.1 | PINTURA ESTACION | UD | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 8500 | 8500
21.11 | SUBTOTAL |  |  |  | 185396 |  |  |  |  | 167396 | 18000 | 185396
22 | RED DISTRIBUCION SECTOR LOS NUÑEZ
22.01 | PRELIMINARES
22.02 | REPLANTEO | KM | 0.5 | 40000 | 20000 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 20000 | 20000
22.03 | SUBTOTAL |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 20000
23 | MOVIMIENTO DE TIERRA
23.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 345 | 214 | 73830 |  | 345 | 345 | 100% |  | 73830 | 73830
23.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 30 | 2715.82 | 81474.6 |  | 30 | 30 | 100% |  | 81474.6 | 81474.6
23.03 | RELLENO REPOSICION COMPACTADO | M3 | 431.25 | 545 | 235031.25 |  | 431.25 | 431.25 | 100% |  | 235031.25 | 235031.25
23.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 86.25 | 380 | 32775 |  | 86.25 | 86.25 | 100% |  | 32775 | 32775
23.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 423110.85 | [5 empty] | 423110.85 | 423110.85
24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
24.01 | TUBERIA DE 3# PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/ CAMPANA | ML | 525 | 628.13 | 329768.25 |  | 525 | 525 | 100% |  | 329768.25 | 329768.25
24.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 329768.25 | [5 empty] | 329768.25 | 329768.25
25 | EMBELLECIMIENTO
25.01 | EMBELLICIMIENTO Y MURALIZACION DE TANQUE EXISTENTE | UD | 1 | 354000 | 354000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 354000 | 354000
25.02 | COLOCACION DE LOGO Y LETRAS | UD | 1 | 41300 | 41300 |  | 1 | 1 | 100% |  | 41300 | 41300
25.03 | ANDAMIO | UD | 1 | 61200 | 61200 |  | 1 | 1 | 100% |  | 61200 | 61200
25.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 456500 | [5 empty] | 456500 | 456500
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 15751950.5447 |  |  |  |  | 13350882.7737 | 2188326.1 | 15539208.8737
MENOS
ajuste de partidas pagadas y no fueron ejecutadas/cambio por ajuste de precio
1 | PRELIMINARES
1.03 | CAMPAMENTO | PA | 1 | 43000 | 43000 | 1 |  | 1 | 100% | 43000 | 0 | 43000
[10 empty] | 43000 | 0 | 43000
REHABILITACION DE GALERIA EXISTENTE
| ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA | HR | 16 | 1850 | 29600 | 8 |  | 8 | 50% | 14800 | 0 | 14800
| BOTE DE MATERIAL | M3 | 45 | 255 | 11475 | 22.5 |  | 22.5 | 50% | 5737.5 | 0 | 5737.5
| TUBO 16" PVC SDR-26 | UD | 3 | 33055.34 | 99166.02 | 1.5 |  | 1.5 | 50% | 49583.01 | 0 | 49583.01
| TUBO 8" SDR-26 | UD | 8 | 9942.09 | 79536.72 | 4 |  | 4 | 50% | 39768.36 | 0 | 39768.36
| REPOSICION DE GAVIONES | PA | 1 | 80000 | 80000 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 40000 | 0 | 40000
| MANO DE OBRA DE ORIFICIOS A TUBERIA | PA | 1 | 16500 | 16500 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 8250 | 0 | 8250
| SUBTOTAL REHABILITACION |  |  |  | 316277.74 |  |  |  |  | 158138.87 | 0 | 158138.87
AMPLIACION DE CASETA DE LA GALERIA
| AMPLIACION DE GALERIA | PA | 1 | 575000 | 575000 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 287500 | 0 | 287500
| SUBTOTAL AMPLIACION |  |  |  | 575000 |  |  |  |  | 287500 | 0 | 287500
488638.87
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
[11 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,206,557,12
|  | OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$3,241,311,42
|  | CUBICACION NO: | 4 | [7 empty] | MONTO ADENDA:RD$3,231,349.38
|  | FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 16, 2024 | [7 empty] | NO, CONTRATO: | 003/2022
|  | CONTRATISTA: | ING, ANEUDY SANTOS
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  |  | 15751950.5447 |  | 13350882.7737 |  | 2188326.1 |  | 15539208.8737
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3.5% |  |  | 551318.2691 |  | 467280.8971 |  | 76591.4135 |  | 543872.3106
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1575195.0545 |  | 1335088.2774 |  | 218832.61 |  | 1553920.8874
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 283535.1098 |  | 240315.8899 |  | 39389.8698 |  | 279705.7597
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 3% |  |  | 472558.5163 |  | 400526.4832 |  | 65649.783 |  | 466176.2662
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 630078.0218 |  | 267017.6555 |  | 87533.044 |  | 354550.6995
| LEY 6/86 | 1% |  |  | 157519.5054 |  | 133508.8277 |  | 21883.261 |  | 155392.0887
| CODIA | 0.1% |  |  | 15751.9505 |  | 13350.8828 |  | 2188.3261 |  | 15539.2089
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS | 39.6% |  |  | 3685956.4274 |  | 2857088.9136 |  | 512068.3074 |  | 3369157.221
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  |  | 19437906.9721
| TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 16207971.6873 |  | 2700394.4074 |  | 18908366.0947
MENOS:
| LEY 6/86 |  |  | 1% |  |  | 133508.8277 |  | 21883.261 |  | 155392.0887
| CODIA |  |  | 0.1% |  |  | 13350.8828 |  | 2188.3261 |  | 15539.2089
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  |  | 20% |  |  | 3241594.3375 |  |  |  | 3241594.3375
[7 empty] | 3388454.048 |  | 24071.5871 |  | 3412525.6351
SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 04 | [5 empty] | 12819517.6394 |  | 2676322.8203 |  | 15495840.4597 |  | 3241311.42
2700394.4074
| PREPARADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | ROMAN ANEUDI SANTOS PILAR |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [6 empty] | ENC. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.4 Cabarete
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 4 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | Mayo 09, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
I | LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1242.75 | 143.49 | 178322.1975 | 1226 |  | 1226 | 98.65% | 175918.74 |  | 175918.74
1.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS | UND | 1 | 30000 | 30000 | 2 | -1 | 1 | 100% | 60000 | -30000 | 30000
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 2485.5 | 85 | 211267.5 | 1290 |  | 1290 | 51.9% | 109650 |  | 109650
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 1242.75 | 25 | 31068.75 | 1226 |  | 1226 | 98.65% | 30650 |  | 30650
1.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 450658.4475 |  |  |  |  | 376218.74 | -30000 | 346218.74
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 894.7811 | 562.31 | 503144.366 | 775.5 |  | 775.5 | 86.67% | 436071.405 |  | 436071.405
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 74.565 | 2715.8213 | 202505.2167 | 75.3 | -0.735 | 74.565 | 100% | 204501.246 | -1996.1287 | 202505.1173
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 387.738 | 504.285 | 195530.4612 | 223.58 |  | 223.58 | 57.66% | 112749.1582 |  | 112749.1582
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 745.65 | 719.9844 | 536856.3447 | 865.43 | -119.78 | 745.65 | 100% | 623092.2914 | -86239.7277 | 536852.5637
2.05 | DEMOLICION DE SUPERFICIE CON COMPRESOR | HORAS | 90 | 2400 | 216000 | 104 | -14 | 90 | 100% | 249600 |  | 249600
2.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 1654036.3886 |  |  |  |  | 1626014.1006 | -88235.8564 | 1537778.2442
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA PVC SDR-26 6" C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 1242.75 | 2022.65 | 2513648.2875 | 1242.75 |  | 1242.75 | 100% | 2513648.2875 |  | 2513648.2875
3.02 | TUBERIA PVC SDR-26 4" C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 456.75 | 1750.88 | 799714.44 | 161.9343 | 294.8157 | 456.75 | 100% | 283527.5599 | 516186.8801 | 799714.44
3.03 | TUBERIA PVC SCH-40 2" C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 427.5 | 1575.77 | 673641.675 |  | 325 | 325 | 76.02% |  | 512125.25 | 512125.25
3.04 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | UD | 300 | 3750 | 1125000 | 25 | 225 | 250 | 83.33% | 93750 | 843750 | 937500
3.05 | ELECTROBOMBA MONOBLOQUE HIDROMAC 275GPM VS 260'TDH INCULUYE MANIFOLD | UD | 1 | 240588.04 | 240588.04 | 0.45455 | 0.54545 | 1 | 100% | 109358.1989 | 131229.8411 | 240588.04
3.06 | KIT ARRANCADOR MAGNETICO 30 HP 460V 3F | UD | 1 | 99873.51 | 99873.51 | 0.45455 | 0.54545 | 1 | 100% | 45397.0495 | 54476.4605 | 99873.51
| SUBTOTAL |  |  |  | 5452465.9525 |  |  |  |  | 3045681.0959 | 2057768.4316 | 5103449.5275
4 | PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
4.01 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 6" | UND | 4 | 2295 | 9180
4.02 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6" | UND | 2 | 3570 | 7140
4.03 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 6" | UND | 2 | 3841.78 | 7683.56
4.04 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø6" VASTAGO FIJO | UND | 2 | 59642.46 | 119284.92
4.05 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 4" | UND | 4 | 2091 | 8364
4.06 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 4" | UND | 2 | 3162 | 6324
4.07 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 4" | UND | 2 | 2866.301 | 5732.602
4.08 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø4" VASTAGO FIJO | UND | 1 | 51894.5411 | 51894.5411
4.09 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 2" | UND | 14 | 1785 | 24990
4.1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 2" | UND | 6 | 2550 | 15300
4.11 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 2" | UND | 2 | 2474.6211 | 4949.2422
4.12 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø2" VASTAGO FIJO | UND | 2 | 35586.78 | 71173.56
4.13 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND | 4 | 13005 | 52020
4.14 | JUNTA DRESSER DE 6" | UND | 8 | 7701 | 61608
4.15 | JUNTA DRESSER DE 4" | UND | 10 | 6069 | 60690
4.16 | JUNTA DRESSER DE 2" | UND | 16 | 3544.5 | 56712
4.17 | SUBTOTAL | Sub total |  |  | 563046.4253
5 | ANCLAJES EN CONCRETO
5.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 6" (1.0X0.85X0.60)H.S. | UND | 10 | 5322.329 | 53223.29 |  | 8 | 8 | 80% |  | 42578.632 | 42578.632
5.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 53223.29 | [5 empty] | 42578.632 | 42578.632
II | LINEA DE DISTRIBUCION CALLEJON DE LA LOMA
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2362.5 | 143.49 | 338995.125 | 2000 |  | 2000 | 84.66% | 286980 |  | 286980
1.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS | UND | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 4725 | 85 | 401625 | 1800 |  | 1800 | 38.1% | 153000 |  | 153000
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 2362.5 | 25 | 59062.5 | 2000 |  | 2000 | 84.66% | 50000 |  | 50000
1.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 829682.625 |  |  |  |  | 519980 |  | 519980
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1701 | 562.3107 | 956490.5 | 1387.9983 |  | 1387.9983 | 81.6% | 780486.28 |  | 780486.28
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 141.75 | 2715.82 | 384967.49 | 191.28 |  | 191.28 | 134.9% | 519482.0496 |  | 519482.0496
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 737.1 | 504.285 | 371708.47 | 356.4 |  | 356.4 | 48.35% | 179728.956 |  | 179728.956
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1417.5 | 719.9844 | 1020577.8361 | 1195.15 |  | 1195.15 | 84.31% | 860484.097 |  | 860484.097
| DEMOLICION ROCA CON COMPRESOR | HORAS | 300 | 2400 | 720000 |  | 180 | 180 | 60% |  | 432000 | 432000
2.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 3453744.2961 |  |  |  |  | 2340181.3826 | 432000 | 2772181.3826
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA 6 PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 2362.5 | 2022.65 | 4778510.625 | 2000 | 150 | 2150 | 91.01% | 4045300 | 303397.5 | 4348697.5
3.02 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 280 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 493697.17 | 493697.17
3.03 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 180 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 287575.989 | 287575.989
| SUBTOTAL |  |  |  | 5559783.784 |  |  |  |  | 4045300 | 303397.5 | 4348697.5
4 | PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
4.01 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 6" | UND | 8 | 2295 | 18360 |  | 8 | 8 | 100% |  | 18360 | 18360
4.02 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6" | UND | 2 | 3570 | 7140 |  |  | 0 | 0%
4.03 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 6" | UND | 4 | 3841.78 | 15367.12 |  | 4 | 4 | 100% |  | 15367.12 | 15367.12
4.04 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø6" VASTAGO FIJO | UND | 2 | 59642.46 | 119284.92 |  | 1 | 1 | 50% |  | 59642.46 | 59642.46
4.05 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND | 4 | 13005 | 52020 |  | 2 | 2 | 50% |  | 26010 | 26010
4.06 | JUNTA DRESSER DE 6" | UND | 16 | 7701 | 123216 |  | 8 | 8 | 50% |  | 61608 | 61608
4.07 | SUBTOTAL | Sub total |  |  | 335388.04 | [5 empty] | 162627.58 | 162627.58
5 | ANCLAJES EN CONCRETO
5.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 6" (1.0X0.85X0.60)H.S. | UND | 20 | 5322.3295 | 106446.59 |  | 8 | 8 | 40% |  | 42578.636 | 42578.636
5.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 106446.59 | [5 empty] | 42578.636 | 42578.636
6 | AFORO POZOS DE CABARETE
6.01 | PRUEBA DE AFORO | UND | 2 | 75000 | 150000 | 2 |  | 2 | 100% | 150000 |  | 150000
6.02 | ANALISIS QUIMICO | UND | 2 | 15000 | 30000 | 2 |  | 2 | 100% | 30000 |  | 30000
6.03 | INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | UND | 2 | 20000 | 40000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 40000 | 40000
6.04 | ALQUILER DE PLANTA | UND | 2 | 5000 | 10000 | 2 |  | 2 | 100% | 10000 |  | 10000
6.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 230000 |  |  |  |  | 190000 | 40000 | 230000
III | INSTALACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA
1.01 | INSTALACION ELECTRICA LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS | PA | 1 | 385368.62 | 385368.62 |  | 1 | 1 | 100% |  | 385368.62 | 385368.62
1.02 | INSTALACION ELECTRICA DISTRIBUCION DEL CALLEJON DE LA LOMA | PA | 1 | 818016.42 | 818016.42
1.03 | SUBTOTAL |  |  |  | 1203385.04 | [5 empty] | 385368.62 | 385368.62
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 19328814.4537 |  |  |  |  | 12143375.3191 | 3348083.5432 | 15491458.8623
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
|  | OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
|  | CUBICACION NO.: | 4 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
|  | FECHA DE REALIZACION: | Mayo 09, 2024 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
|  | CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO MOLINA
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 19328814.4537 |  |  | 12143375.3191 |  | 3348083.5432 |  | 15491458.8623
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1932881.4454 |  |  | 1214337.5319 |  | 334808.3543 |  | 1549145.8862
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 773152.5781 |  |  | 485735.0128 |  | 133923.3417 |  | 619658.3545
| GASTOS DE TRANSPORTE |  | 3% | 579864.4336 |  |  | 364301.2596 |  | 100442.5063 |  | 464743.7659
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4.5% | 869796.6504 |  |  | 546451.8894 |  | 150663.7594 |  | 697115.6488
| LEY 6/86 |  | 1% | 193288.1445 |  |  | 121433.7532 |  | 33480.8354 |  | 154914.5886
| CODIA |  | 0.1% | 19328.8145 |  |  | 12143.3753 |  | 3348.0835 |  | 15491.4589
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 347918.6602 |  |  | 218580.7557 |  | 60265.5038 |  | 278846.2595
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 4716230.7267
| TOTAL GENERAL |  |  | 24045045.1805 |  |  | 2962983.5779 |  | 816932.3845 |  | 3779915.9624
| SUB-TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 15106358.8969 |  | 4165015.9278 |  | 19271374.8247
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 3021271.7794 |  | 826034.55 |  | 3847306.3294
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 04 | [5 empty] | 12085087.1175 |  | 3338981.3778 |  | 15424068.4953 |  | 24045045.18
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  | ESTEBAN POLANCO MOLINA |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL

## CUB.3 Catalina
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,490,796.77
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3298159.354
| FECHA DE REALIZACION: | 9 de Mayo, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | PRELIMINARES
1 | CASETA DE MATERIALES | UD | 1 | 119638.67 | 119638.67 | 1 |  | 1 | 100 | 119638.67 |  | 119638.67
1.02 | PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO | PA | 1 | 99756 | 99756 | 1 |  | 1 | 100 | 99756 |  | 99756
1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | PA | 1 | 15096 | 15096 | 1 |  | 1 | 100 | 15096 |  | 15096
1.04 | DEMOLICION Y BOTE DE OBRA DE TOMA EXISTENTE | PA | 1 | 35700 | 35700 |  |  |  |  | 234490.67 |  | 234490.67
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 270190.67
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 16.25 | 669.1391 | 10873.51
2.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 21.13 | 478 | 10100.14
2.03 | CONSTRUCION DE CARCAMO DE BOMBEO TUBERIA H.S DE 48" X 6.5 MTS DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS SOBRE NIVEL DE PISO | UND | 1 | 179431.83 | 179431.83
2.04 | USO DE GRUA | HR | 12 | 5250 | 63000
2.05 | CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE PANEL BOMBEO | PA | 1 | 122400 | 122400
2.06 | MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5MTX5MT) | ML | 20 | 4170.5135 | 83410.27
2.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA | UD | 1 | 15453 | 15453
2.08 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION | PA | 1 | 153000 | 153000
2.09 | SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DE 0 A | UD | 1 | 291120.24 | 291120.24
2.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, CON IMPULSIONES Y C | UD | 1 | 126990 | 126990
2.11 | SUM E INSTA. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA¦ | UD | 1 | 38225 | 38225
| SUBTOTAL CARCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 1094003.99
3 | PLATAFORMA PARA ELEVAR CARCAMO SEGÚN DISEÑO
3.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 707.5696 | 1627.41
3.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 913 | 812.57
3.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60M X 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 13218.72 | 12689.9712
3.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @0.20M A.D Y A.C 210 KG/CM2 | M2 | 16 | 7444.2375 | 119107.8
3.05 | LOSA HA E= 0.15M 3/8 @ 0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 | M3 | 2.24 | 17994.7277 | 40308.19
3.06 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 567.0743 | 30848.84
3.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | M2 | 54.4 | 216.6735 | 11787.04
3.08 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 52020 | 52020
3.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E= 0.12M 3/8@ 0.25M AD | PA | 1 | 13428.68 | 13428.68
3.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE POZO HA E= 0.20M 3/8@0.25M EN A.D. FROTADO 1:2:4 CON LIGADORA | M2 | 1.44 | 3241.2431 | 4667.39
3.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | PA | 1 | 7317.64 | 7317.64
| SUBTOTAL PLATFORMA |  |  |  | 294615.5312
4 | OBRA DE TOMA
4.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 67.86 | 669.139 | 45407.77
4.02 | ADECUACION DE TERRENO PARA ENCOFRADO Y VACIADO | PA | 1 | 36720 | 36720
4.03 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | PA | 1 | 5202 | 5202
4.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2+10% DESP. | M3 | 62.5 | 9240 | 577500
4.05 | ACERO 1/2 @15CM AD | QQ | 116.25 | 4235 | 492318.75
4.06 | ALAMBRE DULCE NO.18 | LB | 132.53 | 105 | 13915.65
4.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | PA | 1 | 10800 | 10800
4.08 | TUBERIA DE 6" ACERO | ML | 24 | 22569.75 | 541674
4.09 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 30000 | 30000
4.1 | GAVIONES | M3 | 30 | 3212.5767 | 96377.3
4.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | PA | 1 | 54113 | 54113
4.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | PA | 1 | 51314.06 | 51314.06
4.13 | SUM E INT. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA | UD | 1 | 41225 | 41225
4.14 | SUM E INT DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA PARA LA OBRA DE TOMA | UND | 1 | 51298 | 51298
4.15 | SUM E INST. DE REJILLA | UND | 1 | 9333 | 9333
| SUBTOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 2057198.53
5 | POZOS NUEVOS A PERFORAR 2 UNIDADES
5.01 | PERFORACION POZO ACERO 12" | PL | 160 | 1122 | 179520
5.02 | HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO | PL | 160 | 153 | 24480
5.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA 12" | PL | 120 | 252 | 30240
5.04 | SUMINISTRO DE ZAPARA | UD | 2 | 3306.07 | 6612.14
5.05 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO 3/8 | UD | 160 | 57400 | 9184000
5.06 | PRUEBA DE AFORO 24 H | UD | 2 | 5000 | 10000
5.07 | ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUAS | UD | 2 | 10000 | 20000 | 2 |  | 2 | 100 | 20000 |  | 20000
5.08 | INFORME TECNICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | PA | 2 | 15000 | 30000 | 2 |  | 2 | 100 | 30000 |  | 30000
5.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | UD | 2 | 1500 | 3000 | 2 |  | 2 | 100 | 3000 |  | 3000
| SUBTOTAL POZOS NUEVOS |  |  |  | 9487852.14 |  |  |  |  | 53000 |  | 53000
6 | TRABAJOS EN CISTERNA Y ESTACION DE BOMBEO
6.01 | LIMPIEZA DE AREAS EN GENERAL | PA | 1 | 30600 | 30600 | 1 |  | 1 | 100 | 30600 |  | 30600
6.02 | PINTURA | PA | 1 | 76500 | 76500 | 1 |  | 1 | 100 | 76500 |  | 76500
6.03 | REHABILITACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 30600 | 30600 | 1 |  | 1 | 100 | 30600 |  | 30600
| SUBTOTAL CISTERNA Y ESTACION |  |  |  | 137700 |  |  |  |  | 137700 |  | 137700
1 | ELECTROMECANICO
1.01 | TRABAJOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y HABILITACION COMPLETA DE POZOS | PA | 1 | 76500 | 76500
| SUBTOTAL |  |  |  | 76500
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 13418060.8412
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.,00 | PREMILINARES
1.01 | BOTE DE MATERIAL | PA | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100% | 15000 |  | 15000
1.02 | PINTURA EDIFICIO PLANTA DE TRATAMIENTO | PA | 1 | 125000 | 125000 | 1 |  | 1 | 100% | 125000 |  | 125000
1.03 | REPARACION MALL CICLONICA Y TRINCHERAS | ML | 280 | 1750 | 490000 | 1 |  | 280 | 100% | 490000 |  | 490000
1.04 | LIMPIEZA , REPARACION Y MANTENIMIENTO FOSAS 1 | UD | 16 | 15000 | 240000 | 280 |  | 16 | 100% | 240000 |  | 240000
1.05 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOSAS 2 | UD | 10 | 30000 | 300000 | 16 |  | 10 | 100% | 300000 |  | 300000
1.06 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 | UD | 1 | 90000 | 90000 | 1 |  | 1 | 100% | 90000 |  | 90000
1.07 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA 2 | UD | 1 | 90000 | 90000 | 1 |  | 1 | 100% | 90000 |  | 90000
1.08 | REPARACION Y MANTENIMIENTO BAÑOS | UD | 1 | 10000 | 10000 | 1 |  | 1 |  | 10000
1.09 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTAS | UD | 1 | 6000 | 6000 | 1 |  | 1 | 100% | 6000 |  | 6000
1.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VENTANAS | UD | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100% | 15000 |  | 96000
1.11 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO TECHOS | UD | 1 | 90000 | 90000 | 1 |  | 1 | 100% | 90000 |  | 102000
1.12 | REPARACION Y MANTENIMIENTO LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES | UD | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 204000
1.13 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO BARANDAS Y PASAMANOS | UD | 1 | 45000 | 45000 | 1 |  | 1 | 100% | 45000 |  | 45000
1.14 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PORTAL ACCESO | UD | 1 | 20000 | 20000 | 1 |  | 1 | 100% | 20000 |  | 20000
1.15 | SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 1566000 |  |  |  |  | 1566000 |  | 1566000
2 | PERFORACION DE 3 POZOS
2.01 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 60000 | 60000 | 1 |  | 1 | 100% | 60000 |  | 60000
2.02 | PERFORACION DE POZOS A ROTACION | PL | 660 | 1300 | 858000 | 660 |  | 660 | 100% | 858000 |  | 858000
2.03 | HINCADO DE TUBERIA DE 8" | PL | 660 | 153 | 100980 | 660 |  | 660 | 100% | 100980 |  | 100980
2.04 | RANURADO Y CORTES TUBERIAS | PL | 660 | 210 | 138600 | 660 |  | 660 | 100% | 138600 |  | 138600
2.05 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC 8" SDR-26 | PL | 660 | 590 | 389400 | 660 |  | 660 | 100% | 389400 |  | 389400
2.06 | ANALISIS FIS-QUIIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUA | UND | 1 | 10000 | 10000 | 1 |  | 1 | 100% | 10000 |  | 10000
2.07 | INFORME TECNICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | UND | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100% | 15000 |  | 15000
2.08 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | UND | 1 | 1500 | 1500 | 1 |  | 1 | 100% | 1500 |  | 1500
2.09 | PREPARACION BASE DE POZOS | UND | 3 | 15000 | 45000 | 3 |  | 3 | 100% | 45000 |  | 45000
2.1 | PRUEBA DE CAUDAL DE POZO | UND | 3 | 90000 | 270000 | 3 |  | 3 | 100% | 270000 |  | 270000
2.11 | REPARACION DE VALVULA DE GUILLOTINA | UD | 36 | 45000 | 1620000 |  | 36 | 36 | 100% |  | 1620000 | 1620000
2.12 | REPARACION DE COMPUERTAS | UD | 20 | 30000 | 600000 |  | 20 | 20 | 100% |  | 600000 | 600000
| SUBTOTAL PERFORACION |  |  |  | 4108480 |  |  |  |  | 1888480 | 2220000 | 4108480
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 5674480 |  |  |  |  | 3454480 | 2220000 | 5674480
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 13418060.8412 |  |  |  |  | 425190.67 |  | 425190.67
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 12933670.1912
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 484390.65 |  |  |  |  | 3879670.67 | 2220000 | 6099670.67
LAS PARTIDAS EN ROJO NO SE RELAIZARAN
EN LOS PROXIMOS DIAS SE ESTARA REALIZANDO UN PRESUPUESTO REFORMULADO
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,490,796.77
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3298159.354
| FECHA DE REALIZACION: | 9 de Mayo, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
|  |  |  | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 6158870.65 |  | 3879670.67 |  | 2220000 |  | 6099670.67
. | MAS:
| GASTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 182990.1201
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 184766.1195 |  | 116390.1201 |  | 66600
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 615887.065 |  | 387967.067 |  | 222000 |  | 609967.067
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 110859.6717 |  | 69834.0721 |  | 39960 |  | 109794.0721
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% | 246354.826 |  | 155186.8268 |  | 88800 |  | 243986.8268
| TRANSPORTE |  | 3% | 184766.1195 |  | 116390.1201 |  | 66600 |  | 182990.1201
| LEY 6/86 |  | 1% | 61588.7065 |  | 38796.7067 |  | 22200 |  | 60996.7067
| CODIA |  | 0.1% | 6158.8707 |  | 3879.6707 |  | 2220 |  | 6099.6707
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 22.9% | 1410381.3789 |  | 888444.5834 |  | 508380 |  | 1396824.5834
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 7569252.0289 |  | 4768115.2534 |  | 2728380 |  | 7496495.2534
MENOS:
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  | 953623.0507 |  | 545676 |  | 1499299.0507
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 |  |  |  | 3814492.2027 |  | 2182704 |  | 5997196.2027
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [7 empty] | DIRECTOR GENERAL

## CUB.3 Maria la O
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA LA O | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$29,891,922.14
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 09, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
| CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | LINEA DE IMPULSION
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1300 | 79.9565 | 103943.45 | 380 | 171.5 | 551.5 | 42.42% | 30383.47 | 13712.5397 | 44096.0097
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE : | [8 empty] | 30383.47 | 13712.5397 | 44096.0097
2.01 | TUBERIA PVC-SDR21 8" +5% POR CAMP | ML | 546 | 2635.9873 | 1439249.08
2.02 | TUBERIA PVC-SDR21 12" +5% POR CAMP | ML | 451.5 | 5766.771 | 2603697.11 | 380 | 71.5 | 451.5 | 100% | 2191372.9829 | 412324.1271 | 2603697.11
2.03 | TUBERIA PVC-SDR26 12" +5% POR CAMP | ML | 367.5 | 4996.6041 | 1836252.01
| SUBTOTAL |  |  |  | 5983141.65 |  |  |  |  | 2191372.9829 | 412324.1271 | 2603697.11
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1329.9 | 258.1568 | 343322.74 | 395.2 | 178.68 | 573.88 | 43.15% | 102023.5708 | 46127.4586 | 148151.0294
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 105.3 | 1285.8324 | 135398.15 | 30.4 | 44.12 | 74.52 | 70.77% | 39089.3045 | 56730.9248 | 95820.2292
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 216.49 | 200.6061 | 43429.21 | 98.8 | 17.83 | 116.63 | 53.87% | 19819.8806 | 3576.8064 | 23396.687
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1163.37 | 132.3733 | 153999.07 | 364.8 | 214.03 | 578.83 | 49.75% | 48289.7623 | 28331.8471 | 76621.6094
| SUBTOTAL |  |  |  | 676149.17 |  |  |  |  | 209222.5182 | 134767.0368 | 343989.555
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 8" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 6 | 3290.49 | 19742.94
4.02 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 8 | 3729.2225 | 29833.78 |  | 4 | 4 | 50% |  | 14916.89 | 14916.89
| SUBTOTAL |  |  |  | 49576.72 | [5 empty] | 14916.89 | 14916.89
B | LINEA DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1470 | 79.9565 | 117536.06 | 1256 |  | 1256 | 85.44% | 100425.3683 | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: | [9 empty] | 0 | 0
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 756 | 5766.771 | 4359678.89 | 756 |  | 756 | 100% | 4359678.89 | 0 | 4359678.89
2.02 | TUBERIA PVC-SDR 26+5% POR CAMP | ML | 787.5 | 4996.6041 | 3934825.743
| SUBTOTAL |  |  |  | 8412040.693 |  |  |  |  | 4460104.2583 | 0 | 4460104.2583
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1624.35 | 258.1568 | 419337.02 | 1108.24 |  | 1108.24 | 68.23% | 286099.707 | 0 | 286099.707
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 66.94 | 1285.7843 | 86070.4 | 66.94 |  | 66.94 | 100% | 86070.4 | 0 | 86070.4
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 188.25 | 200.6076 | 37764.38 | 128 |  | 128 | 67.99% | 25677.7723 | 0 | 25677.7723
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1479.54 | 132.3734 | 195851.77 | 1460.74 |  | 1460.74 | 98.73% | 193363.1497 | 0 | 193363.1497
| SUBTOTAL |  |  |  | 739023.57 |  |  |  |  | 591211.029 | 0 | 591211.029
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA (1.0X0.85X0.6) H.S. | UND. | 12 | 3729.2217 | 44750.66 |  | 7 | 7 | 58.33% |  | 26104.5517 | 26104.5517
| SUBTOTAL |  |  |  | 44750.66 | [5 empty] | 26104.5517 | 26104.5517
C | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | PA | 1 | 22345.8 | 22345.8
1.02 | CASETA PARA MATERIALES | UND. | 1 | 40325 | 40325
| SUBTOTAL |  |  |  | 62670.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 205.76 | 258.1508 | 53117.11
2.02 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 15.89 | 990.1743 | 15733.8699
2.03 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 227.83 | 200.6073 | 45704.37
| SUBTOTAL |  |  |  | 114555.35
3 | HORMIGON ARMADO 280 KG/CM2 EN:
3.01 | ZAPATA DE MURO (0.40X1.25M) M -2.79 QQ/M3 | M3 | 16.87 | 15852.1399 | 267425.6
3.02 | LOSA DE FONDO 0.20 M -1.33 QQ/M3 | M3 | 21.02 | 10953.4872 | 230242.3
3.03 | ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL C1 (0.40X0.40) M-2.42 QQ/M3 | M3 | 1.39 | 14800.0647 | 20572.09
3.04 | ZABALETA EN HORMIGON SIMPLE FC=180 KG/CM2 | M3 | 1.46 | 16502.1507 | 24093.14
3.05 | MURO H.A 0.30M-2.55 QQ/M3 | M3 | 43.74 | 29412.1715 | 1286488.38
3.06 | COLUMNA C1 (0.40X0.40) M -5.19 QQ/M3 | M3 | 1.66 | 35771.4217 | 59380.56
3.07 | COLUMNA C2 (0.40X0.40) M -4.37 QQ/M3 | M3 | 3.32 | 33087.2861 | 109849.79
3.08 | VIGA (0.25X0.50) M- 5.07 QQ/M3 | M3 | 2.68 | 31757.4813 | 85110.05
3.09 | LOSA DE TECHO 0.15M -0.93 QQ/M3 | M3 | 19.48 | 16471.9759 | 320874.0905
3.1 | MURO DE TAPA 0.15 M EN H.S FC=180 KG/CM2 | M3 | 0.06 | 27673 | 1660.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 2405696.3805
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.01 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | M2 | 319.64 | 416.0506 | 132986.4099
4.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 292.58 | 682.5863 | 199711.1099
4.03 | FINO DE TECHO | M2 | 129.88 | 634.1365 | 82361.65
4.04 | FINO DE FONDO PULIDO | M2 | 129.88 | 634.1365 | 82361.65
4.05 | CANTOS | M2 | 184.24 | 188.1026 | 34656.0201
4.06 | PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA) | M2 | 258.42 | 326.2931 | 84320.6601
| SUBTOTAL |  |  |  | 616397.5001
5 | INSTALACION ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS ( CON PROTECCION ANTICORROSIVA)
5.01 | CODO 12" X 90 " ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 19513.73 | 19513.73
5.02 | CODO 8" X 90" ACERO SCH-40 | UND. | 1 | 10198.63 | 10198.63
5.03 | TEE 12" X 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 16760.8667 | 50282.6001
5.04 | TEE 12" X 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 13738.46 | 13738.46
5.05 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 2756.05 | 8268.15
5.06 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 1826.45 | 1826.45
5.07 | VALVULAS DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
5.08 | TUBERIA DE 12" ACERO SCH-30 | M | 24.03 | 9818.8456 | 235946.86
5.09 | TUBERIA DE 12"CON JUNTA DE GOMA | M | 19.88 | 4996.6041 | 99332.4899
5.1 | TUBERIA DE 8 " ACERO SCH-40 PARA DESAGUE | UND. | 4.68 | 5200.7073 | 24339.31
5.11 | ANLCAJE H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES ( SEGÚN DISEÑO) | UND. | 3 | 3729.2233 | 11187.67
5.12 | NIPLES ACERO 12" X 3" SCH-30 | UND. | 4 | 5573.75 | 22295
5.13 | NIPLES ACERO 8" X 3" SCH-30 | UND. | 1 | 2354.53 | 2354.53
5.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR (INCLUYE NIPLES) | UND. | 1 | 245000 | 245000
5.15 | REGISTRO MURO BLOCK 6" (1.20X1.20X1.50) M (SEGÚN DISEÑO) | UND. | 1 | 17899.49 | 17899.49
5.16 | REGISTRO MURO BLOCK 8" (3.0X2.20X1.50) M | UND. | 1 | 56666.58 | 56666.58
5.17 | TAPA DE ALUMINIO (0.8X0.8) M PARA REGISTRO | UND. | 1 | 4413.18 | 4413.18
5.18 | TAPA DE ALUMINIO (0.6X0.6) M PARA REGISTRO | UND. | 2 | 2829.275 | 5658.55
5.19 | ESCALERA INTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 4.00 M | UND. | 1 | 8764.35 | 8764.35
5.2 | ESCALERA EXTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 2.50 M | UND. | 1 | 5374.8 | 5374.8
| SUBTOTAL |  |  |  | 884985.78
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA
5.11 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 56.84 | 258.1568 | 14673.63
5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E= 0.10M | M3 | 1.79 | 1285.83 | 2301.6357
5.13 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 49.11 | 132.3732 | 6500.85
5.14 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 9.28 | 200.6067 | 1861.63
| SUBTOTAL |  |  |  | 25337.7457
D | INTERCONCEXION A LINEA DE 20"
1 | INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1.01 | PICADO DE CALLE CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE REDUCTORA 20" A 12" EN HN, ADECUACION Y REHABILITACION DE CALLE | PA | 1 | 321812.17 | 321812.17
1.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 258.1568 | 6815.34
1.03 | ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM | M3 | 1.7 | 1285.8353 | 2185.92
1.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 2.21 | 200.6063 | 443.34
1.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 23.47 | 132.3451 | 3106.14
| SUBTOTAL |  |  |  | 334362.91
E | PIEZAS ESPECIALES ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | UND. | 16 | 3343.4156 | 53494.6501
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | UND. | 8 | 4326.1075 | 34608.86
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | UND. | 20 | 6435.8085 | 128716.17
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | UND. | 12 | 9589.5892 | 115075.07
5 | VALVULAS DE AIRE DE 2"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 57772.2925 | 231089.17
6 | VALVULAS DE AIRE DE 1"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 31752.3675 | 127009.47
7 | VALVULA MARIPOSA 20" TIPO MARIPOSA, VASTAGO FIJO CON CUADRANTE INCLUYE: NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTAS DRESSER CRIOLLAS. | UND. | 1 | 389670.47 | 389670.47
8 | JUNTA DRESSER DE 8" | UND. | 48 | 1826.4456 | 87669.3902
9 | JUNTA DRESSER DE 12" | UND. | 64 | 2756.0495 | 176387.1699
| SUBTOTAL |  |  |  | 1343720.4203
F | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23
G | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23
H | INSTALACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA | PA | 1 | 1200000 | 1200000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1200000
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 24223599.7906 |  |  |  |  | 7482294.2584 | 601825.1453 | 8084119.4037
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN/CAMBIO DE PARTIDA
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
LINEA DE DISTRIBUCION
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 556 | 5766.77 | 3206324.12 | 556 |  | 556 | 100% | 3206324.12 | 0 | 3206324.12
1.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 33.54 | 2566.2016 | 86070.4 | 33.54 |  | 33.54 | 100% | 86070.4
1.03 | EXCAVACIÓN ADIC. C/EQUIPO EN ZONA DE ANCLAJE | M3 | 18.225 | 258.16 | 4704.966
1.04 | EXCAVACIÓN ADIC. A MANO EN ZONA ALCANTARILLA 48" (16.00 X 0.90 X 2.00) | DIAS/H | 6.5 | 1200 | 7800 |  | 18.23 | 18.23 | 100% |  | 4706.2568 | 4706.2568
1.05
| LINEA DE IMPULSION |  |  |  | 3304899.486 |  | 6.5 | 6.5 | 100% |  | 7800 | 7800
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 158.13 | 5766.77 | 911899.3401 |  | 120 | 120 | 75.89% |  | 692012.4 | 692012.4
2.02 | REPARACIONES DE TUBERIAS EXISTENTES | PA | 1 | 156807.6 | 156807.6 |  | 1 | 1 | 100% |  | 156807.6 | 156807.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 1068706.9401 | [5 empty] | 861326.2568 | 861326.2568
3 | PREELIMINARES
3.01 | LETRERO DE OBRA | UND | 1 | 30848 | 30848 |  | 1 | 1 | 100% |  | 30848 | 30848
3.02 | CAMPAMENTO GENERAL | MESES | 18 | 40000 | 720000 |  | 7 | 7 | 38.89% |  | 280000 | 280000
3.03 | MANEJO DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION | PA | 1665.64 | 117 | 194879.88 |  | 1665.64 | 1665.64 | 100% |  | 194879.88 | 194879.88
[5 empty] | 945727.88 | [5 empty] | 505727.88 | 505727.88
| SUBTOTAL |  |  |  | 4275031.0601
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 24223599.7906 |  |  |  |  | 7482294.2584 | 601825.1453 | 8084119.4037
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 4275031.0601 |  |  |  |  | 3292394.52 | 1367054.1368 | 4659448.6568
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 7210326.833
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 17013272.9576
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 17013272.9576 |  |  |  |  | 10774688.7784 | 1968879.2821 | 12743568.0605
NOTA
LAS PARTIDAS MARCADAS EN ROJO NO SE SERAN EJECUTADAS
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA LA O | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$29,891,922.14
|  | CUBICACION NO.: | 3 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: |  | MAYO 09, 2024 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
|  | CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 21288304.0177 |  | 10774688.7784 |  | 1968879.2821 |  | 12743568.0605
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 745090.6406 |  | 377114.1072 |  | 68910.7749 |  | 446024.8821
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 2128830.4018 |  | 1077468.8778 |  | 196887.9282 |  | 1274356.806
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 383189.4723 |  | 193944.398 |  | 35439.8271 |  | 229384.2251
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 638649.1205 |  | 323240.6634 |  | 59066.3785 |  | 382307.0418
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 425766.0804 |  | 215493.7756 |  | 39377.5856 |  | 254871.3612
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 212883.0402 |  | 107746.8878 |  | 19688.7928 |  | 127435.6806
|  | LIQUIDACION DE OBREROS |  | 2% | 425766.0804
|  | CODIA |  | 0.1% | 21288.304 |  | 10774.6888 |  | 1968.8793 |  | 12743.5681
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 0.214 | 4981463.1401
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 26269767.1578 |  | 2305783.3986 |  | 421340.1664 |  | 2727123.5649
|  | TOTAL GENERAL CUBICADO |  |  |  |  | 13080472.177 |  | 2390219.4485 |  | 15470691.6254
MENOS:
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 2616094.4354 |  | 478043.8897 |  | 3094138.3251
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 |  |  |  |  | 10464377.7416 |  | 1912175.5588 |  | 12376553.3004
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | ALEXANDER DOMINGUEZ MARTINEZ |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ESPIRAL S.R.L |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## cub.2 Pozos
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES, PROV. PTO. PTA. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 3650424.4
[10 empty] | MONTO ADENDA |  | RD$ 621,482.40
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 730084.88
| FECHA DE REALIZACION: | Junio 04,2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2021
| CONTRATISTA: | Juan Antonio Guzman Carmona
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS GENERALES POZOS MARIA LA O
1.01 | Perforaracion con barrena de 12" de diametro para encamisar tuberia pvc sdr-26 de 12 de diametro de 120 pies, localizado en Mario O, Sosua. | PIE | 280 | 900 | 252000 |  | 280
1.02 | Suministro de tubo sdr-26 de 12" de diametro, localidad Maria la O, sosua | UND | 14 | 21840 | 305760 | 12 | 2 | 14 | 100% | 262080 | 43680 | 305760
1.03 | Prueba o aforo del pozo por 24 horas contiunuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo. | PA | 3 | 95000 | 285000 |  | 3 | 3 | 100% |  | 285000 | 285000
| SUB-TOTAL POZO MARIA O |  |  |  | 842760 |  |  |  |  | 262080 | 328680 | 590760
2 | TRABAJOS GENERALES POZO EN LA BALSA
2.01 | Perforaracion con barrena de 8" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 8" de diametro de 80 pies, localizado en estero hondo, villa isabela | PIE | 80 | 800 | 64000
2.02 | Suministro de tuberia de hierro negro de 8" de diametro | UND | 4 | 21500 | 86000
2.03 | desarrollo de acuiferos | PA | 1 | 25000 | 25000
2.04 | Trabajo de corte y soldadura | PA | 1 | 25000 | 25000
| Prueba o aforo del pozo por 24 horas contiunuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo. | PA | 1 | 95000 | 95000
| SUB-TOTAL POZO EN LA BALSA |  |  |  | 295000
3 | TRABAJOS GENERALES POZOS CABARETE(LAS CUEVAS)
3.01 | Perforaracion con barrena de 10" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 10" de diametro de 140 pies, localizado en las cuevas , cabarete | PIE | 250 | 900 | 225000 | 140 | 110 | 250 | 100% | 126000 | 99000 | 225000
3.02 | Suministro de tuberia de hierro negro de 10" de diametro | UND | 13 | 26500 | 344500 | 14 | -1 | 13 | 100% | 371000 | -26500 | 344500
3.03 | desarrollo de acuiferos | PA | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 1 | 2 | 100% | 25000 | 25000 | 50000
3.04 | Trabajo de corte y soldadura | PA | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 1 | 2 | 100% | 25000 | 25000 | 50000
3.05 | Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo. | PA | 2 | 95000 | 190000 | 1 | 1 | 2 | 100% | 90000 | 95000 | 185000
3.06 | SUB-TOTAL POZOS CABARETE |  |  |  | 859500 |  |  |  |  | 637000 | 217500 | 854500
4 | REPERFORACION Y LIMPIEZA POZO BARRANCON
4.01 | Pistoneo y desarrollo de acuiferos | PA | 1 | 50000 | 50000
4.02 | Prueba o aforo del pozo por 24 horas contiunuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo. | UND | 1 | 95000 | 95000
4.03 | SUB-TOTAL LIMPIEZA POZOS DE BARRANCON |  |  |  | 145000
5 | TRABAJOS GENERALES POZO VUELTA LARGA
5.01 | Perforacion con barrena de 10" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 10" de diametro de 140 pies, localizado en vuelta larga , Imbert | PIE | 80 | 900 | 72000
5.02 | Suministro de tuberia de hierro negro de 10" de diametro | UND | 4 | 26500 | 106000 | 5 | -1 | 4 | 100% | 132500 | -26500 | 106000
5.03 | desarrollo de acuiferos | PA | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 25000 | 25000
5.04 | Trabajo de corte y soldadura | PA | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 25000 | 25000
5.05 | Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo. | PA | 1 | 95000 | 95000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 95000 | 95000
5.06 | SUB-TOTAL POZO VUELTA LARGA |  |  |  | 323000 |  |  |  |  | 132500 | 118500 | 251000
6 | TRABAJOS GENERALES POZO LA LLANADA , VILLA ISABELA
6.01 | Perforaracion con barrena de 12" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 10" de diametro de 100 pies, localizado en la llanada , villa isabela | PIE | 80 | 900 | 72000 |  | 80 |  |  |  | 72000 | 72000
6.02 | Suministro de tuberia de hierro negro de 12" de diametro | UND | 4 | 42000 | 168000 | 5 | -1 | 4 | 100% | 210000 | -42000 | 168000
6.03 | desarrollo de acuiferos | PA | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 25000 | 25000
6.04 | Trabajo de corte y soldadura | PA | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 25000 | 25000
6.05 | Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo. | PA | 1 | 95000 | 95000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 95000 | 95000
6.06 | SUB-TOTAL POZO LA LLANADA, VILLA ISABELA |  |  |  | 385000 |  |  |  |  | 210000 | 175000 | 385000
7 | PRUEBA DE AFORO
7.01 | Prueba de aforo en Amegadizo | PA | 1 | 95000 | 95000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 95000 | 95000
7.02 | Prueba de aforo en Gualetico | PA | 1 | 95000 | 95000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 95000 | 95000
7.03 | SUB-TOTAL PRUEBA DE AFORO ,VILLA ISABELA |  |  |  | 190000 | [5 empty] | 190000 | 190000
8 | PERFORACION DE POZOS EN GINEBRA ARZENO, MUNICIPIO SAN FELIPE
8.01 | Perforaracion con barrena de 10" de diametro encamisado con tuberia hierro negro de 8" de diametro de 80 pies, localizado en Ginebra Arzeno , Municipio San Felipe | PIE | 160 | 900 | 144000
8.02 | Suministro de tuberia de hierro negro de 8" de diametro | UND | 8 | 18250 | 146000
8.03 | desarrollo de acuiferos | PA | 2 | 25000 | 50000
8.04 | Trabajo de corte y soldadura | PA | 2 | 25000 | 50000
8.05 | Prueba o aforo del pozo por 24 horas continuas utilizando una bomba sumergible con capacidad de 600 GPM, informe tecnico y recomendaciones para el diseño del equipo de bombeo. | PA | 2 | 95000 | 190000
8.06 | SUB-TOTAL GINEBRA ARZENO , MUNICIPIO SAN FELIPE |  |  |  | 580000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 3620260 |  |  |  |  | 1241580 | 1029680
MENOS
TRABAJOS GENERALES POZO GUALETICO
| Suministro de tuberia de hierro negro de 10" de diametro | UND | 4 | 21500 | 86000 | 4 | -4 | 0 | 0% | 86000 | -86000 | 0
[10 empty] | 86000 | -86000 | 0
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
| OBRAS: | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES, PROV. PTO. PTA. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 3650424.4
| CUBICACION NO.: | 2 | [7 empty] | MONTO ADENDA |  | RD$ 621,482.40
| FECHA DE REALIZACION: | Junio 04, 2024 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 730084.88
| CONTRATISTA: | Juan Antonio Guzman Carmona | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2021
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 3620260 |  |  | 1327580 | 943680 |  | 2271260
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 651646.8 |  |  | 238964.4 | 169862.4 |  | 408826.8
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 4271906.8
| SUB-TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 1566544.4 | 1113542.4 |  | 2680086.8
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 313308.88 | 222708.48 |  | 536017.36
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 1253235.52 | 890833.92 |  | 2144069.44
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | JUAN ANTONIO GUZMAN CARMONA |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL

## CUB.2 3 Palmas
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LAS TRES PALMAS, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 5635142.91
| CUBICACION NO.: | 2 y FINAL | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1127028.58
| FECHA DE REALIZACION: | JUNIO 27, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2021
| CONTRATISTA: | NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 500 | 70 | 35000 |  | 500 | 500 | 100 |  | 35000 | 35000
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 35000 | [5 empty] | 35000 | 35000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 840 | 192 | 161280 | 840 |  | 840 | 100 | 161280 |  | 161280
2.02 | ASIENTO DE GRAVA | M3 | 40 | 1450 | 58000 |  | 40 | 40 | 100 |  | 58000 | 58000
2.03 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 250.8 | 717 | 179823.6 |  | 250.8 | 250.8 | 100 |  | 179823.6 | 179823.6
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 386.4 | 140.09 | 54130.776 |  | 386.4 | 386.4 | 100 |  | 54130.776 | 54130.776
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 568.6 | 490.2 | 278727.72 | 568.6 |  | 568.6 | 100 | 278727.72 |  | 278727.72
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 731962.096 |  |  |  |  | 440007.72 | 291954.376 | 731962.096
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8" DE HN 3/8 DE ESPESOR | ML | 500 | 8368.65 | 4184325 | 427.0217 | 72.9783 | 500 | 100 | 3573594.9991 | 610730.0009 | 4184325
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC. |  |  |  | 4184325 |  |  |  |  | 3573594.9991 | 610730.0009 | 4184325
4 | REUBICACION DE TUBERIA Y DAÑOS DE VIVIENDA
4.01 | REUBICACION DE TUBERIA EXISTENTE | PA | 1 | 165000 | 165000 | 1 |  | 1 | 100 | 165000 |  | 165000
4.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 165000 |  |  |  |  | 165000 |  | 165000
5 | PINTURA
5.01 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 314 | 97.5 | 30615 | 235.5 | 78.5 | 314 | 100 | 22961.25 | 7653.75 | 30615
5.02 | PINTURA EPOXICA | M2 | 314 | 389 | 122146 | 235.5 | 78.5 | 314 | 100 | 91609.5 | 30536.5 | 122146
5.03 | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 152761 |  |  |  |  | 114570.75 | 38190.25 | 152761
6 | ESTRUCTURA DE HORMIGON
6.01 | BACHEO DE CALLE CON HORMIGON SIMPLE 1:2:4 LIG. | M3 | 18.22 | 7265.25 | 132372.855 |  | 18.22 | 18.22 | 100 |  | 132372.855 | 132372.855
6.02 | CONSTRUCCION REGISTROS DENTRO DEL EMISARIO | UND | 2 | 78245.23 | 156490.46 |  | 2 | 2 | 100 |  | 156490.46 | 156490.46
6.03 | CONSTRUCCION REGISTROS FUERA DEL EMISARIO | UND | 2 | 47943.75 | 95887.5 |  | 2 | 2 | 100 |  | 95887.5 | 95887.5
6.04 | REPARACION VERJA MUROS DE BLOQUES DE 6 | M2 | 43.35 | 1418.54 | 61493.709 |  | 43.35 | 43.35 | 100 |  | 61493.709 | 61493.709
6.05 | VIGA DE AMARRE | M3 | 0.58 | 30803.18 | 17865.8444 |  | 0.58 | 0.58 | 100 |  | 17865.8444 | 17865.8444
6.06 | COLUMNAS 25X25 | M3 | 0.38 | 39951.2 | 15181.456 |  | 0.38 | 0.38 | 100 |  | 15181.456 | 15181.456
6.07 | REPARACION DE REGISTROS EXISTENTE | UND | 1 | 20000 | 20000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 20000 | 20000
6.08 | CONFECCION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO | UND | 1 | 20200 | 20200 |  | 1 | 1 | 100 |  | 20200 | 20200
6.09 | DEMOLICION DE MURO | M3 | 7.95 | 1405 | 11169.75 |  | 7.95 | 7.95 | 100 |  | 11169.75 | 11169.75
6.1 | SUBTOTAL |  |  |  | 530661.5744 | [5 empty] | 530661.5744 | 530661.5744
MENOS
ajuste de partidas pagadas
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 500 | 236 | 118000 | 500 | -500 | 0 | 0 | 118000 | -118000 | 0
[10 empty] | 118000 | -118000 | 0
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 5799709.6704 |  |  |  |  | 4411173.4691 | 1388536.2013 | 5799709.6704
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LAS TRES PALMAS, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 5635142.91
| CUBICACION NO.: | 2 y FINAL | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1127028.58
| FECHA DE REALIZACION: | JUNIO 27, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2021
| CONTRATISTA: | NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | 5799709.6704 |  |  | 4411173.4691 |  | 1388536.2013 |  | 5799709.6704
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 202989.8385 |  |  | 154391.0714 |  | 48598.767 |  | 202989.8385
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 579970.967 |  |  | 441117.3469 |  | 138853.6201 |  | 579970.967
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 104394.7741 |  |  | 79401.1224 |  | 24993.6516 |  | 104394.7741
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 173991.2901 |  |  | 132335.2041 |  | 41656.086 |  | 173991.2901
| TRANSPORTE |  | 2% | 115994.1934 |  |  | 88223.4694 |  | 27770.724 |  | 115994.1934
| LEY 6/86 |  | 1% | 57997.0967 |  |  | 44111.7347 |  | 13885.362 |  | 57997.0967
| CODIA |  | 0.1% | 5799.7097 |  |  | 4411.1735 |  | 1388.5362 |  | 5799.7097
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 1241137.8695 |  |  | 943991.1224 |  | 297146.7471 |  | 1241137.8695
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 1241137.8695
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 7040847.5399 |  |  | 5355164.5915 |  | 1685682.9484 |  | 7040847.5399
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1071032.9183 |  | 55995.6617 |  | 1127028.58
[9 empty] | 55995.6617 |  | 55995.6617
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 Y FINAL | [5 empty] | 4284131.6732 |  | 1629687.2867 |  | 5913818.9599
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | CONTRATISTA: |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  | NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL