## julio
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
Informes de presupuesto sobre programas y proyectos
CORRESPONDIENTE TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024
MES DE JULIO

## CUB5 CABARETE
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 5 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | JULIO 29, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
I | LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1242.75 | 143.49 | 178322.1975 | 1226 | 16.75 | 1242.75 | 98.65% | 175918.74 | 2403.4575 | 178322.1975
1.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS | UND | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 2485.5 | 85 | 211267.5 | 1290 | 600 | 1890 | 76.04% | 109650 | 51000 | 160650
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 1242.75 | 25 | 31068.75 | 1226 | 16.75 | 1242.75 | 100% | 30650 | 418.75 | 31068.75
1.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 450658.4475 |  |  |  |  | 346218.74 | 53822.2075 | 400040.9475
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 894.7811 | 562.31 | 503144.366 | 775.9 |  | 775.9 | 86.71% | 436071.405 |  | 436071.405
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 74.565 | 2715.8213 | 202505.2167 | 74.565 |  | 74.565 | 100% | 202505.1173 |  | 202505.1173
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 387.738 | 504.285 | 195530.4612 | 223.58 |  | 223.58 | 57.66% | 112749.1582 |  | 112749.1582
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 745.65 | 719.9844 | 536856.3447 | 745.65 |  | 745.65 | 100% | 536852.5637 |  | 536852.5637
2.05 | DEMOLICION DE SUPERFICIE CON COMPRESOR | HORAS | 90 | 2400 | 216000 | 104 | -14 | 90 | 100% | 249600 | -33600 | 216000
2.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 1654036.3886 |  |  |  |  | 1537778.2442 |  | 1537778.2442
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA PVC SDR-26 6" C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 1242.75 | 2022.65 | 2513648.2875 | 1242.75 |  | 1242.75 | 100% | 2513648.2875 |  | 2513648.2875
3.02 | TUBERIA PVC SDR-26 4" C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 456.75 | 1750.88 | 799714.44 | 456.75 |  | 456.75 | 100% | 799714.44 |  | 799714.44
3.03 | TUBERIA PVC SCH-40 2" C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 427.5 | 1575.77 | 673641.675 | 325 | 102.5 | 427.5 | 100% | 512125.25 | 161516.425 | 673641.675
3.04 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | UD | 300 | 3750 | 1125000 | 250 | 25 | 275 | 91.67% | 937500 | 93750 | 1031250
3.05 | ELECTROBOMBA MONOBLOQUE HIDROMAC 275GPM VS 260'TDH INCULUYE MANIFOLD | UD | 1 | 240588.04 | 240588.04 | 1 |  | 1 | 100% | 240588.04 |  | 240588.04
3.06 | KIT ARRANCADOR MAGNETICO 30 HP 460V 3F | UD | 1 | 99873.51 | 99873.51 | 1 |  | 1 | 100% | 99873.51 |  | 99873.51
| SUBTOTAL |  |  |  | 5452465.9525 |  |  |  |  | 5103449.5275 | 255266.425 | 5358715.9525
4 | PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
4.01 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 6" | UND | 4 | 2295 | 9180 |  | 4 | 4 | 100% |  | 9180 | 9180
4.02 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6" | UND | 2 | 3570 | 7140 |  | 2 | 2 | 100% |  | 7140 | 7140
4.03 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 6" | UND | 2 | 3841.78 | 7683.56 |  | 2 | 2 | 100% |  | 7683.56 | 7683.56
4.04 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø6" VASTAGO FIJO | UND | 2 | 59642.46 | 119284.92 |  | 2 | 2 | 100% |  | 119284.92 | 119284.92
4.05 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 4" | UND | 4 | 2091 | 8364 |  | 4 | 4 | 100% |  | 8364 | 8364
4.06 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 4" | UND | 2 | 3162 | 6324 |  | 2 | 2 | 100% |  | 6324 | 6324
4.07 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 4" | UND | 2 | 2866.301 | 5732.602 |  | 2 | 2 | 100% |  | 5732.602 | 5732.602
4.08 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø4" VASTAGO FIJO | UND | 1 | 51894.5411 | 51894.5411 |  | 1 | 1 | 100% |  | 51894.5411 | 51894.5411
4.09 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 2" | UND | 14 | 1785 | 24990 |  | 14 | 14 | 100% |  | 24990 | 24990
4.1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 2" | UND | 6 | 2550 | 15300 |  | 6 | 6 | 100% |  | 15300 | 15300
4.11 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 2" | UND | 2 | 2474.6211 | 4949.2422 |  | 2 | 2 | 100% |  | 4949.2422 | 4949.2422
4.12 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø2" VASTAGO FIJO | UND | 2 | 35586.78 | 71173.56 |  | 2 | 2 | 100% |  | 71173.56 | 71173.56
4.13 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND | 4 | 13005 | 52020 |  | 3 | 3 | 75% |  | 39015 | 39015
4.14 | JUNTA DRESSER DE 6" | UND | 8 | 7701 | 61608 |  | 6 | 6 | 75% |  | 46206 | 46206
4.15 | JUNTA DRESSER DE 4" | UND | 10 | 6069 | 60690 |  | 8 | 8 | 80% |  | 48552 | 48552
4.16 | JUNTA DRESSER DE 2" | UND | 16 | 3544.5 | 56712 |  | 8 | 8 | 50% |  | 28356 | 28356
4.17 | SUBTOTAL | Sub total |  |  | 563046.4253 | [5 empty] | 494145.4253 | 494145.4253
5 | ANCLAJES EN CONCRETO
5.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 6" (1.0X0.85X0.60)H.S. | UND | 10 | 5322.329 | 53223.29 | 8 |  | 8 | 80% | 42578.632 | 0 | 42578.632
5.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 53223.29 |  |  |  |  | 42578.632 | 0 | 42578.632
II | LINEA DE DISTRIBUCION CALLEJON DE LA LOMA
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2362.5 | 143.49 | 338995.125 | 2000 |  | 2000 | 84.66% | 286980 |  | 286980
1.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS | UND | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 30000
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 4725 | 85 | 401625 | 1800 |  | 1800 | 38.1% | 153000 |  | 153000
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 2362.5 | 25 | 59062.5 | 2000 |  | 2000 | 84.66% | 50000 |  | 50000
1.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 829682.625 |  |  |  |  | 519980 |  | 519980
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1701 | 562.3107 | 956490.5 | 1387.9983 |  | 1387.9983 | 81.6% | 780486.28 |  | 780486.28
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 141.75 | 2715.82 | 384967.49 | 191.28 |  | 191.28 | 134.9% | 519482.0496 |  | 519482.0496
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 737.1 | 504.285 | 371708.47 | 356.4 |  | 356.4 | 48.35% | 179728.956 |  | 179728.956
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1417.5 | 719.9844 | 1020577.8361 | 1195.15 |  | 1195.15 | 84.31% | 860484.097 |  | 860484.097
| DEMOLICION ROCA CON COMPRESOR | HORAS | 300 | 2400 | 720000 | 180 | 75 | 255 | 85% | 432000 | 180000 | 612000
2.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 3453744.2961 |  |  |  |  | 2772181.3826 | 180000 | 2952181.3826
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA 6 PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 2362.5 | 2022.65 | 4778510.625 | 2150 |  | 2150 | 91.01% | 4348697.5 | 0 | 4348697.5
3.02 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 280 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 493697.17 | 493697.17
3.03 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 180 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 287575.989 | 287575.989
| SUBTOTAL |  |  |  | 5559783.784 |  |  |  |  | 4348697.5 | 0 | 4348697.5
4 | PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
4.01 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 6" | UND | 8 | 2295 | 18360 |  | 8 | 8 | 100% | 0 | 18360 | 18360
4.02 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6" | UND | 2 | 3570 | 7140 |  | 2 | 2 | 100% |  | 7140
4.03 | TEE EN HIERRO NEGRO SOLDABLE DE 6" | UND | 4 | 3841.78 | 15367.12 | 4 |  | 4 | 100% | 15367.12 | 0 | 15367.12
4.04 | VALVULAS DE COMPUERTA PLATILLADA DE Ø6" VASTAGO FIJO | UND | 2 | 59642.46 | 119284.92 | 1 |  | 1 | 50% | 59642.46 | 0 | 59642.46
4.05 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND | 4 | 13005 | 52020 | 2 |  | 2 | 50% | 26010 | 0 | 26010
4.06 | JUNTA DRESSER DE 6" | UND | 16 | 7701 | 123216 | 8 |  | 8 | 50% | 61608 | 0 | 61608
4.07 | SUBTOTAL | Sub total |  |  | 335388.04 |  |  |  |  | 162627.58 | 25500 | 188127.58
5 | ANCLAJES EN CONCRETO
5.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 6" (1.0X0.85X0.60)H.S. | UND | 20 | 5322.3295 | 106446.59 | 8 | 8 | 16 | 80% | 42578.636 | 42578.636 | 85157.272
5.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 106446.59 |  |  |  |  | 42578.636 | 42578.636 | 85157.272
6 | AFORO POZOS DE CABARETE
6.01 | PRUEBA DE AFORO | UND | 2 | 75000 | 150000 | 2 |  | 2 | 100% | 150000 |  | 150000
6.02 | ANALISIS QUIMICO | UND | 2 | 15000 | 30000 | 2 |  | 2 | 100% | 30000 |  | 30000
6.03 | INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | UND | 2 | 20000 | 40000 | 2 |  | 2 | 100% | 40000 | 0 | 40000
6.04 | ALQUILER DE PLANTA | UND | 2 | 5000 | 10000 | 2 |  | 2 | 100% | 10000 |  | 10000
6.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 0 | 230000
III | INSTALACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA
1.01 | INSTALACION ELECTRICA LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS | PA | 1 | 385368.62 | 385368.62 | 1 |  | 1 | 100% | 385368.62 | 0 | 385368.62
1.02 | INSTALACION ELECTRICA DISTRIBUCION DEL CALLEJON DE LA LOMA | PA | 1 | 818016.42 | 818016.42
1.03 | SUBTOTAL |  |  |  | 1203385.04 |  |  |  |  | 385368.62 | 0 | 385368.62
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 19328814.4537 |  |  |  |  | 15491458.8623 | 1051312.6938 | 16542771.5561
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
|  | OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
|  | CUBICACION NO.: | 5 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
|  | FECHA DE REALIZACION: | JULIO 29, 2024 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
|  | CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO MOLINA
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 19328814.4537 |  |  | 15491458.8623 |  | 1051312.6938 |  | 16542771.5561
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1932881.4454 |  |  | 1549145.8862 |  | 105131.2694 |  | 1654277.1556
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 773152.5781 |  |  | 619658.3545 |  | 42052.5078 |  | 661710.8622
| GASTOS DE TRANSPORTE |  | 3% | 579864.4336 |  |  | 464743.7659 |  | 31539.3808 |  | 496283.1467
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4.5% | 869796.6504 |  |  | 697115.6488 |  | 47309.0712 |  | 744424.72
| LEY 6/86 |  | 1% | 193288.1445 |  |  | 154914.5886 |  | 10513.1269 |  | 165427.7156
| CODIA |  | 0.1% | 19328.8145 |  |  | 15491.4589 |  | 1051.3127 |  | 16542.7716
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 347918.6602 |  |  | 278846.2595 |  | 18923.6285 |  | 297769.888
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 4716230.7267
| TOTAL GENERAL |  |  | 24045045.1805 |  |  | 3779915.9624 |  | 256520.2973 |  | 4036436.2597
| SUB-TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 19271374.8247 |  | 1307832.9911 |  | 20579207.8158
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 3847306.33 |  |  |  | 3847306.33
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 05 | [5 empty] | 15424068.4947 |  | 1307832.9911 |  | 16731901.4858
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  | ESTEBAN POLANCO MOLINA |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL

## CUB.2 SAN MARCOS
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO CON ADENDA : | 21044668.35
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | JULIO, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Letrero de obra | und | 2 | 30000 | 60000 | 2 |  | 2 | 100% | 60000 |  | 60000
1.02 | Manejo de transito | ml. | 1156 | 38.92 | 44991.52 | 850 | 306 | 1156 | 100% | 33082 | 11909.52 | 44991.52
1.03 | Corte de asfalto | ml. | 750 | 120 | 90000 |  | 750 | 750 | 100% |  | 90000 | 90000
1.04 | Replanteo (con topógrafo) | ml. | 1156 | 76.07 | 87936.92 | 558.6959 | 597.3041 | 1156 | 100% | 42499.9971 | 45436.9229 | 87936.92
1.05 | Subtotal |  |  |  | 282928.44 |  |  |  |  | 135581.9971 | 147346.4429 | 282928.44
2 | Perforación y aforo de pozos
2.01 | Pozos nuevos a perforar | und | 3 | 739860 | 2219580 |  | 2 | 2 | 66.67% |  | 1479720 | 1479720
2.02 | Subtotal |  |  |  | 2219580 | [5 empty] | 1479720 | 1479720
3 | Suministro tuberia:
3.01 | Tubería pvc-sdr 21 12' + 5% por camp | ml. | 1108.8 | 9493.964 | 10526907.2832 | 755.5664 | 24.9 | 780.4664 | 70.39% | 7173320.0018 | 236399.7036 | 7409719.7054
| Subtotal |  |  |  | 10526907.2832 |  |  |  |  | 7173320.0018 | 236399.7036 | 7409719.7054
4 | Colocacion de tuberia:
4.01 | Tubería pvc-sdr 21 12' | ml. | 1056 | 164.19 | 173384.64 | 359.1753 | 21.79 | 380.9653 | 36.08% | 58973.0001 | 3577.7001 | 62550.7002
4.02 | Subtotal |  |  |  | 173384.64 |  |  |  |  | 58973.0001 | 3577.7001 | 62550.7002
5 | Movimiento de tierra:
5.01 | Excavación con equipo | M3 | 1077.12 | 212.89 | 229308.0768 | 711.8424 |  |  |  | 151544.12
5.02 | Asiento de arena de 10 cm | M3 | 85.68 | 2281.48 | 195477.2064 | 43.2176 |  |  |  | 98599.9999
5.03 | Bote de material | M3 | 175.8276 | 268.02 | 47125.3134 | 110.4779 |  |  |  | 29610.29
5.04 | Relleno compactado de reposición | M3 | 941.868 | 183.19 | 172540.7989 | 575.7342 |  |  |  | 105468.7499
5.05 | Subtotal |  |  |  | 644451.3955 |  |  |  |  | 385223.1599
6 | Empalme a tanque cuesta amarilla
6.01 | Suministro tuberia HN 12" | und | 2 | 33500 | 67000
6.02 | Confeccion de andamio | und | 1 | 17000 | 17000
6.03 | Pintura | und | 1 | 10000 | 10000
6.04 | Mano de obra colocacion | und | 1 | 39500 | 39500
6.05 | Suministro y colocacion Junta dresser 12" | und | 1 | 8500 | 8500
6.06 | Subtotal |  |  |  | 142000
7 | Cruce de alcantarilla
7.01 | Suministro tuberia HN 12" | und | 1 | 33500 | 33500
7.02 | Pintura | und | 1 | 7500 | 7500
7.03 | Mano de obra colocacion | und | 1 | 40500 | 40500
7.04 | Anclaje en tuberia de 12" h.s. | und | 2 | 4800 | 9600
7.05 | Suministro y colocacion Junta dresser 12" | und | 2 | 8500 | 17000
| Subtotal |  |  |  | 108100
8 | ESTACION DE BOMBEO #1
8.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5
8.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203
8.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16
8.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000
8.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65
8.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
8.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04
9 | ESTACION DE BOMBEO #2
9.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5
9.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203
9.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16
9.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000
9.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65
9.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
9.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04
10 | ESTACION DE BOMBEO #2
10.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5
10.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203
10.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16
10.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000
10.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65
10.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
10.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 17263878.8787 |  |  |  |  | 7753098.1589 | 1867043.8466 | 9620142.0055
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
| "CORAAPPLATA" | [10 empty] | Pag 2/2
| OBRA: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO CON ADENDA : | 21044668.35
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | JULIO, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS |  |  | 17263878.8787 |  |  | 7753098.1589 |  | 1867043.8466 |  | 9620142.0055
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 232592.9448 |  | 56011.3154 |  | 288604.2602
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1726387.8879 |  |  | 775309.8159 |  | 186704.3847 |  | 962014.2005
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 310749.8198 |  |  | 139555.7669 |  | 33606.7892 |  | 173162.5561
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 232592.9448 |  | 56011.3154 |  | 288604.2602
| TRANSPORTE |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 232592.9448 |  | 56011.3154 |  | 288604.2602
| LEY 6/86 |  | 1% | 172638.7888 |  |  | 77530.9816 |  | 18670.4385 |  | 96201.4201
| CODIA |  | 0.1% | 17263.8789 |  |  | 7753.0982 |  | 1867.0438 |  | 9620.142
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3780789.4744
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 21044668.3531 |  |  | 1697928.4968 |  | 408882.6024 |  | 2106811.0992
| SUB-TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 9451026.6557 |  | 2275926.449 |  | 11726953.1046
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1890205.3311 |  | 455185.2898 |  | 2345390.6209
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 7560821.3245 |  | 1820741.1592 |  | 9381562.4837
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  | WASCAR DE JESUS VASQUEZ SUERO |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL

## CUB.3 SAN MARCOS
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO CON ADENDA : | 21044668.35
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | 24 DE JULIO, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Letrero de obra | und | 2 | 30000 | 60000 | 2 |  | 2 | 100% | 60000 |  | 60000
1.02 | Manejo de transito | ml. | 1156 | 38.92 | 44991.52 | 1156 |  | 1156 | 100% | 44991.52 | 0 | 44991.52
1.03 | Corte de asfalto | ml. | 750 | 120 | 90000 | 750 |  | 750 | 100% | 90000 | 0 | 90000
1.04 | Replanteo (con topógrafo) | ml. | 1156 | 76.07 | 87936.92 | 1156 |  | 1156 | 100% | 87936.92 | 0 | 87936.92
1.05 | Subtotal |  |  |  | 282928.44 |  |  |  |  | 282928.44 |  | 282928.44
2 | Perforación y aforo de pozos
2.01 | Pozos nuevos a perforar | und | 3 | 739860 | 2219580 | 2 | 1 | 3 | 100% | 1479720 | 739860 | 2219580
| Subtotal |  |  |  | 2219580 |  |  |  |  | 1479720 | 739860 | 2219580
3 | Suministro tuberia:
3.01 | Tubería pvc-sdr 21 12' + 5% por camp | ml. | 1108.8 | 9493.964 | 10526907.2832 | 780.4664 | 208 | 988.4664 | 89.15% | 7409719.7054 | 1974744.512 | 9384464.2174
| Subtotal |  |  |  | 10526907.2832 |  |  |  |  | 7409719.7054 | 1974744.512 | 9384464.2174
4 | Colocacion de tuberia:
4.01 | Tubería pvc-sdr 21 12' | ml. | 1056 | 164.19 | 173384.64 | 380.9653 | 616.73 | 997.6953 | 94.48% | 62550.7002 | 101260.8987 | 163811.5989
| Subtotal |  |  |  | 173384.64 |  |  |  |  | 62550.7002 | 101260.8987 | 163811.5989
5 | Movimiento de tierra:
5.01 | Excavación con equipo | M3 | 1077.12 | 212.89 | 229308.0768 | 711.8424 | 216.32 | 928.1624 | 86.17% | 151544.12 | 46052.3648 | 197596.4848
5.02 | Asiento de arena de 10 cm | M3 | 85.68 | 2281.48 | 195477.2064 | 43.2176 | 16.64 | 59.8576 | 69.86% | 98599.9999 | 37963.8272 | 136563.8271
5.03 | Bote de material | M3 | 175.8276 | 268.02 | 47125.3134 | 110.4779 | 35 | 145.4779 | 82.74% | 29610.29 | 9380.7 | 38990.99
5.04 | Relleno compactado de reposición | M3 | 941.868 | 183.19 | 172540.7989 | 575.7342 | 268.0158 | 843.75 | 89.58% | 105468.7499 | 49097.8126 | 154566.5625
| Subtotal |  |  |  | 644451.3955 |  |  |  |  | 385223.1599 | 142494.7046 | 527717.8644
6 | Empalme a tanque cuesta amarilla
6.01 | Suministro tuberia HN 12" | und | 2 | 33500 | 67000
6.02 | Confeccion de andamio | und | 1 | 17000 | 17000
6.03 | Pintura | und | 1 | 10000 | 10000
6.04 | Mano de obra colocacion | und | 1 | 39500 | 39500
6.05 | Suministro y colocacion Junta dresser 12" | und | 1 | 8500 | 8500
6.06 | Subtotal |  |  |  | 142000
7 | Cruce de alcantarilla
7.01 | Suministro tuberia HN 12" | und | 1 | 33500 | 33500
7.02 | Pintura | und | 1 | 7500 | 7500
7.03 | Mano de obra colocacion | und | 1 | 40500 | 40500
7.04 | Anclaje en tuberia de 12" h.s. | und | 2 | 4800 | 9600
7.05 | Suministro y colocacion Junta dresser 12" | und | 2 | 8500 | 17000
| Subtotal |  |  |  | 108100
8 | ESTACION DE BOMBEO #1
8.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5
8.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203
8.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16
8.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000
8.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65
8.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
8.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04
9 | ESTACION DE BOMBEO #2
9.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5
9.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203
9.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16
9.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000
9.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65
9.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
9.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04
10 | ESTACION DE BOMBEO #2
10.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5
10.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203
10.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16
10.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000
10.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65
10.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
10.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 17263878.8787 |  |  |  |  | 9620142.0055 | 2958360.1153 | 12578502.1207
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
| "CORAAPPLATA" | [10 empty] | Pag 2/2
| OBRA: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO CON ADENDA : | 21044668.35
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | 24 DE JULIO, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS |  |  | 17263878.8787 |  |  | 9620142.0055 |  | 2958360.1153 |  | 12578502.1207
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 288604.2602 |  | 88750.8035 |  | 377355.0636
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1726387.8879 |  |  | 962014.2005 |  | 295836.0115 |  | 1257850.2121
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 310749.8198 |  |  | 173162.5561 |  | 53250.4821 |  | 226413.0382
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 288604.2602 |  | 88750.8035 |  | 377355.0636
| TRANSPORTE |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 288604.2602 |  | 88750.8035 |  | 377355.0636
| LEY 6/86 |  | 1% | 172638.7888 |  |  | 96201.4201 |  | 29583.6012 |  | 125785.0212
| CODIA |  | 0.1% | 17263.8789 |  |  | 9620.142 |  | 2958.3601 |  | 12578.5021
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3780789.4744
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 21044668.3531 |  |  | 2106811.0992 |  | 647880.8652 |  | 2754691.9644
| SUB-TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 11726953.1046 |  | 3606240.9805 |  | 15333194.0852
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 2345390.6209 |  | 299968.6791 |  | 2645359.3
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [5 empty] | 9381562.4837 |  | 3306272.3014 |  | 12687834.7852
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  | WASCAR DE JESUS VASQUEZ SUERO |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL

## cub.2 Los Llibres
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$12,094,531.73
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2418906.346
| FECHA DE REALIZACION: | JULIO 29, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 008/2022
| CONTRATISTA: | QUACON, S.R.L
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 780 | 60 | 46800 | 780 |  | 780 | 100% | 46800 |  | 46800
1.02 | MANEJO DEL TRNASITO | PA | 1 | 100000 | 100000 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 90% | 50000 | 40000 | 90000
1.03 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 50000 | 50000 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 80% | 20000 | 20000 | 40000
| SUBTOTAL |  |  |  | 196800 |  |  |  |  | 116800 | 60000 | 176800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 861.9 | 271.2967 | 233830.61 | 795.6 | 16.58 | 812.18 | 94.23% | 215843.64 | 4498.099 | 220341.739
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 69.62 | 2504.6666 | 174374.89 | 66.3 |  | 66.3 | 95.23% | 166059.3968 |  | 166059.3968
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 142 | 413 | 58646 | 28.4 | 100 | 128.4 | 90.42% | 11729.2 | 41300 | 53029.2
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 752.67 | 74.7368 | 56252.11 | 501.228 | 150 | 651.228 | 86.52% | 37460.152 | 11210.5126 | 48670.6646
| SUBTOTAL |  |  |  | 523103.61 |  |  |  |  | 431092.3888 | 57008.6116 | 488101.0004
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA PVC-SDR 26 12" +5% POR CAMP | ML | 819 | 8351.69 | 6840034.11 | 780 | 20 | 800 | 97.68% | 6514318.2 | 167033.8 | 6681352
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC |  |  |  | 6840034.11 |  |  |  |  | 6514318.2 | 167033.8 | 6681352
4 | ASFALTO-TODO COSTO
4.01 | CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS | ML | 1576 | 299.8947 | 472634.12 | 1576 |  | 1576 | 100% | 472634.12 |  | 472634.12
4.02 | RIEGO DE ADHERENCIA | M2 | 667 | 20 | 13340 |  | 333.5 | 333.5 | 50% |  | 6670 | 6670
4.03 | SUMINISTRO DE HORMIGON EN CALIENTE EN PLANTA | M3 | 66.7 | 9600 | 640320 |  | 33.35 | 33.35 | 50% |  | 320160 | 320160
4.04 | COLOCACION CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE -TODO COSTO 4 PULG | M3 | 66.7 | 12602.3661 | 840577.82 |  | 33.35 | 33.35 | 50% |  | 420288.91 | 420288.91
| SUBTOTAL |  |  |  | 1966871.94 |  |  |  |  | 472634.12 | 747118.91 | 1219753.03
5 | CONFECCION REGISTROS 1@2 MTS CADA 100 ML
5.01 | REGISTRO FABRICADOS A MANO | UND. | 9 | 37444.1 | 336996.9 | 9 |  | 9 | 100% | 336996.9 |  | 336996.9
| SUBTOTAL CONFECCION |  |  |  | 336996.9 |  |  |  |  | 336996.9 |  | 336996.9
6 | EMPALME A RED PRINCIPAL EN CARRETERA PUERTO PLATA/SOSUA
6.01 | PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTRO Y CALLE | PA | 1 | 85000 | 85000 | 1 |  | 1 | 0% | 85000 |  | 85000
6.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 271.2966 | 7162.23 | 26.4 |  | 26.4 | 0%
6.03 | ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM | M3 | 1.7 | 2300.6647 | 3911.13 | 1.7 |  | 1.7 | 0% | 3911.13 |  | 3911.13
6.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 2.21 | 413 | 912.73 | 2.21 |  | 2.21 | 0% | 912.73 |  | 912.73
6.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 23.47 | 74.7367 | 1754.07 | 23.47 |  | 23.47 | 0% | 1754.07 |  | 1754.07
| SUBTOTAL |  |  |  | 98740.16 |  |  |  |  | 91577.93 |  | 91577.93
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 9962546.73 |  |  |  |  | 7963419.5388 | 1031161.3216 | 8994580.8604
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
| "CORAAPPLATA" | [10 empty] | Pag 2/2
| OBRA: | AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$12,094,531.73
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2418906.346
| FECHA DE REALIZACION: | JULIO 29, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 008/2022
| CONTRATISTA: | QUACON, S.R.L
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  | 9962546.73 |  |  | 7963419.5388 |  | 1031161.3216 |  | 8994580.8604
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 348689.1356 |  |  | 278719.6839 |  | 36090.6463 |  | 314810.3301
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 996254.673 |  |  | 796341.9539 |  | 103116.1322 |  | 899458.086
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 179325.8411 |  |  | 143341.5517 |  | 18560.9038 |  | 161902.4555
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 298876.4019 |  |  | 238902.5862 |  | 30934.8396 |  | 269837.4258
| TRANSPORTE |  | 2% | 199250.9346 |  |  | 159268.3908 |  | 20623.2264 |  | 179891.6172
| LEY 6/86 |  | 1% | 99625.4673 |  |  | 79634.1954 |  | 10311.6132 |  | 89945.8086
| CODIA |  | 0.1% | 9962.5467 |  |  | 7963.4195 |  | 1031.1613 |  | 8994.5809
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 2131985.0002 |  |  | 1704171.7813 |  | 220668.5228 |  | 1924840.3041
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 12094531.7302 |  |  | 9667591.3201 |  | 1251829.8444 |  | 10919421.1645
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1933518.264 |  | 250365.9689 |  | 2183884.2329
90.284
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 7734073.0561 |  | 1001463.8755 |  | 8735536.9316
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  | LUIS TOMAS MATA MARTÍNEZ |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  | QUACON, S.R.L |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.1 LOS DOMINGUEZ
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÚ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE CHAVÓN Y LOS PALOMOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 12047195.69
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2409439.138
| FECHA DE REALIZACION: | 15 DE JULIO, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | NAHBERT S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | INGENIERIA Y CAMPAMENTO | KM | 1 | 57031.82 | 57031.82
| SUBTOTAL |  |  |  | 57031.82
B | REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
1.01 | DESAGUE DE 4'' EN ACERO HN EN CANAL | ML | 6 | 1688.17 | 10129.02
1.02 | PAÑETE EN SOPORTES DE CONCRETO | M2 | 18.05 | 335.9 | 6062.995
1.03 | PAÑETE EN SEPARADORES DE SOPORTES | M2 | 15.5 | 335.9 | 5206.45
1.04 | ARENA FINA DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 9775 | 177905
1.05 | ARENA GRUESA DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 9775 | 177905
1.06 | GRAVA DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 1350 | 24570
1.07 | AGREGADO GRUESO DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 2400 | 43680
| SUBTOTAL |  |  |  | 445458.465
C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
1.01 | ESCALERA VERTICAL HIERRO 2 M DE H | UD | 2 | 9000 | 18000
1.02 | ESCALERA VERTICAL ACERO INOXIDABLE 3M DE H | UD | 2 | 45900 | 91800
1.03 | TAPA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE 1M X 1M | UD | 1 | 10000 | 10000
1.04 | TUBO DE 6'' DE ACERO HN | ML | 3.5 | 3549.74 | 12424.09
1.05 | PORTAL DE HIERRO 4 M X 2 M (2 HOJAS) | UD | 1 | 31125 | 31125
1.06 | PUERTA DE MADERA 2.10 M X 0.90 M | UD | 1 | 12500 | 12500
| SUBTOTAL |  |  |  | 175849.09
D | VALVULAS VASTAGO FIJO (SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | VALVULA VASTAGO FIJO 6''
1.01 | SUMINISTRO DE VALVULA DE 6" | UD | 2 | 38500 | 77000
1.02 | INSTALACION | UD | 2 | 2000 | 4000
1.03 | ABRAZADERA | UD | 2 | 2800 | 5600
1.04 | NIPPLE DE 6" |  | 2 | 3200 | 6400
| SUBTOTAL |  |  |  | 93000
E | VALVULAS VASTAGO FIJO 4''
1.01 | SUMINISTRO DE VALVULA DE 4" | UD | 4 | 25252 | 101008
1.02 | INSTALACION | UD | 4 | 2000 | 8000
1.03 | ABRAZADERA | UD | 4 | 1600 | 6400
1.04 | NIPPLE DE 4" | UD | 4 | 1610 | 6440
| SUBTOTAL |  |  |  | 121848
F | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
1.01 | PINTURA EPOXICA EN LECHO FILTRANTE | M2 | 118.98 | 345 | 41048.1
1.02 | PINTURA EPOXICA EN SEDIMENTADOR | M2 | 101.22 | 345 | 34920.9
1.03 | PINTURA ACRILICA EN CASETA DE CLORACION | M2 | 23.67 | 157.3 | 3723.291
1.04 | PINTURA ACRILICA EN EXTERIOR DE TANQUE Y SOPORTES | M2 | 257.39 | 157.3 | 40487.447
1.05 | PINTURA ACRILICA EN VERJA PERIMETRAL | M2 | 364 | 157.3 | 57257.2
| SUBTOTAL |  |  |  | 177436.938
G | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL
1.01 | MUROS | M2 | 254.8 | 1665 | 424242
1.02 | ZAPATA DE MURO | M3 | 14.33 | 8435 | 120873.55
1.03 | EXCAVACIÓN ZAPATA DE MURO | M3 | 43.68 | 159.92 | 6985.3056
1.04 | BOTE | M3 | 56.78 | 280 | 15898.4
1.05 | PAÑETE | M2 | 364 | 335.9 | 122267.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 690266.8556
H | MISCELANEOS
1.01 | CAMINO DE ACCESO | PA | 1 | 14998.3 | 14998.3
1.02 | LIMPIEZA DE FILTROS | PA | 1 | 16000 | 16000
1.03 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN LECHO FILTRANTE | PA | 1 | 12000 | 12000
1.04 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN TANQUE RECEPTOR | PA | 1 | 7500 | 7500
| SUBTOTAL |  |  |  | 50498.3
I | RECONSTRUCCION DE LOSA DEL TANQUE
1.01 | DEMOLICION | M2 | 40.8 | 200 | 8160
1.02 | BOTE | M3 | 11.68 | 280 | 3270.4
1.03 | CONSTRUCCION DE LOSA | M3 | 6.12 | 16972 | 103868.64
1.04 | FINO DE LOSA | M2 | 40.86 | 349.89 | 14296.5054
| SUBTOTAL |  |  |  | 129595.5454
J | REPOSICION DE ACERA EN PERIMETRO (0.10M DE ESPESOR)
1.01 | DEMOLICION | M2 | 36.6 | 85 | 3111
1.02 | BOTE | M3 | 4.76 | 280 | 1332.8
1.03 | CONSTRUCCION DE ACERA | M2 | 36.6 | 1530 | 55998
| SUBTOTAL |  |  |  | 60441.8
K | RECONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION
1.01 | DEMOLICION | M2 | 23.67 | 200 | 4734
1.02 | BOTE | M3 | 6.15 | 280 | 1722
1.03 | CONSTRUCCION DE MURO | M2 | 18.61 | 1050.52 | 19550.1772
1.04 | PAÑETE | M2 | 42.28 | 335.9 | 14201.852
1.05 | LOSA | M3 | 0.61 | 16972 | 10352.92
1.06 | FINO DE LOSA | M2 | 5.06 | 349.89 | 1770.4434
| SUB-TOTAL |  |  |  | 102829.6926
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 2053758.2066
ESTACION DE BOMBEOS LOS DOMINGUEZ
A | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO) | ML | 750 | 50 | 37500 |  | 750 | 750 | 100% |  | 37500 | 37500
1.02 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 8500 | 8500
| SUBTOTAL |  |  |  | 46000 | [5 empty] | 37500 | 37500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA 19M X 0.60M X 1.10 M | M3 | 495 | 1850 | 915750 |  | 495 | 495 | 100% |  | 915750 | 915750
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 45 | 2200 | 99000 |  | 45 | 45 | 100% |  | 99000 | 99000
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 87.75 | 310 | 27202.5 |  | 87.75 | 87.75 | 100% |  | 27202.5 | 27202.5
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN | M3 | 427.5 | 580 | 247950 |  | 427.5 | 427.5 | 100% |  | 247950 | 247950
| SUBTOTAL |  |  |  | 1289902.5 | [5 empty] | 1289902.5 | 1289902.5
3 | CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO
3.01 | ESTACION DE BOMBEO INCLUYE BOMBAS, ELECTRIFICACION, CASETA Y CARCAMO DE BOMBEO | PA | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 1000000 | 1000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | 1000000 | 1000000
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
4.01 | TUBERIA LINEA DE 6” PVC SCH-40+ 5% POR CAMPANA | ML | 787.5 | 1426.22 | 1123148.25 |  | 787.5 | 787.5 | 100% |  | 1123148.25 | 1123148.25
| SUBTOTAL |  |  |  | 1123148.25 | [5 empty] | 1123148.25 | 1123148.25
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 25039.25 | 25039.25
| SUBTOTAL |  |  |  | 25039.25
6 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37M X 6.07M X 3M)
6.01 | EXCAVACION CON EQUIPO 5.77M X 5.77M X 0.80M | M3 | 26.66 | 350 | 9331
6.02 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | ML. | 34.66 | 461.3 | 15988.658
6.03 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO | M3 | 10.4 | 357.7 | 3720.08
6.04 | LIMPIEZA BASE CISATERNA POR DERRUMBES SUELO | PA | 1 | 6000 | 6000
6.05 | HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 11.5 | 18420 | 211830
6.06 | HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 21.81 | 21180 | 461935.8
6.07 | HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 40.57 | 16773.25 | 680490.7525
6.08 | FRAGUACHE | M2 | 102.53 | 73.99 | 7586.1947
6.09 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO | M2 | 135.83 | 388.4 | 52756.372
6.1 | CINTA WATER STOP DE 9" | ML. | 64 | 900 | 57600
6.11 | PINTURA EN CISTERNA | M2 | 135.83 | 240.22 | 32629.0826
6.12 | ESCALERA | UND | 2 | 20884.5 | 41769
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA | UND | 2 | 10000 | 20000
6.14 | PINTURA EXTERIOR | M2 | 50.77 | 228 | 11575.56
6.15 | TUBERIA 6" ACERO | ML. | 2 | 2785 | 5570
6.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 6 | 25039.25 | 150235.5
6.17 | TUBO DE VENTILACION | PA | 1 | 3000 | 3000
6.18 | CONO DE REBOSE | UND | 1 | 3500 | 3500
6.19 | CODO de 6" x 90 ACERO | UND | 3 | 1950 | 5850
6.2 | SUBTOTAL |  |  |  | 1781367.9998
7 | COLOCACION Y SUMINISTRO DE ASFALTO
7.01 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1500 | 80 | 120000
7.02 | REMOCION | M2 | 675 | 45 | 30375
7.03 | BOTE | M3 | 50.63 | 280 | 14176.4
7.04 | REPOSICION | M3 | 50.63 | 8500 | 430355
| SUBTOTAL |  |  |  | 594906.4
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 6860364.3998
LINEA DE IMPULSION DE SABANA GRANDE
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) | ML | 190 | 50 | 9500
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 6000 | 6000
| SUBTOTAL |  |  |  | 15500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 125.4 | 180 | 22572
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 11.4 | 2200 | 25080
2.03 | REGADO NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO M3C | M3 | 108.3 | 260 | 28158
2.04 | CARGA Y BOTE MATERIAL - RETROPALA CAT416E | M3 | 22.23 | 280 | 6224.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 82034.4
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
3.01 | TUBERIA DE 4” PVC-SCH 40 + 2.5% POR CAMPANA | ML | 194.75 | 948.1002 | 184642.5101
| SUBTOTAL |  |  |  | 184642.5101
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø2¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 2". JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 11500 | 11500
4.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø3¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 3", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 3 | 18172 | 54516
4.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø4¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 4", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 25250 | 25250
4.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPON DE PVC DE 4" ANCLADO CON HORMIGON SIMPLE | PA | 1 | 253 | 253
4.05 | EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES | PA | 2 | 4400 | 8800
| SUBTOTAL |  |  |  | 100319
5 | DEPOSITO DE RELEVO DE 40 M3 (4.4X4.9X2.5)
5.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 53.9 | 380 | 20482
5.02 | PISO HA E=0.15m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | M3 | 3.23 | 14454.65 | 46688.5195
5.03 | LOSA HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 | M3 | 3.23 | 21541.4489 | 69578.8799
5.04 | BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.40m TODAS LAS CAMARAS LLENAS | M2 | 51 | 1057.72 | 53943.72
5.05 | COLUMNA DE AMARRE 20x20 4 Ø3/8" - 3/8"@0.20m TAPA Y TAPA 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.53 | 27370.65 | 14506.4445
5.06 | COLUMNA AISLADA TIPO PILAR EN EL CENTRO 20x20 4 Ø1/2" - 1/2"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.13 | 35550.34 | 4621.5442
5.07 | VIGA DE CORONACION 20x20 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 1.07 | 25665.24 | 27461.8068
5.08 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 2.55 | 11850.62 | 30219.081
5.09 | ZAPATAS COLUMNA 5 UNIDADES 1.0m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 1.25 | 9085.4 | 11356.75
5.1 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 84.56 | 418.88 | 35420.4928
5.11 | ZABALETA INTERIOR DE CISTERNA | ML | 16 | 161.12 | 2577.92
5.12 | TAPA DE HIERRO GALBANIZADO | UND | 1 | 4500 | 4500
5.13 | CARGA Y BOTE DE MATERIAL | M3 | 70.07 | 280 | 19619.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 340976.7587
6 | ELECTROMECANICO
6.01 | ELECTROBOMBAS COMPLETAS DE 125 GPM VS 170' TDH INCLUYE, VALVULAS, MANYFORD ENTRE OTROS ELEMENTOS. | UND | 1 | 250000 | 250000
6.02 | TRABAJOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y CONEXIÓN A LA RED INCLUYE LINEA CON POSTE ELECTRICO, PANEL, BAJA TENSION, ENTRE OTROS ELEMENTOS. | PA | 1 | 77000 | 77000
| SUBTOTAL |  |  |  | 327000
1050472.6688
| TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 9964595.2752 | [5 empty] | 3450550.75
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÚ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE CHAVÓN Y LOS PALOMOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 12047195.69
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2409439.138
| FECHA DE REALIZACION: | 15 DE JULIO, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | NAHBERT S.R.L
|  |  | PRESUPUESTO |  |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  | 9964595.2752 | [5 empty] | 3450550.75 |  | 3450550.75
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | 298937.8583 | [5 empty] | 103516.5225 |  | 103516.5225
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% | 996459.5275 | [5 empty] | 345055.075 |  | 345055.075
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES | 18% | 179362.715 | [5 empty] | 62109.9135 |  | 62109.9135
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 3% | 298937.8583 | [5 empty] | 103516.5225 |  | 103516.5225
| GASTOS DE TRANSPORTE | 2% | 199291.9055 | [5 empty] | 69011.015 |  | 69011.015
|  | 1% | 99645.9528 | [5 empty] | 34505.5075 |  | 34505.5075
| CODIA | 0.1% | 9964.5953 | [5 empty] | 3450.5507 |  | 3450.5507
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  | 2082600.4125 | [5 empty] | 721165.1068 |  | 721165.1068
| TOTAL GENERAL |  | 12047195.6877
| SUB-TOTAL CUBICADO | [7 empty] | 4171715.8568 |  | 4171715.8568
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 834343.1714 |  | 834343.1714
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 3337372.6854 |  | 3337372.6854
| PREPARADO POR: | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | RAFAEL LEONIDAS DIAZ CUESTA |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | NAHBERT S.R.L |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.1 LOS CHARAMICOS
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/03
| OBRAS: | INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4105183.65
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 821036.73
| FECHA DE REALIZACION: | 10 DE JULIO, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2023
| CONTRATISTA: | NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL.
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE AGUA POTABLE
1.01 | REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO) | ML | 981 | 60 | 58860 |  | 981 | 981 | 100 |  | 58860 | 58860
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 6001 | 6001
| SUBTOTAL |  |  |  | 64861 | [5 empty] | 58860 | 58860
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO | M3 | 789.705 | 150 | 118455.75 |  | 494.424 | 494.424 | 62.6087 |  | 74163.6 | 74163.6
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 72.1035 | 1800 | 129786.3 |  | 49.4424 | 49.4424 | 68.5714 |  | 88996.32 | 88996.32
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 140.3786 | 280 | 39306.0213 |  | 64.27 | 64.27 | 45.7833 |  | 17995.6 | 17995.6
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN | M3 | 681.7214 | 100 | 68172.1425 |  | 395.5392 | 395.5392 | 58.0206 |  | 39553.92 | 39553.92
| SUBTOTAL |  |  |  | 355720.2138 | [5 empty] | 220709.44 | 220709.44
3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
3.01 | TUBERÍA LINEA DE IMPULSION 6'' PVC SCH-40 + 5% POR CAMP | ML | 1030.05 | 1625.6773 | 1674528.9029 |  | 824.04 | 824.04 | 80 |  | 1339623.1223 | 1339623.1223
3.02 | TUBERÍA 6'' HIERRO NEGRO + 5% POR CAMP | ML | 2 | 19495 | 38990
| SUBTOTAL |  |  |  | 1713518.9029 | [5 empty] | 1339623.1223 | 1339623.1223
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS ) | UD | 3 | 24977.99 | 74933.97
4.02 | CONEXION O EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES | PA | 1 | 10000 | 10000
4.03 | INTERCONEXION A LINEA DE 20 PULG | PA | 1 | 4500 | 4500
| SUBTOTAL |  |  |  | 89433.97
5 | ASFALTO - TODO COSTO
5.01 | CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS 0.70M |  | 1978 | 75 | 148350 |  | 1584 | 1584 | 80.0809 |  | 118800 | 118800
5.02 | RIEGO DE ADHERENCIA |  | 837.85 | 45 | 37703.25
5.03 | COLOCACION DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE EN PLANTA |  | 69.07 | 11500 | 794305 |  | 27.628 | 27.628 | 40 |  | 317722 | 317722
5.04 | COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE - TODO COSTO 4 PULG |  | 69.07 | 1200 | 82884 |  | 27.628 | 27.628 | 40 |  | 33153.6 | 33153.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 1063242.25 | [5 empty] | 469675.6 | 469675.6
| TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 3286776.3367 | [5 empty] | 2088868.1623 | 2088868.1623
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA
| CUBICACION NO.: | 1
| FECHA DE REALIZACION: | 10 DE JULIO, 2024 | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4105183.65
| CONTRATISTA: | NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL. | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 821036.73
[11 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2023
|  |  | PRESUPUESTO |  |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  | 3286776.3367 | [5 empty] | 2088868.1623 |  | 2088868.1623
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% | 82169.4084 | [5 empty] | 52221.7041 |  | 52221.7041
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% | 328677.6337 | [5 empty] | 208886.8162 |  | 208886.8162
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES | 18% | 59161.9741 | [5 empty] | 37599.6269 |  | 37599.6269
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 2% | 65735.5267 | [5 empty] | 41777.3632 |  | 41777.3632
| GASTOS DE TRANSPORTE | 2.5% | 82169.4084 | [5 empty] | 52221.7041 |  | 52221.7041
| LEY 6-86 | 1% | 32867.7634 | [5 empty] | 20888.6816 |  | 20888.6816
| CODIA | 0.1% | 3286.7763 | [5 empty] | 2088.8682 |  | 2088.8682
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  | 654068.491 | [5 empty] | 415684.7643 |  | 415684.7643
| IMPREVISTOS (SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACIÓN) | 5% | 164338.8168
| TOTAL GENERAL |  | 4105183.6445
| SUB-TOTAL CUBICADO | [7 empty] | 2504552.9266 |  | 2504552.9266
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  | 0.6101 |  |  |  | 500910.5853 |  | 500910.5853
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 2003642.3413 |  | 2003642.3413
| PREPARADO POR: | REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
| MARCOS JOEL GARCIA GARCIA | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | JOHANNA JOSE SILVERIO DE LEON |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL. |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## AGOSTO
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
Informes de presupuesto sobre programas y proyectos
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024
Nota:
En esta Institución no hubieron Presupuestos de Programas y Proyectos en el periodo del 1 al 30 de Agosto del 2024

## SEPTIEMBRE
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
Informes de presupuesto sobre programas y proyectos
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024
MES DE SEPTIEMBRE

## CUB.5 ESTERO HONDO
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: |  | 110999733.3265
| CUBICACION NO.: | 5 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06
| FECHA DE REALIZACION: | SEPTIEMBRE 5, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
| CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | PRELIMINARES
1 | MISELANEOS
1.01 | LETRERO DE OBRA | 3 | UD | 21240 | 63720 | 3 |  | 3 | 100% | 63720 | 0 | 63720
1.02 | CAMPAMENTO | 24 | MES | 50000 | 1200000 | 17 | 3 | 20 | 83.33% | 850000 | 150000 | 1000000
1.03 | MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 24 | MES | 28103.8508 | 674492.42 | 17 | 2 | 19 | 79.17% | 477765.4642 | 56207.7017 | 533973.1658
| SUBTOTAL |  |  |  | 1938212.42 |  |  |  |  | 1391485.4642 | 206207.7017 | 1597693.1658
B | PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS
1 | POZOS NUEVOS A PERFORAR
1.01 | PERFORACIÓN POZOS ACERO 12" | 400 | PL | 1100 | 440000 | 400 |  | 400 | 100% | 440000 | 0 | 440000
1.02 | HINCADO DE TUBERÍA 12" ACERO | 400 | PL | 160 | 64000 | 400 |  | 400 | 100% | 64000 | 0 | 64000
1.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERÍA 12" | 350 | PL | 173.25 | 60637.5 | 350 |  | 350 | 100% | 60637.5 | 0 | 60637.5
1.04 | SUMINISTRO DE ZAPATA | 5 | UD | 2970 | 14850 | 5 |  | 5 | 100% | 14850 | 0 | 14850
1.05 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 12" ACERO 3/8 | 400 | PL | 1782 | 712800 | 400 |  | 400 | 100% | 712800 | 0 | 712800
1.06 | PRUEBA DE AFORO 24 H | 5 | UD | 103950 | 519750 | 5 |  | 5 | 100% | 519750 | 0 | 519750
1.07 | ANÁLISIS FIS-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO-AGUAS | 3 | UD | 14850 | 44550 | 3 |  | 3 | 100% | 44550 | 0 | 44550
1.08 | INFORME TÉCNICO LITOLÓGICO, HIDRÁULICO E HIDROQUÍMICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 5 | PA | 19800 | 99000 | 5 |  | 5 | 100% | 99000 | 0 | 99000
1.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACIÓN | 5 | UD | 1980 | 9900 | 5 |  | 5 | 100% | 9900 | 0 | 9900
1.1 | PERFORACION DE POZO EN 8" | 250 | PL | 1100 | 275000 | 250 |  | 250 | 100% | 275000 | 0 | 275000
1.11 | ENCAMISADO EN TUBERIA PVC SDR 26 DE 8" | 100 | PL | 1134.72 | 113472 | 100 |  | 100 | 100% | 113472 | 0 | 113472
| SUBTOTAL |  |  |  | 2353959.5 |  |  |  |  | 2353959.5 | 0 | 2353959.5
B | LINEA DE IMPULSION A TANQUE RANCHO MANUEL
1 | RED
1.01 | REPLANTEO LNEA DE 12" (CON TOPOGRAFO) | 1630 | ML. | 60 | 97800 | 1630 |  | 1630 | 100% | 97800 | 0 | 97800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
LINEA DE 12"
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN LINEA DE 12" | 1695.2 | M3 | 198 | 335649.6 | 1695.2 |  | 1695.2 | 100% | 335649.6 | 0 | 335649.6
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 130.4 | M3 | 940.5 | 122641.2 | 130.4 |  | 130.4 | 100% | 122641.2 | 0 | 122641.2
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1017.12 | M3 | 539.55 | 548787.1 | 1017.12 |  | 1017.12 | 100% | 548787.096 | 0 | 548787.096
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 847.6 | M3 | 247.5 | 209781 | 847.6 |  | 847.6 | 100% | 209781 | 0 | 209781
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 508.56 | M3 | 762.3 | 387675.29 | 508.56 |  | 508.56 | 100% | 387675.288 | 0 | 387675.288
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 12" PVC-SDR 21 CJ/G + 5% POR CAMP | 1711.5 | ML | 8508.58 | 14562430.1783 | 1711.5 |  | 1711.5 | 100% | 14562434.67 | 0 | 14562434.67
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 12" | 1630 | ML | 107 | 174410 | 1630 |  | 1630 | 100% | 174410 | 0 | 174410
4 | ACOMETIAS Y REPARACIONES
4.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 15 | UD | 3819.7368 | 57296.05 | 15 |  | 15 | 100% | 57296.052 | 0 | 57296.052
4.02 | REPARACION DE ACOMETIDAS | 20 | UD | 1420.968 | 28419.36 | 20 |  | 20 | 100% | 28419.36 | 0 | 28419.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 16524889.7783 |  |  |  |  | 16524894.266 | 0 | 16524894.266
C | REHABILITACION DE TANQUE DE RANCHO MANUEL
1 | RED
1.01 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | P.A | 15000 | 15000 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 15000 | 15000
2 | PINTURA EPOXICA:
2.01 | EN MUROS | 350 | M2 | 277.2 | 97020 | 0 | 350 | 350 | 100% | 0 | 97020 | 97020
3 | PIEZAS ESPECIALES
3.01 | VALVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 8'' (COMPLETA) | 4 | UD | 115066.24 | 460264.96 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 460264.96 | 460264.96
3.02 | VALVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 6'' COMPLETA) | 1 | UD | 77516.71 | 77516.71 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 77516.71 | 77516.71
3.03 | CODOS DE 8" X 45 HN | 3 | UD | 12090.7849 | 36272.35 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 36272.3548 | 36272.3548
3.04 | CODOS DE 8" X 90 HN | 3 | UD | 15493.9049 | 46481.71 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 46481.7148 | 46481.7148
3.05 | T DE 8" HN | 2 | UD | 16004.3729 | 32008.75 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 32008.7459 | 32008.7459
3.06 | REGISTRO 07.M X 0.7M | 4 | UD | 32175 | 128700 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 128700 | 128700
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
4.01 | TUBERIA DE 8” ACERO | 12.1 | ML. | 6183.5549 | 74821.01 | 0 | 12.1 | 12.1 | 100% | 0 | 74821.0143 | 74821.0143
| SUBTOTAL |  |  |  | 968085.49 |  |  |  |  | 0 | 968085.4997 | 968085.4997
D | REHABILITACION ESTACION DE RELEVO GREGORIO
1 | CASETA DE BOMBEO
1.01 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | P.A. | 9000 | 9000 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 9000 | 9000
1.02 | CASETA DE BOMBEO 3MX3M | 1 | UD | 327237.79 | 327237.79 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 327237.79 | 327237.79
2 | PRELIMINARES
2.01 | REHABILITACION MALLA CICLONICA | 65 | ML | 4455 | 289575 | 0 | 65 | 65 | 100% | 0 | 289575 | 289575
2.02 | DEMOLICION CISTERNA VIEJA | 1 | PA | 3960 | 3960 | 1 |  | 1 | 100% | 3960 | 0 | 3960
2.03 | DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE | 1 | PA | 24474.13 | 24474.13 | 1 |  | 1 | 100% | 24474.13 | 0 | 24474.13
2.04 | BOTE DE ESCOMBROS Y DESMONTE DE ARBOLES | 1 | PA | 70040.32 | 70040.32 | 1 |  | 1 | 100% | 70040.32 | 0 | 70040.32
3 | CISTERNA 170,000 GL
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 978.2 | M3 | 198 | 193683.6 | 0 | 978.2 | 978.2 | 100% | 0 | 193683.6 | 193683.6
3.02 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION | 1271.66 | M3 | 247.5 | 314735.85 | 0 | 1271.66 | 1271.66 | 100% | 0 | 314735.85 | 314735.85
3.03 | LOSA DE FONDO HA E=0.15m 1/2"@0.20m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 18.6 | M3 | 24552.52 | 456676.872 | 0 | 18.6 | 18.6 | 100% | 0 | 456676.872 | 456676.872
3.04 | ZAPATA DE COLUMNA | 0.79 | M3 | 18365.16 | 14508.4764 | 0 | 0.79 | 0.79 | 100% | 0 | 14508.4764 | 14508.4764
3.05 | COLUMNA C1 40x40 4 f 3/4" - 4 f 1/2"- 3/8"@0.10m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 0.63 | M3 | 29027.83 | 18287.5329 | 0 | 0.63 | 0.63 | 100% | 0 | 18287.5329 | 18287.5329
3.06 | COLUMNA C2 40x30 6 f1/2" - 3/8"@0.10m 1:2:4 HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 1.9 | M3 | 36474.19 | 69300.961 | 0 | 1.9 | 1.9 | 100% | 0 | 69300.961 | 69300.961
3.07 | VIGA 30x45 2 f 1/2" - 4 f 3/4"- 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 4.95 | M3 | 36417.41 | 180266.1795 | 0 | 4.95 | 4.95 | 100% | 0 | 180266.1795 | 180266.1795
3.08 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.30M ESPESOR 3/8"@0.20m EJE Y, 1/2 @ 20 EJE X A.C HORMIGON 240 KG/CM2 | 59.961 | M3 | 28116.17 | 1685873.6694 | 0 | 59.961 | 59.961 | 100% | 0 | 1685873.6694 | 1685873.6694
3.09 | LOSA SUPERIOR E=0.15m 3/8 @0.15 A.D ADIC. 3/8 @30 - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 28.3 | M3 | 28998.11 | 820646.513 | 0 | 28.3 | 28.3 | 100% | 0 | 820646.513 | 820646.513
3.1 | ZAPATA DE MUROS 1/2 @ 0.20m A.C y A.D HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 44.18 | M3 | 27122.45 | 1198269.841 | 0 | 44.18 | 44.18 | 100% | 0 | 1198269.841 | 1198269.841
3.11 | RESPIRADERO DE 6" | 1 | UD | 1136.38 | 1136.38 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1136.38 | 1136.38
3.12 | REBOSE DE 6" | 1 | UD | 26414.32 | 26414.32 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 26414.32 | 26414.32
3.13 | PAÑETE | 380.27 | M2 | 648.71 | 246684.9517 | 0 | 380.27 | 380.27 | 100% | 0 | 246684.9517 | 246684.9517
3.13 | FRAGUACHE | 380.27 | M2 | 84.69 | 32205.0663 | 0 | 380.27 | 380.27 | 100% | 0 | 32205.0663 | 32205.0663
3.14 | ZABALETA | 55 | ML | 120.86 | 6647.3 | 0 | 55 | 55 | 100% | 0 | 6647.3 | 6647.3
3.15 | TAPA DE CISTERNA | 1 | UND | 7306.25 | 7306.25 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 7306.25 | 7306.25
4 | PINTURA:
4.01 | EN MUROS | 89.56 | M2 | 280 | 25076.8 | 0 | 89.56 | 89.56 | 100% | 0 | 25076.8 | 25076.8
5 | PIEZAS ESPECIALES
5.01 | VALVULAS COMPUERTAS 4'' PLATILLADA (COMPLETA) | 2 | UD | 49155.61 | 98311.22 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 98311.22 | 98311.22
5.02 | VALVULA COMPUERTA DE 6" PLATILLADA (COMPLETA) | 1 | UD | 77516.71 | 77516.71 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 77516.71 | 77516.71
5.03 | VALVULA COMPUERTA DE 8" PLATILLADA (COMPLETA) | 1 | UD | 115066.24 | 115066.24 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 115066.24 | 115066.24
5.04 | CODO DE 6"X 90 HN | 3 | UD | 5466.285 | 16398.86 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 16398.855 | 16398.855
5.05 | CODO DE 4"X 90 HN | 3 | UD | 5466.285 | 16398.86 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 16398.855 | 16398.855
5.06 | CODO DE 8"X 90 HN | 2 | UD | 15493.9049 | 30987.81 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 30987.8099 | 30987.8099
5.07 | T DE 6"A 4" | 2 | UD | 11331.6486 | 22663.3 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 22663.2973 | 22663.2973
5.08 | REGISTRO 07.M X 0.7M | 4 | UD | 32175 | 128700 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 128700 | 128700
| SUBTOTAL |  |  |  | 6528050.8032 |  |  |  |  | 98474.45 | 6429576.3403 | 6528050.7903
E | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
1 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE | 3 | PA | 65000 | 195000 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 195000 | 195000
1.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | 1 | PA | 13365 | 13365 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 13365 | 13365
1.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO | 1 | UD. | 19800 | 19800 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 19800 | 19800
1.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | 1 | PA | 29700 | 29700 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 29700 | 29700
1.05 | POSTE HAV-500-12 | 11 | UD. | 29205 | 321255 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.06 | POSTE HAV-500-14 | 2 | UD. | 31680 | 63360 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 63360 | 63360
1.07 | ALAMBRE AAAC #4/0 | 7500 | PIE | 69.3 | 519750 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | 4 | UD. | 31695.6816 | 126782.73 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | 1 | UD. | 21014.8092 | 21014.81 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.1 | ESTRUCTURA TIPO MT-301 | 9 | UD. | 6915.0708 | 62235.64 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | 1 | UD. | 27720 | 27720 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.12 | ESTRUCTURA HA-100 | 5 | UD | 5657.6025 | 28288.01 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.13 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL | 4 | UD. | 321.75 | 1287 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.14 | SUMINITRO E INSTALACION POTE DE HA V 800-12 | 1 | UD. | 34155 | 34155 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.15 | CUT-OUT 100AMPS | 6 | UD. | 4158 | 24948 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.16 | PARARRAYO DE 9KV | 3 | UD. | 2277 | 6831 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.17 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS | 6 | UD. | 118.8 | 712.8 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.18 | SISTEMA DE TIERRA | 10 | PA | 8008.4862 | 80084.86 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.19 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | 1 | UD. | 693 | 693 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.2 | ABRAZADERA DE 3'' UNITRON | 40 | UD. | 89.1 | 3564 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.21 | TUBO IMC DE 3*10 | 2 | UD. | 4455 | 8910 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.22 | CONDULET DE 3 | 1 | UD. | 1485 | 1485 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.23 | TUBERIA SDR26 DE 3''*19' | 2 | UD. | 1188 | 2376 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.24 | EXCAVACION DE 45*0.80*0.60 | 21.6 | M3 | 321.75 | 6949.8 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.25 | TAPADO ZANJA | 28 | M3 | 173.25 | 4851 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.26 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | 16 | UD. | 693 | 11088 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3'' | 3 | UD. | 34.65 | 103.95 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | 13 | UD | 1485 | 19305 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.29 | MATERIALES VARIOS | 1 | P. A. | 4455 | 4455 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.3 | MANO DE OBRA | 1 | P. A. | 231660 | 231660 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #1
2.01 | MOTO-BOMBA MONOBLOCK DE 200 GPM Y 190 PIE DE TDH, COMPLETA 25 HP | 1 | UD | 696200 | 696200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.02 | PLATILLOS DE 6'' PARA SOLDAR | 4 | UD. | 6064.04 | 24256.16 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | PLATILLOS DE 2'' PARA SOLDAR | 2 | UD. | 3133.65 | 6267.3 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.04 | VALVULA DE 6'' PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | 1 | UD. | 99488.31 | 99488.31 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | VALVULA DE 2'' PLATILLADA | 1 | UD. | 25932.58 | 25932.58 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.06 | VALVULA CHEQUE DE 6’‘PLATILLADA ANSI 150 | 1 | UD. | 99488.31 | 99488.31 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.07 | TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS | 40 | UD. | 222.75 | 8910 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.08 | VALVULA DE AIRE DE 1" | 1 | UD. | 18058.17 | 18058.17 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.09 | JUNTA DE METAL DE 6" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | 1 | UD. | 11798.66 | 11798.66 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.1 | TUBERIA DE 6"x1/4"x20' | 2 | UD. | 29658.6879 | 59317.38 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.11 | TORNILLOS DE 5/8x3" CON SU TUERCA | 8 | UD. | 148.5 | 1188 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.12 | TUBERIA DE 2"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE | 0.5 | UD. | 6283.1763 | 3141.59 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.13 | MANOMETRIA | 1 | UD. | 2772 | 2772 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.14 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 222750 | 222750 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO | 200 | PIE | 338.9166 | 67783.32 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #2.
3.01 | MOTO-BOMBA MONOBLOCK DE 80 GPM Y 375 PIE DE TDH, COMPLETA 15 HP | 1 | UD | 383500 | 383500 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 383500 | 383500
3.02 | PLATILLOS DE 4'' PARA SOLDAR | 4 | UD. | 5485.84 | 21943.36 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.03 | PLATILLOS DE 2'' PARA SOLDAR | 2 | UD. | 3133.65 | 6267.3 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.04 | VALVULA DE 4'' PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | 1 | UD. | 54081.44 | 54081.44 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.05 | VALVULA DE 2'' PLATILLADA | 1 | UD. | 25932.58 | 25932.58 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 4’‘PLATILLADA ANSI 150 | 1 | UD. | 49951.44 | 49951.44 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.07 | TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS | 40 | UD. | 222.75 | 8910 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.08 | VALVULA DE AIRE DE 3/4" | 1 | UD. | 16559.57 | 16559.57 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | JUNTA DE METAL DE 4" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | 1 | UD. | 8704.45 | 8704.45 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | TUBERIA DE 4"x1/4"x20' | 0.35 | UD. | 19782.9399 | 6924.03 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | TORNILLOS DE 5/8x3" CON SU TUERCA | 8 | UD. | 148.5 | 1188 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | TUBERIA DE 2"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE | 0.5 | UD. | 6283.1763 | 3141.59 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | MANOMETRIA | 1 | UD. | 2772 | 2772 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.14 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 222750 | 222750 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO | 180 | PIE | 338.9166 | 61004.99 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 4092713.13 |  |  |  |  | 0 | 704725 | 704725
F | LINEA DE ADUCCION A ESTACION DE RELEVO GREGORIO
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 2190 | ML. | 60 | 131400 | 0 | 2190 | 2190 | 100% | 0 | 131400 | 131400
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 1971 | M3 | 198 | 390258 | 0 | 1971 | 1971 | 100% | 0 | 390258 | 390258
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 164.25 | M3 | 940.5 | 154477.13 | 0 | 164.25 | 164.25 | 100% | 0 | 154477.125 | 154477.125
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1182.6 | M3 | 539.55 | 638071.83 | 0 | 1182.6 | 1182.6 | 100% | 0 | 638071.83 | 638071.83
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 985.5 | M3 | 247.5 | 243911.25 | 0 | 985.5 | 985.5 | 100% | 0 | 243911.25 | 243911.25
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 591.3 | M3 | 762.3 | 450747.99 | 0 | 591.3 | 591.3 | 100% | 0 | 450747.99 | 450747.99
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 8" PVC-SCH40 + 5% POR CAMPANA | 2227.5 | ML | 3247.2367 | 7233219.7178 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 8" | 2190 | ML | 80 | 175200 | 0 | 2190 | 2190 | 100% | 0 | 175200 | 175200
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 8" | 72 | ML | 8379.9096 | 603353.4919 | 0 | 72 | 72 | 100% | 0 | 603353.4919 | 603353.4919
5.02 | ANCLAJES | 14 | UD | 6509.6 | 91134.4 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 91134.4 | 91134.4
6 | PIEZA ESPECIALES
6.01 | CODOS DE 8" X 45 HN | 2 | UD | 12090.7849 | 24181.5699 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 24181.5699 | 24181.5699
7 | VALVULAS
7.02 | VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 3" CON SU NIPLE | 1 | UD | 18308.45 | 18308.45 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7.03 | VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 1 1/2" ROSCADA | 3 | UD | 34594.22 | 103782.66 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 103782.66 | 103782.66
8 | ASFALTO
8.01 | CORTE DE ASFALTO | 810 | ML | 87.27 | 70688.7 | 0 | 810 | 810 | 100% | 0 | 70688.7 | 70688.7
9 | ACOMETIDAS Y REPARACIONES DE AVERIAS
9.01 | REPARACION DE ACOMETIDAS | 20 | UD | 1420.968 | 28419.36 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 28419.36 | 28419.36
9.02 | REPARACION DE AVERIAS DE 6" | 6 | UD | 11911.1 | 71466.6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 71466.6 | 71466.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 10428621.1496 |  |  |  |  | 0 | 3177092.9768 | 3177092.9768
G | LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DEL TANQUE.
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 2860 | ML. | 60 | 171600 | 2860 |  | 2860 | 100% | 171600 | 0 | 171600
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 1887.6 | M3 | 198 | 373744.8 | 1887.6 |  | 1887.6 | 100% | 373744.8 | 0 | 373744.8
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 171.6 | M3 | 940.5 | 161389.8 | 171.6 |  | 171.6 | 100% | 161389.8 | 0 | 161389.8
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1132.56 | M3 | 539.55 | 611072.75 | 1132.56 |  | 1132.56 | 100% | 611072.748 | 0 | 611072.748
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 943.8 | M3 | 247.5 | 233590.5 | 943.8 |  | 943.8 | 100% | 233590.5 | 0 | 233590.5
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 566.28 | M3 | 762.3 | 431675.24 | 566.28 |  | 566.28 | 100% | 431675.244 | 0 | 431675.244
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 4" SDR 21 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 2883.37 | ML | 1103.2438 | 3181060.1623 | 2883.37 |  | 2883.37 | 100% | 3181060.1623 | 0 | 3181060.1623
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 4" | 2860 | ML | 65 | 185900 | 2860 |  | 2860 | 100% | 185900 | 0 | 185900
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | 119.63 | ML | 7309.4524 | 874429.7878 | 119.63 |  | 119.63 | 100% | 874429.7878 | 0 | 874429.7878
5.02 | ANCLAJES | 7 | UD | 6509.6 | 45567.2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | PIEZA ESPECIALES
6.01 | CODOS DE 4" X 45 HN | 2 | UD | 5344.985 | 10689.97 | 2 |  | 2 | 100% | 10689.97 | 0 | 10689.97
6.02 | CODOS DE 4" X 90 HN | 1 | UD | 5466.285 | 5466.285 | 1 |  | 1 | 100% | 5466.285 | 0 | 5466.285
6.03 | CODOS DE 3" X 90 HN | 4 | UD | 4931.985 | 19727.94 | 4 |  | 4 | 100% | 19727.94 | 0 | 19727.94
6.04 | T DE 3" HN | 2 | UD | 4931.985 | 9863.97 | 2 |  | 2 | 100% | 9863.97 | 0 | 9863.97
7 | VALVULAS
7.01 | VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 2" CON SU NIPLE | 1 | UD | 8546.78 | 8546.78 | 1 |  | 1 | 100% | 8546.78 | 0 | 8546.78
7.02 | VALVULA VENTOSA DE 3/4" ROSCADA | 2 | UD | 16559.57 | 33119.14 | 2 |  | 2 | 100% | 33119.14 | 0 | 33119.14
7.03 | VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 3/4" ROSCADA | 4 | UD | 20136.03 | 80544.12 | 4 |  | 4 | 100% | 80544.12 | 0 | 80544.12
7.04 | VÁLVULAS COMPUERTAS DE 4'' PLATILLADA, (COMPLETA) | 2 | UD | 49155.61 | 98311.22 | 2 |  | 2 | 100% | 98311.22 | 0 | 98311.22
7.05 | VÁLVULAS COMPUERTAS DE 3'' PLATILLADA, (COMPLETA) | 1 | UD | 38341.62 | 38341.62 | 1 |  | 1 | 100% | 38341.62 | 0 | 38341.62
7.06 | REGISTRO 2.00 M X 2.00 M | 1 | UD | 57553.99 | 57553.99 | 1 |  | 1 | 100% | 57553.99 | 0 | 57553.99
8 | LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE
8.01 | LIMPIEZA DEL TANQUE | 1 | P.A | 15000 | 15000 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA:
9.01 | EN MUROS | 100.8 | M2 | 280 | 28224 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 6675419.2751 |  |  |  |  | 6586628.0771 | 0 | 6586628.0771
H | LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION DEL TANQUE
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 5230 | ML. | 60 | 313800 | 5230 |  | 5230 | 100% | 313800 | 0 | 313800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 4210.15 | M3 | 198 | 833609.7 | 4210.15 |  | 4210.15 | 100% | 833609.7 | 0 | 833609.7
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 366.1 | M3 | 940.5 | 344317.05 | 366.1 |  | 366.1 | 100% | 344317.05 | 0 | 344317.05
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 2526.09 | M3 | 539.55 | 1362951.86 | 2526.09 |  | 2526.09 | 100% | 1362951.8595 | 0 | 1362951.8595
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 2105.075 | M3 | 247.5 | 521006.06 | 2105.075 |  | 2105.075 | 100% | 521006.0625 | 0 | 521006.0625
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 1684.06 | M3 | 762.3 | 1283758.94 | 1684.06 |  | 1684.06 | 100% | 1283758.938 | 0 | 1283758.938
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 6" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 5491.5 | ML | 2170.9766 | 11921918.2601 | 5300 |  | 5300 | 96.51% | 11506176.232 | 0 | 11506176.232
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 6" | 5230 | ML | 70 | 366100 | 5230 |  | 5230 | 100% | 366100 | 0 | 366100
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 6" | 239.99 | ML | 11296.0381 | 2710936.1891 | 239.99 |  | 239.99 | 100% | 2710936.1891 | 0 | 2710936.1891
5.02 | ANCLAJES | 33 | UD | 6509.6 | 214816.8 | 33 |  | 33 | 100% | 214816.8 | 0 | 214816.8
6 | PIEZA ESPECIALES
6.01 | TE DE 6" A 2" HN | 3 | UD | 10060.9039 | 30182.7118 | 3 |  | 3 | 100% | 30182.7118 | 0 | 30182.7118
6.02 | CODOS DE 6" X 45 HN | 4 | UD | 10208.77 | 40835.08 | 2 |  | 2 | 50% | 20417.54 | 0 | 20417.54
6.03 | CODOS DE 6" X 90 HN | 4 | UD | 5466.285 | 21865.14 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | VALVULAS
7.01 | VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 2" CON SU NIPLE | 1 | UD | 8546.78 | 8546.78 | 1 |  | 1 | 100% | 8546.78 | 0 | 8546.78
7.02 | VALVULA VENTOSA DE 3/4" ROSCADA | 2 | UD | 16559.57 | 33119.14 | 2 |  | 2 | 100% | 33119.14 | 0 | 33119.14
7.03 | VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 1" ROSCADA | 4 | UD | 28581.41 | 114325.64 | 4 |  | 4 | 100% | 114325.64 | 0 | 114325.64
7.04 | VÁLVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 6'' (COMPLETA ) | 3 | UD | 77516.71 | 232550.13 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | REGISTRO 0.70 M X 0.70 M | 3 | UD | 32175 | 96525 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | TANQUE NUEVO DE HORMIGON DE 130 MIL GAL
8.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 426.15 | M3 | 198 | 84377.7 | 0 | 426.15 | 426.15 | 100% | 0 | 84377.7 | 84377.7
8.02 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE | 554 | M3 | 247.5 | 137115 | 0 | 554 | 554 | 100% | 0 | 137115 | 137115
8.03 | LOSA DE FONDO HA E=0.15m 1/2"@0.20m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 13.25 | M3 | 24552.52 | 325320.89 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | ZAPATA DE COLUMNAS | 0.79 | M3 | 18365.16 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | COLUMNA C1 40x40 4 f 3/4" - 4 f 1/2"- 3/8"@0.10m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 0.63 | M3 | 29027.83 | 18287.5329 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | COLUMNA C2 40x30 6 f1/2" - 3/8"@0.10m 1:2:4 HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 1.9 | M3 | 36474.19 | 69300.961 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | VIGA 30x45 2 f 1/2" - 4 f 3/4"- 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 4.54 | M3 | 36417.41 | 165335.0414 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.30M ESPESOR 3/8"@0.20m EJE Y, 1/2 @ 20 EJE X A.C HORMIGON 240 KG/CM2 | 55.93 | M3 | 28116.17 | 1572537.3881 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.09 | LOSA SUPERIOR E=0.15m 3/8 @0.15 A.D ADIC. 3/8 @30 - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 23.81 | M3 | 28998.11 | 690444.9991 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.1 | ZAPATA DE MUROS 1/2 @ 0.20m A.C y A.D HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 42.34 | M3 | 27122.45 | 1148364.533 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.11 | RESPIRADERO DE 6" | 1 | UD | 1136.38 | 1136.38 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.12 | REBOSE DE 6" | 1 | UD | 26414.32 | 26414.32 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.13 | DESAGUE DE 6" | 1 | UD | 26414.32 | 26414.32 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.14 | PAÑETE | 333.6 | M2 | 648.71 | 216409.656 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.15 | PAÑETE EXTERIOR | 96 | M2 | 648.71 | 62276.16 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.16 | FRAGUACHE | 333.6 | M2 | 84.69 | 28252.584 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.17 | ZABALETA | 50.4 | ML | 120.86 | 6091.344 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.18 | TAPA DEL DEPÓSITO | 1 | UND | 7306.25 | 7306.25 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA:
9.01 | EN MUROS | 135 | M2 | 280 | 37800 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 25074349.5404 |  |  |  |  | 19664064.6429 | 221492.7 | 19885557.3429
I | RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA (ESTERO HONDO)
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 3619 | ML. | 60 | 217140 | 3619 |  | 3619 | 100% | 217140 | 0 | 217140
1.02 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) TRAMO DE 2" | 66 | ML. | 60 | 3960 | 66 |  | 66 | 100% | 3960 | 0 | 3960
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
LINEA DE 4"
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO LINEA DE 4" | 2388.54 | M3 | 198 | 472930.92 | 2388.54 |  | 2388.54 | 100% | 472930.92 | 0 | 472930.92
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 217.14 | M3 | 940.5 | 204220.17 | 217.14 |  | 217.14 | 100% | 204220.17 | 0 | 204220.17
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1433.124 | M3 | 539.55 | 773242.05 | 1433.124 |  | 1433.124 | 100% | 773242.0542 | 0 | 773242.0542
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 1194.27 | M3 | 247.5 | 295581.83 | 1194.27 |  | 1194.27 | 100% | 295581.825 | 0 | 295581.825
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 716.562 | M3 | 762.3 | 546235.21 | 716.562 |  | 716.562 | 100% | 546235.2126 | 0 | 546235.2126
LINEA DE 2"
2.06 | EXCAVACION CON EQUIPO LINEA DE 2" | 41.58 | M3 | 198 | 8232.84 | 41.58 |  | 41.58 | 100% | 8232.84 | 0 | 8232.84
2.07 | ASIENTO DE ARENA | 3.96 | M3 | 940.5 | 3724.38 | 3.96 |  | 3.96 | 100% | 3724.38 | 0 | 3724.38
2.08 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 24.948 | M3 | 539.55 | 13460.69 | 24.948 |  | 24.948 | 100% | 13460.6934 | 0 | 13460.6934
2.09 | BOTE DE MATERIAL | 20.79 | M3 | 247.5 | 5145.53 | 20.79 |  | 20.79 | 100% | 5145.525 | 0 | 5145.525
2.1 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 12.474 | M3 | 762.3 | 9508.93 | 12.474 |  | 12.474 | 100% | 9508.9302 | 0 | 9508.9302
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 4" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 3799.95 | ML | 1135.5209 | 4314922.5482 | 3799.95 |  | 3799.95 | 100% | 4314922.5482 | 0 | 4314922.5482
3.02 | TUBERIA DE 2" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 69.3 | ML | 618.4227 | 42856.6904 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 4" | 3619 | ML | 65 | 235235 | 3619 |  | 3619 | 100% | 235235 | 0 | 235235
4.02 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 2" | 66 | ML | 50.98 | 3364.68 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
2.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | 115.64 | ML | 7309.4524 | 845265.0728 | 115.64 |  | 115.64 | 100% | 845265.0728 | 0 | 845265.0728
2.02 | ANCLAJES | 33 | UD | 6509.6 | 214816.8 | 0 | 33 | 33 | 100% | 0 | 214816.8 | 214816.8
3 | PIEZAS ESPECIALES
3.01 | T DE 4" A 2" HN | 11 | UD | 8869.8119 | 97567.9312 | 11 |  | 11 | 100% | 97567.9312 | 0 | 97567.9312
3.02 | T DE 6" A 2" HN | 3 | UD | 9630.0886 | 28890.2659 | 3 |  | 3 | 100% | 28890.2659 | 0 | 28890.2659
3.03 | REDUCCION DE 6" A 4" HN | 1 | UD | 9598.3999 | 9598.3999 | 1 |  | 1 | 100% | 9598.3999 | 0 | 9598.3999
3.04 | CODO DE 12 GRADOS DE 6" HN | 1 | UD | 5466.285 | 5466.285 | 1 |  | 1 | 100% | 5466.285 | 0 | 5466.285
4 | ASFALTO
4.01 | CORTE DE ASFALTO | 4120 | ML | 87.27 | 359552.4 | 4120 |  | 4120 | 100% | 359552.4 | 0 | 359552.4
5 | ACOMETIDAS:
5.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 85 | UD | 3819.7368 | 324677.63 | 85 |  | 85 | 100% | 324677.628 | 0 | 324677.628
6 | VALVULAS
6.01 | VALVULA COMPUERTA DE 2" PLATILLADA (COMPLETA) | 3 | UD | 25672.67 | 77018.01 | 3 |  | 3 | 100% | 77018.01 | 0 | 77018.01
6.02 | REGISTRO | 3 | UD | 32175 | 96525 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 9209139.2635 |  |  |  |  | 8851576.0915 | 214816.8 | 9066392.8915
J | RED DE DISTRIBUCION LOS PROYECTOS
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 990 | ML. | 60 | 59400 | 990 |  | 990 | 100% | 59400 | 0 | 59400
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 641.52 | M3 | 198 | 127020.96 | 641.52 |  | 641.52 | 100% | 127020.96 | 0 | 127020.96
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 59.4 | M3 | 940.5 | 55865.7 | 59.4 |  | 59.4 | 100% | 55865.7 | 0 | 55865.7
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 384.912 | M3 | 539.55 | 207679.27 | 384.912 |  | 384.912 | 100% | 207679.2696 | 0 | 207679.2696
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 320.76 | M3 | 247.5 | 79388.1 | 320.76 |  | 320.76 | 100% | 79388.1 | 0 | 79388.1
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 192.456 | M3 | 762.3 | 146709.21 | 192.456 |  | 192.456 | 100% | 146709.2088 | 0 | 146709.2088
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 3” PVC-SCH 40 + 5% POR CAMP. | 1039.5 | ML. | 809.3042 | 841271.7582 | 1039.5 |  | 1039.5 | 100% | 841271.7582 | 0 | 841271.7582
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 3" | 990 | ML | 60 | 59400 | 990 |  | 990 | 100% | 59400 | 0 | 59400
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3" | 45.72 | ML | 5527.9698 | 252738.78 | 45.72 |  | 45.72 | 100% | 252738.7793 | 0 | 252738.7793
5.02 | ANCLAJES | 4 | UD | 6509.6 | 26038.4 | 4 |  | 4 | 100% | 26038.4 | 0 | 26038.4
6 | ACOMETIDAS:
6.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 6 | UD | 3819.7368 | 22918.42 | 6 |  | 6 | 100% | 22918.4208 | 0 | 22918.4208
7 | VALVULAS
7.01 | VÁLVULAS COMPUERTAS DE 3'' PLATILLADA (COMPLETA) | 1 | UD | 38341.62 | 38341.62 | 1 |  | 1 | 100% | 38341.62 | 0 | 38341.62
7.02 | REGISTRO 0.70 M X 0.70 M | 1 | UD | 32175 | 32175 | 1 |  | 1 | 100% | 32175 | 0 | 32175
8 | PIEZAS ESPECIALES
8.01 | TE DE 3" HN | 1 | UD | 5296.5359 | 5296.5359 | 1 |  | 1 | 100% | 5296.5359 | 0 | 5296.5359
8.02 | CODO DE 90 DE 3" HN | 1 | UD | 6025.1239 | 6025.1239 | 1 |  | 1 | 100% | 6025.1239 | 0 | 6025.1239
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1960268.8781 |  |  |  |  | 1960268.8766 | 0 | 1960268.8766
K | RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD TIBURCIO
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 1580 | ML. | 60 | 94800 | 1580 |  | 1580 | 100% | 94800 | 0 | 94800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 1023.84 | M3 | 198 | 202720.32 | 1023.84 |  | 1023.84 | 100% | 202720.32 | 0 | 202720.32
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 94.8 | M3 | 940.5 | 89159.4 | 94.8 |  | 94.8 | 100% | 89159.4 | 0 | 89159.4
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 614.304 | M3 | 539.55 | 331447.72 | 614.304 |  | 614.304 | 100% | 331447.7232 | 0 | 331447.7232
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 511.92 | M3 | 247.5 | 126700.2 | 511.92 |  | 511.92 | 100% | 126700.2 | 0 | 126700.2
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 307.152 | M3 | 762.3 | 234141.97 | 307.152 |  | 307.152 | 100% | 234141.9696 | 0 | 234141.9696
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 3” PVC-SCH 40 + 5% POR CAMP. | 1659 | ML. | 809.3042 | 1342635.74 | 1465 |  | 1465 | 88.31% | 1185630.7127 | 0 | 1185630.7127
3.02 | TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" | 450 | ML. | 205.87 | 92641.5 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 3" | 1580 | ML | 60 | 94800 | 1465 |  | 1465 | 92.72% | 87900 | 0 | 87900
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3" | 30 | ML | 5527.9698 | 165839.0941 | 30.3 | -0.3 | 30 | 100% | 167497.485 | -1658.3909 | 165839.0941
5.02 | ANCLAJES | 5 | UD | 6509.6 | 32548 | 5 |  | 5 | 100% | 32548 | 0 | 32548
6 | ACOMETIDAS:
6.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 94 | UD | 3819.7368 | 359055.26 | 94 |  | 94 | 100% | 359055.2592 | 0 | 359055.2592
7 | PIEZAS ESPECIALES
7.01 | CODO DE 45 DE 3" HN | 1 | UD | 2416.785 | 2416.79 | 1 |  | 1 | 100% | 2416.785 | 0 | 2416.785
| SUBTOTAL |  |  |  | 3168905.9941 |  |  |  |  | 2914017.8547 | -1658.3909 | 2912359.4637
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 88922615.2223 |  |  |  |  | 60345369.223 | 10952253.1279 | 71297622.3508
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 09/09
|  | OBRA: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [6 empty] | MONTO CONTRATADO: |  | 110999733.3265
|  | CUBICACION NO.: | 5 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06 | 17880561.06
| FECHA DE REALIZACION: |  | SEPTIEMBRE 5 ,2024 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
|  | CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 88922615.2223 |  | 60345369.223 |  | 10952253.1279 |  | 71297622.3508
MAS:
| GASTOS INDIRECTOS | [9 empty] | 2495416.7823
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3.5% | 3112291.5328 |  | 2112087.9228 |  | 383328.8595
| HONORARIOS PROFESIONALES |  |  | 10% | 8892261.5222 |  | 6034536.9223 |  | 1095225.3128 |  | 7129762.2351
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  |  | 18% | 1600607.074 |  | 1086216.646 |  | 197140.5563 |  | 1283357.2023
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  |  | 3% | 2667678.4567 |  | 1810361.0767 |  | 328567.5938 |  | 2138928.6705
| TRANSPORTE |  |  | 2% | 1778452.3044 |  | 1206907.3845 |  | 219045.0626 |  | 1425952.447
| LEY 6/86 |  |  | 1% | 889226.1522 |  | 603453.6922 |  | 109522.5313 |  | 712976.2235
| CODIA |  |  | 0.1% | 88922.6152 |  | 60345.3692 |  | 10952.2531 |  | 71297.6224
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  | 21.4% | 19029439.6576 |  | 12913909.0137 |  | 2343782.1694 |  | 15257691.1831
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  |  | 107952054.8799 |  | 73259278.2367 |  | 13296035.2972 |  | 86555313.5339
| IMPREVISTOS ( SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION) |  |  | 0% | 0
| DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  |  | PA | 200000
| DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  |  | PA | 180000
| ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS |  |  | 3% | 2667678.4567 |  | 973348.82 |  | 339000 |  | 1312348.82
| SUPERVISION |  |  | 0% | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 3047678.4567 |  | 973348.82 |  | 339000 |  | 1312348.82
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 110999733.3265 |  | 74232627.0567 |  | 13635035.2972 |  | 87867662.3539
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  |  | 20% |  |  | 14651855.6473 |  | 2659207.0594 |  | 17311062.7068
| SUBTOTAL | [5 empty] | 14651855.6473 |  | 2659207.0594 |  | 17311062.7068
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 05 | [5 empty] | 59580771.4093 |  | 10975828.2378 |  | 70556599.6471
|  | REVISADO POR: | [5 empty] | CONTRATISTA: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | CARLOS EDUARDO GABRIEL RAMIREZ |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.6 ESTERO HONDO
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: |  | 110999733.3265
| CUBICACION NO.: | 6 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06
| FECHA DE REALIZACION: | SEPTIEMBRE 5, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
| CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | PRELIMINARES
1 | MISELANEOS
1.01 | LETRERO DE OBRA | 3 | UD | 21240 | 63720 | 3 |  | 3 | 100% | 63720 | 0 | 63720
1.02 | CAMPAMENTO | 24 | MES | 50000 | 1200000 | 20 |  | 20 | 83.33% | 1000000 | 0 | 1000000
1.03 | MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 24 | MES | 28103.8508 | 674492.42 | 19 |  | 19 | 79.17% | 533973.1658 | 0 | 533973.1658
| SUBTOTAL |  |  |  | 1938212.42 |  |  |  |  | 1597693.1658 | 0 | 1597693.1658
B | PERFORACIÓN Y AFORO DE POZOS
1 | POZOS NUEVOS A PERFORAR
1.01 | PERFORACIÓN POZOS ACERO 12" | 400 | PL | 1100 | 440000 | 400 |  | 400 | 100% | 440000 | 0 | 440000
1.02 | HINCADO DE TUBERÍA 12" ACERO | 400 | PL | 160 | 64000 | 400 |  | 400 | 100% | 64000 | 0 | 64000
1.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERÍA 12" | 350 | PL | 173.25 | 60637.5 | 350 |  | 350 | 100% | 60637.5 | 0 | 60637.5
1.04 | SUMINISTRO DE ZAPATA | 5 | UD | 2970 | 14850 | 5 |  | 5 | 100% | 14850 | 0 | 14850
1.05 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 12" ACERO 3/8 | 400 | PL | 1782 | 712800 | 400 |  | 400 | 100% | 712800 | 0 | 712800
1.06 | PRUEBA DE AFORO 24 H | 5 | UD | 103950 | 519750 | 5 |  | 5 | 100% | 519750 | 0 | 519750
1.07 | ANÁLISIS FIS-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO-AGUAS | 3 | UD | 14850 | 44550 | 3 |  | 3 | 100% | 44550 | 0 | 44550
1.08 | INFORME TÉCNICO LITOLÓGICO, HIDRÁULICO E HIDROQUÍMICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 5 | PA | 19800 | 99000 | 5 |  | 5 | 100% | 99000 | 0 | 99000
1.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACIÓN | 5 | UD | 1980 | 9900 | 5 |  | 5 | 100% | 9900 | 0 | 9900
1.1 | PERFORACION DE POZO EN 8" | 250 | PL | 1100 | 275000 | 250 |  | 250 | 100% | 275000 | 0 | 275000
1.11 | ENCAMISADO EN TUBERIA PVC SDR 26 DE 8" | 100 | PL | 1134.72 | 113472 | 100 |  | 100 | 100% | 113472 | 0 | 113472
| SUBTOTAL |  |  |  | 2353959.5 |  |  |  |  | 2353959.5 | 0 | 2353959.5
B | LINEA DE IMPULSION A TANQUE RANCHO MANUEL
1 | RED
1.01 | REPLANTEO LNEA DE 12" (CON TOPOGRAFO) | 1630 | ML. | 60 | 97800 | 1630 |  | 1630 | 100% | 97800 | 0 | 97800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
LINEA DE 12"
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN LINEA DE 12" | 1695.2 | M3 | 198 | 335649.6 | 1695.2 |  | 1695.2 | 100% | 335649.6 | 0 | 335649.6
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 130.4 | M3 | 940.5 | 122641.2 | 130.4 |  | 130.4 | 100% | 122641.2 | 0 | 122641.2
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1017.12 | M3 | 539.55 | 548787.1 | 1017.12 |  | 1017.12 | 100% | 548787.096 | 0 | 548787.096
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 847.6 | M3 | 247.5 | 209781 | 847.6 |  | 847.6 | 100% | 209781 | 0 | 209781
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 508.56 | M3 | 762.3 | 387675.29 | 508.56 |  | 508.56 | 100% | 387675.288 | 0 | 387675.288
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 12" PVC-SDR 21 CJ/G + 5% POR CAMP | 1711.5 | ML | 8508.58 | 14562430.1783 | 1711.5 |  | 1711.5 | 100% | 14562434.67 | 0 | 14562434.67
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 12" | 1630 | ML | 107 | 174410 | 1630 |  | 1630 | 100% | 174410 | 0 | 174410
4 | ACOMETIAS Y REPARACIONES
4.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 15 | UD | 3819.7368 | 57296.05 | 15 |  | 15 | 100% | 57296.052 | 0 | 57296.052
4.02 | REPARACION DE ACOMETIDAS | 20 | UD | 1420.968 | 28419.36 | 20 |  | 20 | 100% | 28419.36 | 0 | 28419.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 16524889.7783 |  |  |  |  | 16524894.266 | 0 | 16524894.266
C | REHABILITACION DE TANQUE DE RANCHO MANUEL
1 | RED
1.01 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | P.A | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100% | 15000 | 0 | 15000
2 | PINTURA EPOXICA:
2.01 | EN MUROS | 350 | M2 | 277.2 | 97020 | 350 |  | 350 | 100% | 97020 | 0 | 97020
3 | PIEZAS ESPECIALES
3.01 | VALVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 8'' (COMPLETA) | 4 | UD | 115066.24 | 460264.96 | 4 |  | 4 | 100% | 460264.96 | 0 | 460264.96
3.02 | VALVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 6'' COMPLETA) | 1 | UD | 77516.71 | 77516.71 | 1 |  | 1 | 100% | 77516.71 | 0 | 77516.71
3.03 | CODOS DE 8" X 45 HN | 3 | UD | 12090.7849 | 36272.35 | 3 |  | 3 | 100% | 36272.3548 | 0 | 36272.3548
3.04 | CODOS DE 8" X 90 HN | 3 | UD | 15493.9049 | 46481.71 | 3 |  | 3 | 100% | 46481.7148 | 0 | 46481.7148
3.05 | T DE 8" HN | 2 | UD | 16004.3729 | 32008.75 | 2 |  | 2 | 100% | 32008.7459 | 0 | 32008.7459
3.06 | REGISTRO 07.M X 0.7M | 4 | UD | 32175 | 128700 | 4 |  | 4 | 100% | 128700 | 0 | 128700
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
4.01 | TUBERIA DE 8” ACERO | 12.1 | ML. | 6183.5549 | 74821.01 | 12.1 |  | 12.1 | 100% | 74821.0143 | 0 | 74821.0143
| SUBTOTAL |  |  |  | 968085.49 |  |  |  |  | 968085.4997 | 0 | 968085.4997
D | REHABILITACION ESTACION DE RELEVO GREGORIO
1 | CASETA DE BOMBEO
1.01 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | P.A. | 9000 | 9000 | 1 |  | 1 | 100% | 9000 | 0 | 9000
1.02 | CASETA DE BOMBEO 3MX3M | 1 | UD | 327237.79 | 327237.79 | 1 |  | 1 | 100% | 327237.79 | 0 | 327237.79
2 | PRELIMINARES
2.01 | REHABILITACION MALLA CICLONICA | 65 | ML | 4455 | 289575 | 65 |  | 65 | 100% | 289575 | 0 | 289575
2.02 | DEMOLICION CISTERNA VIEJA | 1 | PA | 3960 | 3960 | 1 |  | 1 | 100% | 3960 | 0 | 3960
2.03 | DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE | 1 | PA | 24474.13 | 24474.13 | 1 |  | 1 | 100% | 24474.13 | 0 | 24474.13
2.04 | BOTE DE ESCOMBROS Y DESMONTE DE ARBOLES | 1 | PA | 70040.32 | 70040.32 | 1 |  | 1 | 100% | 70040.32 | 0 | 70040.32
3 | CISTERNA 170,000 GL
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 978.2 | M3 | 198 | 193683.6 | 978.2 |  | 978.2 | 100% | 193683.6 | 0 | 193683.6
3.02 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION | 1271.66 | M3 | 247.5 | 314735.85 | 1271.66 |  | 1271.66 | 100% | 314735.85 | 0 | 314735.85
3.03 | LOSA DE FONDO HA E=0.15m 1/2"@0.20m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 18.6 | M3 | 24552.52 | 456676.872 | 18.6 |  | 18.6 | 100% | 456676.872 | 0 | 456676.872
3.04 | ZAPATA DE COLUMNA | 0.79 | M3 | 18365.16 | 14508.4764 | 0.79 |  | 0.79 | 100% | 14508.4764 | 0 | 14508.4764
3.05 | COLUMNA C1 40x40 4 f 3/4" - 4 f 1/2"- 3/8"@0.10m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 0.63 | M3 | 29027.83 | 18287.5329 | 0.63 |  | 0.63 | 100% | 18287.5329 | 0 | 18287.5329
3.06 | COLUMNA C2 40x30 6 f1/2" - 3/8"@0.10m 1:2:4 HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 1.9 | M3 | 36474.19 | 69300.961 | 1.9 |  | 1.9 | 100% | 69300.961 | 0 | 69300.961
3.07 | VIGA 30x45 2 f 1/2" - 4 f 3/4"- 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 4.95 | M3 | 36417.41 | 180266.1795 | 4.95 |  | 4.95 | 100% | 180266.1795 | 0 | 180266.1795
3.08 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.30M ESPESOR 3/8"@0.20m EJE Y, 1/2 @ 20 EJE X A.C HORMIGON 240 KG/CM2 | 59.961 | M3 | 28116.17 | 1685873.6694 | 59.961 |  | 59.961 | 100% | 1685873.6694 | 0 | 1685873.6694
3.09 | LOSA SUPERIOR E=0.15m 3/8 @0.15 A.D ADIC. 3/8 @30 - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 28.3 | M3 | 28998.11 | 820646.513 | 28.3 |  | 28.3 | 100% | 820646.513 | 0 | 820646.513
3.1 | ZAPATA DE MUROS 1/2 @ 0.20m A.C y A.D HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 44.18 | M3 | 27122.45 | 1198269.841 | 44.18 |  | 44.18 | 100% | 1198269.841 | 0 | 1198269.841
3.11 | RESPIRADERO DE 6" | 1 | UD | 1136.38 | 1136.38 | 1 |  | 1 | 100% | 1136.38 | 0 | 1136.38
3.12 | REBOSE DE 6" | 1 | UD | 26414.32 | 26414.32 | 1 |  | 1 | 100% | 26414.32 | 0 | 26414.32
3.13 | PAÑETE | 380.27 | M2 | 648.71 | 246684.9517 | 380.27 |  | 380.27 | 100% | 246684.9517 | 0 | 246684.9517
3.13 | FRAGUACHE | 380.27 | M2 | 84.69 | 32205.0663 | 380.27 |  | 380.27 | 100% | 32205.0663 | 0 | 32205.0663
3.14 | ZABALETA | 55 | ML | 120.86 | 6647.3 | 55 |  | 55 | 100% | 6647.3 | 0 | 6647.3
3.15 | TAPA DE CISTERNA | 1 | UND | 7306.25 | 7306.25 | 1 |  | 1 | 100% | 7306.25 | 0 | 7306.25
4 | PINTURA:
4.01 | EN MUROS | 89.56 | M2 | 280 | 25076.8 | 89.56 |  | 89.56 | 100% | 25076.8 | 0 | 25076.8
5 | PIEZAS ESPECIALES
5.01 | VALVULAS COMPUERTAS 4'' PLATILLADA (COMPLETA) | 2 | UD | 49155.61 | 98311.22 | 2 |  | 2 | 100% | 98311.22 | 0 | 98311.22
5.02 | VALVULA COMPUERTA DE 6" PLATILLADA (COMPLETA) | 1 | UD | 77516.71 | 77516.71 | 1 |  | 1 | 100% | 77516.71 | 0 | 77516.71
5.03 | VALVULA COMPUERTA DE 8" PLATILLADA (COMPLETA) | 1 | UD | 115066.24 | 115066.24 | 1 |  | 1 | 100% | 115066.24 | 0 | 115066.24
5.04 | CODO DE 6"X 90 HN | 3 | UD | 5466.285 | 16398.86 | 3 |  | 3 | 100% | 16398.855 | 0 | 16398.855
5.05 | CODO DE 4"X 90 HN | 3 | UD | 5466.285 | 16398.86 | 3 |  | 3 | 100% | 16398.855 | 0 | 16398.855
5.06 | CODO DE 8"X 90 HN | 2 | UD | 15493.9049 | 30987.81 | 2 |  | 2 | 100% | 30987.8099 | 0 | 30987.8099
5.07 | T DE 6"A 4" | 2 | UD | 11331.6486 | 22663.3 | 2 |  | 2 | 100% | 22663.2973 | 0 | 22663.2973
5.08 | REGISTRO 07.M X 0.7M | 4 | UD | 32175 | 128700 | 4 |  | 4 | 100% | 128700 | 0 | 128700
| SUBTOTAL |  |  |  | 6528050.8032 |  |  |  |  | 6528050.7903 | 0 | 6528050.7903
E | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
1 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE | 3 | PA | 65000 | 195000 | 3 |  | 3 | 100% | 195000 | 0 | 195000
1.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | 1 | PA | 13365 | 13365 | 1 |  | 1 | 100% | 13365 | 0 | 13365
1.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO | 1 | UD. | 19800 | 19800 | 1 |  | 1 | 100% | 19800 | 0 | 19800
1.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | 1 | PA | 29700 | 29700 | 1 |  | 1 | 100% | 29700 | 0 | 29700
1.05 | POSTE HAV-500-12 | 11 | UD. | 29205 | 321255 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 321255 | 321255
1.06 | POSTE HAV-500-14 | 2 | UD. | 31680 | 63360 | 2 |  | 2 | 100% | 63360 | 0 | 63360
1.07 | ALAMBRE AAAC #4/0 | 7500 | PIE | 69.3 | 519750 | 0 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 519750 | 519750
1.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | 4 | UD. | 31695.6816 | 126782.73 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | 1 | UD. | 21014.8092 | 21014.81 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.1 | ESTRUCTURA TIPO MT-301 | 9 | UD. | 6915.0708 | 62235.64 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | 1 | UD. | 27720 | 27720 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.12 | ESTRUCTURA HA-100 | 5 | UD | 5657.6025 | 28288.01 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.13 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL | 4 | UD. | 321.75 | 1287 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.14 | SUMINITRO E INSTALACION POTE DE HA V 800-12 | 1 | UD. | 34155 | 34155 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.15 | CUT-OUT 100AMPS | 6 | UD. | 4158 | 24948 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.16 | PARARRAYO DE 9KV | 3 | UD. | 2277 | 6831 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.17 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS | 6 | UD. | 118.8 | 712.8 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.18 | SISTEMA DE TIERRA | 10 | PA | 8008.4862 | 80084.86 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.19 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | 1 | UD. | 693 | 693 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.2 | ABRAZADERA DE 3'' UNITRON | 40 | UD. | 89.1 | 3564 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.21 | TUBO IMC DE 3*10 | 2 | UD. | 4455 | 8910 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.22 | CONDULET DE 3 | 1 | UD. | 1485 | 1485 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.23 | TUBERIA SDR26 DE 3''*19' | 2 | UD. | 1188 | 2376 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.24 | EXCAVACION DE 45*0.80*0.60 | 21.6 | M3 | 321.75 | 6949.8 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.25 | TAPADO ZANJA | 28 | M3 | 173.25 | 4851 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.26 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | 16 | UD. | 693 | 11088 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3'' | 3 | UD. | 34.65 | 103.95 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | 13 | UD | 1485 | 19305 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.29 | MATERIALES VARIOS | 1 | P. A. | 4455 | 4455 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.3 | MANO DE OBRA | 1 | P. A. | 231660 | 231660 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #1 |  |  |  | 1871730.6 | [6 empty] | 0
2.01 | MOTO-BOMBA MONOBLOCK DE 200 GPM Y 190 PIE DE TDH, COMPLETA 25 HP | 1 | UD | 696200 | 696200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.02 | PLATILLOS DE 6'' PARA SOLDAR | 4 | UD. | 6064.04 | 24256.16 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | PLATILLOS DE 2'' PARA SOLDAR | 2 | UD. | 3133.65 | 6267.3 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.04 | VALVULA DE 6'' PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | 1 | UD. | 99488.31 | 99488.31 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | VALVULA DE 2'' PLATILLADA | 1 | UD. | 25932.58 | 25932.58 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.06 | VALVULA CHEQUE DE 6’‘PLATILLADA ANSI 150 | 1 | UD. | 99488.31 | 99488.31 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.07 | TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS | 40 | UD. | 222.75 | 8910 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.08 | VALVULA DE AIRE DE 1" | 1 | UD. | 18058.17 | 18058.17 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.09 | JUNTA DE METAL DE 6" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | 1 | UD. | 11798.66 | 11798.66 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.1 | TUBERIA DE 6"x1/4"x20' | 2 | UD. | 29658.6879 | 59317.38 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.11 | TORNILLOS DE 5/8x3" CON SU TUERCA | 8 | UD. | 148.5 | 1188 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.12 | TUBERIA DE 2"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE | 0.5 | UD. | 6283.1763 | 3141.59 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.13 | MANOMETRIA | 1 | UD. | 2772 | 2772 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.14 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 222750 | 222750 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO | 200 | PIE | 338.9166 | 67783.32 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #2.
3.01 | MOTO-BOMBA MONOBLOCK DE 80 GPM Y 375 PIE DE TDH, COMPLETA 15 HP | 1 | UD | 383500 | 383500 | 1 |  | 1 | 100% | 383500 | 0 | 383500
3.02 | PLATILLOS DE 4'' PARA SOLDAR | 4 | UD. | 5485.84 | 21943.36 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.03 | PLATILLOS DE 2'' PARA SOLDAR | 2 | UD. | 3133.65 | 6267.3 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.04 | VALVULA DE 4'' PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | 1 | UD. | 54081.44 | 54081.44 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.05 | VALVULA DE 2'' PLATILLADA | 1 | UD. | 25932.58 | 25932.58 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 4’‘PLATILLADA ANSI 150 | 1 | UD. | 49951.44 | 49951.44 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.07 | TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS | 40 | UD. | 222.75 | 8910 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.08 | VALVULA DE AIRE DE 3/4" | 1 | UD. | 16559.57 | 16559.57 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.09 | JUNTA DE METAL DE 4" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | 1 | UD. | 8704.45 | 8704.45 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.1 | TUBERIA DE 4"x1/4"x20' | 0.35 | UD. | 19782.9399 | 6924.03 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.11 | TORNILLOS DE 5/8x3" CON SU TUERCA | 8 | UD. | 148.5 | 1188 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.12 | TUBERIA DE 2"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE | 0.5 | UD. | 6283.1763 | 3141.59 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.13 | MANOMETRIA | 1 | UD. | 2772 | 2772 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.14 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 222750 | 222750 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO | 180 | PIE | 338.9166 | 61004.99 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 5964443.73 |  |  |  |  | 704725 | 841005 | 1545730
F | LINEA DE ADUCCION A ESTACION DE RELEVO GREGORIO
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 2190 | ML. | 60 | 131400 | 2190 |  | 2190 | 100% | 131400 | 0 | 131400
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 1971 | M3 | 198 | 390258 | 1971 |  | 1971 | 100% | 390258 | 0 | 390258
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 164.25 | M3 | 940.5 | 154477.13 | 164.25 |  | 164.25 | 100% | 154477.125 | 0 | 154477.125
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1182.6 | M3 | 539.55 | 638071.83 | 1182.6 |  | 1182.6 | 100% | 638071.83 | 0 | 638071.83
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 985.5 | M3 | 247.5 | 243911.25 | 985.5 |  | 985.5 | 100% | 243911.25 | 0 | 243911.25
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 591.3 | M3 | 762.3 | 450747.99 | 591.3 |  | 591.3 | 100% | 450747.99 | 0 | 450747.99
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 8" PVC-SCH40 + 5% POR CAMPANA | 2227.5 | ML | 3247.2367 | 7233219.7178 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 8" | 2190 | ML | 80 | 175200 | 2190 |  | 2190 | 100% | 175200 | 0 | 175200
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 8" | 72 | ML | 8379.9096 | 603353.4919 | 72 |  | 72 | 100% | 603353.4919 | 0 | 603353.4919
5.02 | ANCLAJES | 14 | UD | 6509.6 | 91134.4 | 14 |  | 14 | 100% | 91134.4 | 0 | 91134.4
6 | PIEZA ESPECIALES
6.01 | CODOS DE 8" X 45 HN | 2 | UD | 12090.7849 | 24181.5699 | 2 |  | 2 | 100% | 24181.5699 | 0 | 24181.5699
7 | VALVULAS
7.02 | VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 3" CON SU NIPLE | 1 | UD | 18308.45 | 18308.45 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 18308.45 | 18308.45
7.03 | VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 1 1/2" ROSCADA | 3 | UD | 34594.22 | 103782.66 | 3 |  | 3 | 100% | 103782.66 | 0 | 103782.66
8 | ASFALTO
8.01 | CORTE DE ASFALTO | 810 | ML | 87.27 | 70688.7 | 810 |  | 810 | 100% | 70688.7 | 0 | 70688.7
9 | ACOMETIDAS Y REPARACIONES DE AVERIAS
9.01 | REPARACION DE ACOMETIDAS | 20 | UD | 1420.968 | 28419.36 | 20 |  | 20 | 100% | 28419.36 | 0 | 28419.36
9.02 | REPARACION DE AVERIAS DE 6" | 6 | UD | 11911.1 | 71466.6 | 6 |  | 6 | 100% | 71466.6 | 0 | 71466.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 10428621.1496 |  |  |  |  | 3177092.9768 | 18308.45 | 3195401.4268
G | LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DEL TANQUE.
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 2860 | ML. | 60 | 171600 | 2860 |  | 2860 | 100% | 171600 | 0 | 171600
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 1887.6 | M3 | 198 | 373744.8 | 1887.6 |  | 1887.6 | 100% | 373744.8 | 0 | 373744.8
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 171.6 | M3 | 940.5 | 161389.8 | 171.6 |  | 171.6 | 100% | 161389.8 | 0 | 161389.8
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1132.56 | M3 | 539.55 | 611072.75 | 1132.56 |  | 1132.56 | 100% | 611072.748 | 0 | 611072.748
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 943.8 | M3 | 247.5 | 233590.5 | 943.8 |  | 943.8 | 100% | 233590.5 | 0 | 233590.5
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 566.28 | M3 | 762.3 | 431675.24 | 566.28 |  | 566.28 | 100% | 431675.244 | 0 | 431675.244
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 4" SDR 21 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 2883.37 | ML | 1103.2438 | 3181060.1623 | 2883.37 |  | 2883.37 | 100% | 3181060.1623 | 0 | 3181060.1623
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 4" | 2860 | ML | 65 | 185900 | 2860 |  | 2860 | 100% | 185900 | 0 | 185900
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | 119.63 | ML | 7309.4524 | 874429.7878 | 119.63 |  | 119.63 | 100% | 874429.7878 | 0 | 874429.7878
5.02 | ANCLAJES | 7 | UD | 6509.6 | 45567.2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | PIEZA ESPECIALES
6.01 | CODOS DE 4" X 45 HN | 2 | UD | 5344.985 | 10689.97 | 2 |  | 2 | 100% | 10689.97 | 0 | 10689.97
6.02 | CODOS DE 4" X 90 HN | 1 | UD | 5466.285 | 5466.285 | 1 |  | 1 | 100% | 5466.285 | 0 | 5466.285
6.03 | CODOS DE 3" X 90 HN | 4 | UD | 4931.985 | 19727.94 | 4 |  | 4 | 100% | 19727.94 | 0 | 19727.94
6.04 | T DE 3" HN | 2 | UD | 4931.985 | 9863.97 | 2 |  | 2 | 100% | 9863.97 | 0 | 9863.97
7 | VALVULAS
7.01 | VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 2" CON SU NIPLE | 1 | UD | 8546.78 | 8546.78 | 1 |  | 1 | 100% | 8546.78 | 0 | 8546.78
7.02 | VALVULA VENTOSA DE 3/4" ROSCADA | 2 | UD | 16559.57 | 33119.14 | 2 |  | 2 | 100% | 33119.14 | 0 | 33119.14
7.03 | VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 3/4" ROSCADA | 4 | UD | 20136.03 | 80544.12 | 4 |  | 4 | 100% | 80544.12 | 0 | 80544.12
7.04 | VÁLVULAS COMPUERTAS DE 4'' PLATILLADA, (COMPLETA) | 2 | UD | 49155.61 | 98311.22 | 2 |  | 2 | 100% | 98311.22 | 0 | 98311.22
7.05 | VÁLVULAS COMPUERTAS DE 3'' PLATILLADA, (COMPLETA) | 1 | UD | 38341.62 | 38341.62 | 1 |  | 1 | 100% | 38341.62 | 0 | 38341.62
7.06 | REGISTRO 2.00 M X 2.00 M | 1 | UD | 57553.99 | 57553.99 | 1 |  | 1 | 100% | 57553.99 | 0 | 57553.99
8 | LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE
8.01 | LIMPIEZA DEL TANQUE | 1 | P.A | 15000 | 15000 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA:
9.01 | EN MUROS | 100.8 | M2 | 280 | 28224 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 6675419.2751 |  |  |  |  | 6586628.0771 | 0 | 6586628.0771
H | LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION DEL TANQUE
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 5230 | ML. | 60 | 313800 | 5230 |  | 5230 | 100% | 313800 | 0 | 313800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 4210.15 | M3 | 198 | 833609.7 | 4210.15 |  | 4210.15 | 100% | 833609.7 | 0 | 833609.7
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 366.1 | M3 | 940.5 | 344317.05 | 366.1 |  | 366.1 | 100% | 344317.05 | 0 | 344317.05
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 2526.09 | M3 | 539.55 | 1362951.86 | 2526.09 |  | 2526.09 | 100% | 1362951.8595 | 0 | 1362951.8595
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 2105.075 | M3 | 247.5 | 521006.06 | 2105.075 |  | 2105.075 | 100% | 521006.0625 | 0 | 521006.0625
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 1684.06 | M3 | 762.3 | 1283758.94 | 1684.06 |  | 1684.06 | 100% | 1283758.938 | 0 | 1283758.938
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 6" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 5491.5 | ML | 2170.9766 | 11921918.2601 | 5300 |  | 5300 | 96.51% | 11506176.232 | 0 | 11506176.232
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 6" | 5230 | ML | 70 | 366100 | 5230 |  | 5230 | 100% | 366100 | 0 | 366100
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 6" | 239.99 | ML | 11296.0381 | 2710936.1891 | 239.99 |  | 239.99 | 100% | 2710936.1891 | 0 | 2710936.1891
5.02 | ANCLAJES | 33 | UD | 6509.6 | 214816.8 | 33 |  | 33 | 100% | 214816.8 | 0 | 214816.8
6 | PIEZA ESPECIALES
6.01 | TE DE 6" A 2" HN | 3 | UD | 10060.9039 | 30182.7118 | 3 |  | 3 | 100% | 30182.7118 | 0 | 30182.7118
6.02 | CODOS DE 6" X 45 HN | 4 | UD | 10208.77 | 40835.08 | 2 |  | 2 | 50% | 20417.54 | 0 | 20417.54
6.03 | CODOS DE 6" X 90 HN | 4 | UD | 5466.285 | 21865.14 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | VALVULAS
7.01 | VALVULA DESAGUE DE BOLA DE 2" CON SU NIPLE | 1 | UD | 8546.78 | 8546.78 | 1 |  | 1 | 100% | 8546.78 | 0 | 8546.78
7.02 | VALVULA VENTOSA DE 3/4" ROSCADA | 2 | UD | 16559.57 | 33119.14 | 2 |  | 2 | 100% | 33119.14 | 0 | 33119.14
7.03 | VALVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCION DE 1" ROSCADA | 4 | UD | 28581.41 | 114325.64 | 4 |  | 4 | 100% | 114325.64 | 0 | 114325.64
7.04 | VÁLVULAS COMPUERTAS PLATILLADAS DE 6'' (COMPLETA ) | 3 | UD | 77516.71 | 232550.13 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7.05 | REGISTRO 0.70 M X 0.70 M | 3 | UD | 32175 | 96525 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | TANQUE NUEVO DE HORMIGON DE 130 MIL GAL
8.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 426.15 | M3 | 198 | 84377.7 | 426.15 |  | 426.15 | 100% | 84377.7 | 0 | 84377.7
8.02 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE | 554 | M3 | 247.5 | 137115 | 554 |  | 554 | 100% | 137115 | 0 | 137115
8.03 | LOSA DE FONDO HA E=0.15m 1/2"@0.20m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 13.25 | M3 | 24552.52 | 325320.89 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.04 | ZAPATA DE COLUMNAS | 0.79 | M3 | 18365.16 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.05 | COLUMNA C1 40x40 4 f 3/4" - 4 f 1/2"- 3/8"@0.10m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 0.63 | M3 | 29027.83 | 18287.5329 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.06 | COLUMNA C2 40x30 6 f1/2" - 3/8"@0.10m 1:2:4 HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 1.9 | M3 | 36474.19 | 69300.961 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.07 | VIGA 30x45 2 f 1/2" - 4 f 3/4"- 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 4.54 | M3 | 36417.41 | 165335.0414 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.08 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.30M ESPESOR 3/8"@0.20m EJE Y, 1/2 @ 20 EJE X A.C HORMIGON 240 KG/CM2 | 55.93 | M3 | 28116.17 | 1572537.3881 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.09 | LOSA SUPERIOR E=0.15m 3/8 @0.15 A.D ADIC. 3/8 @30 - HORMIGON INDUSTRIAL 240KG/CM2 | 23.81 | M3 | 28998.11 | 690444.9991 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.1 | ZAPATA DE MUROS 1/2 @ 0.20m A.C y A.D HORMIGON INDUSTRIAL 240 KG/CM2 | 42.34 | M3 | 27122.45 | 1148364.533 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.11 | RESPIRADERO DE 6" | 1 | UD | 1136.38 | 1136.38 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.12 | REBOSE DE 6" | 1 | UD | 26414.32 | 26414.32 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.13 | DESAGUE DE 6" | 1 | UD | 26414.32 | 26414.32 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.14 | PAÑETE | 333.6 | M2 | 648.71 | 216409.656 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.15 | PAÑETE EXTERIOR | 96 | M2 | 648.71 | 62276.16 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.16 | FRAGUACHE | 333.6 | M2 | 84.69 | 28252.584 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.17 | ZABALETA | 50.4 | ML | 120.86 | 6091.344 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8.18 | TAPA DEL DEPÓSITO | 1 | UND | 7306.25 | 7306.25 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA:
9.01 | EN MUROS | 135 | M2 | 280 | 37800 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 25074349.5404 |  |  |  |  | 19885557.3429 | 0 | 19885557.3429
I | RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA (ESTERO HONDO)
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 3619 | ML. | 60 | 217140 | 3619 |  | 3619 | 100% | 217140 | 0 | 217140
1.02 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) TRAMO DE 2" | 66 | ML. | 60 | 3960 | 66 |  | 66 | 100% | 3960 | 0 | 3960
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
LINEA DE 4"
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO LINEA DE 4" | 2388.54 | M3 | 198 | 472930.92 | 2388.54 |  | 2388.54 | 100% | 472930.92 | 0 | 472930.92
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 217.14 | M3 | 940.5 | 204220.17 | 217.14 |  | 217.14 | 100% | 204220.17 | 0 | 204220.17
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 1433.124 | M3 | 539.55 | 773242.05 | 1433.124 |  | 1433.124 | 100% | 773242.0542 | 0 | 773242.0542
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 1194.27 | M3 | 247.5 | 295581.83 | 1194.27 |  | 1194.27 | 100% | 295581.825 | 0 | 295581.825
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 716.562 | M3 | 762.3 | 546235.21 | 716.562 |  | 716.562 | 100% | 546235.2126 | 0 | 546235.2126
LINEA DE 2"
2.06 | EXCAVACION CON EQUIPO LINEA DE 2" | 41.58 | M3 | 198 | 8232.84 | 41.58 |  | 41.58 | 100% | 8232.84 | 0 | 8232.84
2.07 | ASIENTO DE ARENA | 3.96 | M3 | 940.5 | 3724.38 | 3.96 |  | 3.96 | 100% | 3724.38 | 0 | 3724.38
2.08 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 24.948 | M3 | 539.55 | 13460.69 | 24.948 |  | 24.948 | 100% | 13460.6934 | 0 | 13460.6934
2.09 | BOTE DE MATERIAL | 20.79 | M3 | 247.5 | 5145.53 | 20.79 |  | 20.79 | 100% | 5145.525 | 0 | 5145.525
2.1 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 12.474 | M3 | 762.3 | 9508.93 | 12.474 |  | 12.474 | 100% | 9508.9302 | 0 | 9508.9302
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 4" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 3799.95 | ML | 1135.5209 | 4314922.5482 | 3799.95 |  | 3799.95 | 100% | 4314922.5482 | 0 | 4314922.5482
3.02 | TUBERIA DE 2" SCH 40 C/J DE GOMA + 5% POR CAMP. | 69.3 | ML | 618.4227 | 42856.6904 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 4" | 3619 | ML | 65 | 235235 | 3619 |  | 3619 | 100% | 235235 | 0 | 235235
4.02 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 2" | 66 | ML | 50.98 | 3364.68 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
2.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | 115.64 | ML | 7309.4524 | 845265.0728 | 115.64 |  | 115.64 | 100% | 845265.0728 | 0 | 845265.0728
2.02 | ANCLAJES | 33 | UD | 6509.6 | 214816.8 | 33 |  | 33 | 100% | 214816.8 | 0 | 214816.8
3 | PIEZAS ESPECIALES
3.01 | T DE 4" A 2" HN | 11 | UD | 8869.8119 | 97567.9312 | 11 |  | 11 | 100% | 97567.9312 | 0 | 97567.9312
3.02 | T DE 6" A 2" HN | 3 | UD | 9630.0886 | 28890.2659 | 3 |  | 3 | 100% | 28890.2659 | 0 | 28890.2659
3.03 | REDUCCION DE 6" A 4" HN | 1 | UD | 9598.3999 | 9598.3999 | 1 |  | 1 | 100% | 9598.3999 | 0 | 9598.3999
3.04 | CODO DE 12 GRADOS DE 6" HN | 1 | UD | 5466.285 | 5466.285 | 1 |  | 1 | 100% | 5466.285 | 0 | 5466.285
4 | ASFALTO
4.01 | CORTE DE ASFALTO | 4120 | ML | 87.27 | 359552.4 | 4120 |  | 4120 | 100% | 359552.4 | 0 | 359552.4
5 | ACOMETIDAS:
5.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 85 | UD | 3819.7368 | 324677.63 | 85 |  | 85 | 100% | 324677.628 | 0 | 324677.628
6 | VALVULAS
6.01 | VALVULA COMPUERTA DE 2" PLATILLADA (COMPLETA) | 3 | UD | 25672.67 | 77018.01 | 3 |  | 3 | 100% | 77018.01 | 0 | 77018.01
6.02 | REGISTRO | 3 | UD | 32175 | 96525 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 9209139.2635 |  |  |  |  | 9066392.8915 | 0 | 9066392.8915
J | RED DE DISTRIBUCION LOS PROYECTOS
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 990 | ML. | 60 | 59400 | 990 |  | 990 | 100% | 59400 | 0 | 59400
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 641.52 | M3 | 198 | 127020.96 | 641.52 |  | 641.52 | 100% | 127020.96 | 0 | 127020.96
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 59.4 | M3 | 940.5 | 55865.7 | 59.4 |  | 59.4 | 100% | 55865.7 | 0 | 55865.7
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 384.912 | M3 | 539.55 | 207679.27 | 384.912 |  | 384.912 | 100% | 207679.2696 | 0 | 207679.2696
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 320.76 | M3 | 247.5 | 79388.1 | 320.76 |  | 320.76 | 100% | 79388.1 | 0 | 79388.1
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 192.456 | M3 | 762.3 | 146709.21 | 192.456 |  | 192.456 | 100% | 146709.2088 | 0 | 146709.2088
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 3” PVC-SCH 40 + 5% POR CAMP. | 1039.5 | ML. | 809.3042 | 841271.7582 | 1039.5 |  | 1039.5 | 100% | 841271.7582 | 0 | 841271.7582
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 3" | 990 | ML | 60 | 59400 | 990 |  | 990 | 100% | 59400 | 0 | 59400
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3" | 45.72 | ML | 5527.9698 | 252738.78 | 45.72 |  | 45.72 | 100% | 252738.7793 | 0 | 252738.7793
5.02 | ANCLAJES | 4 | UD | 6509.6 | 26038.4 | 4 |  | 4 | 100% | 26038.4 | 0 | 26038.4
6 | ACOMETIDAS:
6.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 6 | UD | 3819.7368 | 22918.42 | 6 |  | 6 | 100% | 22918.4208 | 0 | 22918.4208
7 | VALVULAS
7.01 | VÁLVULAS COMPUERTAS DE 3'' PLATILLADA (COMPLETA) | 1 | UD | 38341.62 | 38341.62 | 1 |  | 1 | 100% | 38341.62 | 0 | 38341.62
7.02 | REGISTRO 0.70 M X 0.70 M | 1 | UD | 32175 | 32175 | 1 |  | 1 | 100% | 32175 | 0 | 32175
8 | PIEZAS ESPECIALES
8.01 | TE DE 3" HN | 1 | UD | 5296.5359 | 5296.5359 | 1 |  | 1 | 100% | 5296.5359 | 0 | 5296.5359
8.02 | CODO DE 90 DE 3" HN | 1 | UD | 6025.1239 | 6025.1239 | 1 |  | 1 | 100% | 6025.1239 | 0 | 6025.1239
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1960268.8781 |  |  |  |  | 1960268.8766 | 0 | 1960268.8766
K | RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD TIBURCIO
1 | RED
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | 1580 | ML. | 60 | 94800 | 1580 |  | 1580 | 100% | 94800 | 0 | 94800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 1023.84 | M3 | 198 | 202720.32 | 1023.84 |  | 1023.84 | 100% | 202720.32 | 0 | 202720.32
2.02 | ASIENTO DE ARENA | 94.8 | M3 | 940.5 | 89159.4 | 94.8 |  | 94.8 | 100% | 89159.4 | 0 | 89159.4
2.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | 614.304 | M3 | 539.55 | 331447.72 | 614.304 |  | 614.304 | 100% | 331447.7232 | 0 | 331447.7232
2.04 | BOTE DE MATERIAL | 511.92 | M3 | 247.5 | 126700.2 | 511.92 |  | 511.92 | 100% | 126700.2 | 0 | 126700.2
2.05 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | 307.152 | M3 | 762.3 | 234141.97 | 307.152 |  | 307.152 | 100% | 234141.9696 | 0 | 234141.9696
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.01 | TUBERIA DE 3” PVC-SCH 40 + 5% POR CAMP. | 1659 | ML. | 809.3042 | 1342635.74 | 1465 |  | 1465 | 88.31% | 1185630.7127 | 0 | 1185630.7127
3.02 | TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" | 450 | ML. | 205.87 | 92641.5 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
4.01 | PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA TUBERIA DE 3" | 1580 | ML | 60 | 94800 | 1465 |  | 1465 | 92.72% | 87900 | 0 | 87900
5 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
5.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3" | 30 | ML | 5527.9698 | 165839.0941 | 30 |  | 30 | 100% | 165839.0941 | 0 | 165839.0941
5.02 | ANCLAJES | 5 | UD | 6509.6 | 32548 | 5 |  | 5 | 100% | 32548 | 0 | 32548
6 | ACOMETIDAS:
6.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | 94 | UD | 3819.7368 | 359055.26 | 94 |  | 94 | 100% | 359055.2592 | 0 | 359055.2592
7 | PIEZAS ESPECIALES
7.01 | CODO DE 45 DE 3" HN | 1 | UD | 2416.785 | 2416.79 | 1 |  | 1 | 100% | 2416.785 | 0 | 2416.785
| SUBTOTAL |  |  |  | 3168905.9941 |  |  |  |  | 2912359.4637 | 0 | 2912359.4637
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 90794345.8223 |  |  |  |  | 71297622.3508 | 859313.45 | 72156935.8008
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 09/09
|  | OBRA: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [6 empty] | MONTO CONTRATADO: |  | 110999733.3265
|  | CUBICACION NO.: | 6 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06
| FECHA DE REALIZACION: |  | SEPTIEMBRE 5 ,2024 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
|  | CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 90794345.8223 |  | 71297622.3508 |  | 859313.45 |  | 72156935.8008
MAS:
| GASTOS INDIRECTOS | [9 empty] | 2525492.753
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3.5% | 3177802.1038 |  | 2495416.7823 |  | 30075.9708
| HONORARIOS PROFESIONALES |  |  | 10% | 9079434.5822 |  | 7129762.2351 |  | 85931.345 |  | 7215693.5801
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  |  | 18% | 1634298.2248 |  | 1283357.2023 |  | 15467.6421 |  | 1298824.8444
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  |  | 3% | 2723830.3747 |  | 2138928.6705 |  | 25779.4035 |  | 2164708.074
| TRANSPORTE |  |  | 2% | 1815886.9164 |  | 1425952.447 |  | 17186.269 |  | 1443138.716
| LEY 6/86 |  |  | 1% | 907943.4582 |  | 712976.2235 |  | 8593.1345 |  | 721569.358
| CODIA |  |  | 0.1% | 90794.3458 |  | 71297.6224 |  | 859.3134 |  | 72156.9358
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  | 21.4% | 19429990.006 |  | 15257691.1831 |  | 183893.0783 |  | 15441584.2614
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  |  | 110224335.8283 |  | 86555313.5339 |  | 1043206.5283 |  | 87598520.0622
| IMPREVISTOS ( SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION) |  |  | 0% | 0
| DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  |  | PA | 200000
| DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  |  | PA | 180000
| ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS |  |  | 3% | 2723830.3747 |  | 1312348.82 |  | 209640.99 |  | 1521989.81
| SUPERVISION |  |  | 0% | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 3103830.3747 |  | 1312348.82 |  | 209640.99 |  | 1521989.81
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 113328166.1929 |  | 87867662.3539 |  | 1252847.5183 |  | 89120509.8722
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  |  | 20% |  |  | 17311062.7068 |  | 208641.3057 |  | 17519704.0124
| SUBTOTAL | [5 empty] | 17311062.7068 |  | 208641.3057 |  | 17519704.0124
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 05 | [5 empty] | 70556599.6471 |  | 1044206.2126 |  | 71600805.8597
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  | REVISADO POR: | [5 empty] | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
|  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  |  | CARLOS EDUARDO GABRIEL RAMIREZ |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cub.2 Mirador Sur
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.46
| FECHA DE REALIZACION: | SEPTIEMBRE 12, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 1635 | 51.9435 | 84927.5571 | 1635 |  | 1635 | 100 | 84927.5571 |  | 84927.5571
1.02 | SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 84927.5571 |  |  |  |  | 84927.5571 |  | 84927.5571
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 1515 | 7454.39 | 11293400.85 | 1424.876 | 90.124 | 1515 | 100 | 10621581.7784 | 671819.0716 | 11293400.85
2.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 120 | 12684.2105 | 1522105.266 | 100 | 20 | 120 | 100 | 1268421.055 | 253684.211 | 1522105.266
2.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 1515 | 220.549 | 334131.7562 | 1400 | 115 | 1515 | 100 | 308768.6196 | 25363.1366 | 334131.7562
2.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 120 | 315.8451 | 37901.4084 | 100 | 20 | 120 | 100 | 31584.507 | 6316.9014 | 37901.4084
2.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 175 | 3200 | 560000 | 120 | 55 | 175 | 100 | 384000 | 176000 | 560000
2.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 50987.13 | 50987.13 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100 | 25493.565 | 25493.565 | 50987.13
2.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UD | 4 | 77234.965 | 308939.86 | 2 | 2 | 4 | 100 | 154469.93 | 154469.93 | 308939.86
2.08 | TAPON REGISTRO DE 4 | UD | 120 | 4554.46 | 546535.2 | 60 | 60 | 120 | 100 | 273267.6 | 273267.6 | 546535.2
2.09 | PINTURA OXIDO ROJO TUBERIA DE 12 ACERO | M2 | 81.02 | 238.84 | 19350.8168 | 81.02 | 0 | 81.02 | 100 | 19350.8168 | 0 | 19350.8168
2.1 | PINTURA OXIDO ROJO PARA TUBERIA DE 8" | M2 | 951.42 | 238.84 | 227237.1528 | 700 | 251.42 | 951.42 | 100 | 167188 | 60049.1528 | 227237.1528
2.11 | SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 14900589.4402 |  |  |  |  | 13254125.8718 | 1646463.5685 | 14900589.4402
3 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: UNIDADES
3.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UD | 2 | 46530.9018 | 93061.8035
3.02 | REGISTROS EN HIERRO NEGRO DE 20" | UD | 60 | 51908.7 | 3114522 | 35 | 20 | 55 | 91.6667 | 1816804.5 | 1038174 | 2854978.5
3.03 | SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 3207583.8035 |  |  |  |  | 1816804.5 | 1038174 | 2854978.5
4 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE LA MANOLO TAVAREZ JUSTO
4.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 39.6 | 342.679 | 13570.09 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 2.8 | 1234.8 | 3457.44 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 34.96 | 96 | 3356.16 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 3.64 | 209.09 | 761.0876 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.06 | SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 56046.3176 | [6 empty] | 0
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL EN CALLE VISTA ALEGRE
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 13.68 | 342.6791 | 4687.85
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 0.64 | 1234.8 | 790.272
5.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 12.39 | 96 | 1189.44
5.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 0.83 | 209.091 | 173.5455
5.06 | SUBTOTAL EMPALME A RED CALLE VISTA ALEGRE |  |  |  | 41742.6475
6 | ACOMETIDAS
6.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UD | 155 | 17817.58 | 2761724.9 | 64.9954 | 65 | 129.9954 | 83.868 | 1158060.5182 | 1158142.7 | 2316203.2182
6.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | UD | 5 | 62224.078 | 311120.39 | 2 | 3 | 5 | 100 | 124448.156 | 186672.234 | 311120.39
6.03 | SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 3072845.29 |  |  |  |  | 1282508.6742 | 1344814.934 | 2627323.6082
PARTIDA PAGADA EN LA CUBICACION 1 Y NO REALIZADA
CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: UNIDADES
| REGISTRO FABRICADO A MANO | UD | 10 | 46530.9018 | 465309.0177 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 21363735.0559 |  |  |  |  | 16438366.6031 | 4029452.5025 | 20467819.1055
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.46
| FECHA DE REALIZACION: | SEPTIEMBRE 12, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021 | 4863038.46
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 21363735.0559 |  | 16438366.6031 |  | 4029452.5025 |  | 20467819.1055
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% |  | 747730.727 |  | 575342.8311 |  | 141030.8376 |  | 716373.6687
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% |  | 2136373.5056 |  | 1643836.6603 |  | 402945.2502 |  | 2046781.9106
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% |  | 384547.231 |  | 295890.5989 |  | 72530.145 |  | 368420.7439
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% |  | 640912.0517 |  | 493150.9981 |  | 120883.5751 |  | 614034.5732
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 427274.7011 |  | 328767.3321 |  | 80589.05 |  | 409356.3821
| LEY 6/86 |  | 1% |  | 213637.3506 |  | 164383.666 |  | 40294.525 |  | 204678.1911
| CODIA |  | 0.1% |  | 21363.7351 |  | 16438.3666 |  | 4029.4525 |  | 20467.8191
| SUPERVISION |  | 5% |  | 1068186.7528
| IMPREVISTOS |  | 5% |  | 1068186.7528
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 |  | 150000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6858212.8076 |  | 3517810.4531 |  | 862302.8355 |  | 4380113.2886
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  |  | 28221947.8635 |  | 19956177.0561 |  | 4891755.338 |  | 24847932.3941 |  | 88.04%
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 3991235.4112 |  | 871803.0488 |  | 4863038.46
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [5 empty] | 15964941.6449 |  | 4019952.2892 |  | 19984893.9341
| REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA | [5 empty] | APROBADO POR:
| JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | JOSE HERIBERTO DE LA CRUZ ROCHTTIS | [5 empty] | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL

## CUB.4 EDIFICIO
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 1/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 4 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | 2024-09-04 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Desbroce de terreno y capa vegetal 0.20m | 4468 | M2 | 63.38 | 283181.84 | 4468 |  | 4468 | 100% | 283181.84 | 0 | 283181.84
1.02 | Charrancha y replanteo | 975 | M2 | 175.32 | 170937 | 975 |  | 975 | 100% | 170937 | 0 | 170937
1.03 | Fumigación general | 975 | M2 | 108.78 | 106060.5 | 975 |  | 975 | 100% | 106060.5 | 0 | 106060.5
1.04 | Verja perimetral (proteccion de obra) | 134 | ML | 1267.28 | 169815.52 | 134 |  | 134 | 100% | 169815.52 | 0 | 169815.52
| SUBTOTAL |  |  |  | 729994.86 |  |  |  |  | 729994.86 | 0 | 729994.86
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Excavaciones de fundaciones (Corte y nivelacion de terreno) | 146.3 | M3 | 650.19 | 95122.797 | 146.3 |  | 146.3 | 100% | 95122.797 | 0 | 95122.797
2.02 | Carga y bote de material sobrante excav. | 190.19 | M3E | 279.28 | 53116.2632 | 190.19 |  | 190.19 | 100% | 53116.2632 | 0 | 53116.2632
2.03 | Relleno de reposición en fundaciones | 355.5 | M3C | 658.8 | 234203.4 | 355.5 |  | 355.5 | 100% | 234203.4 | 0 | 234203.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 382442.4602 |  |  |  |  | 382442.4602 | 0 | 382442.4602
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Zapata de muro de 0.30 m | 16.2 | M3 | 11367.62 | 184155.444 | 16.2 |  | 16.2 | 100% | 184155.444 | 0 | 184155.444
| SUBTOTAL |  |  |  | 184155.444 |  |  |  |  | 184155.444 | 0 | 184155.444
B | SOTANO
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 23.33 | M3 | 28921.24 | 674732.5292 | 23.33 |  | 23.33 | 100% | 674732.5292 | 0 | 674732.5292
1.02 | Muros de 0.30 m | 36 | M3 | 17130.81 | 616709.16 | 36 |  | 36 | 100% | 616709.16 | 0 | 616709.16
1.03 | Muros de 0.20 m | 107.53 | M3 | 19346.84 | 2080365.7052 | 107.53 |  | 107.53 | 100% | 2080365.7052 | 0 | 2080365.7052
1.04 | Vigas 25x45 | 32.13 | M3 | 29188.96 | 937841.2848 | 32.13 |  | 32.13 | 100% | 937841.2848 | 0 | 937841.2848
1.05 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.3514 | 2.38 |  | 2.38 | 100% | 103425.3514 | 0 | 103425.3514
1.06 | Losa de cimentacion 30 cm | 191.71 | M3 | 21597.32 | 4140422.2172 | 191.71 |  | 191.71 | 100% | 4140422.2172 | 0 | 4140422.2172
1.07 | Losa aligerada de techo | 61.16 | M3 | 24931.97 | 1524839.2852 | 61.16 |  | 61.16 | 100% | 1524839.2852 | 0 | 1524839.2852
| SUBTOTAL | 470.44 |  |  | 10078335.533 |  |  |  |  | 10078335.533 | 0 | 10078335.533
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 223.06 | M2 | 1479.5 | 330017.27 | 223.06 |  | 223.06 | 100% | 330017.27 | 0 | 330017.27
| SUBTOTAL |  |  |  | 330017.27 |  |  |  |  | 330017.27 | 0 | 330017.27
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 992.68 | M2 | 64.19 | 63720.1292 | 992.68 |  | 992.68 | 100% | 63720.1292 | 0 | 63720.1292
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 446.12 | M2 | 461.37 | 205826.3844 | 446.12 |  | 446.12 | 100% | 205826.3844 | 0 | 205826.3844
3.03 | Cantos y mochetas | 30.77 | ML | 137.17 | 4220.7209 | 30.77 |  | 30.77 | 100% | 4220.7209 | 0 | 4220.7209
| SUBTOTAL |  |  |  | 273767.2345 |  |  |  |  | 273767.2345 | 0 | 273767.2345
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560 | 16 |  | 16 | 50% | 28780 | 0 | 28780
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75 | 1.3 |  | 1.3 | 50% | 2273.375 | 0 | 2273.375
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 258.33 | P2 | 649 | 167656.17 | 129.165 |  | 129.165 | 50% | 83828.085 | 0 | 83828.085
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 18 | M2 | 6983.24 | 125698.32 | 9 |  | 9 | 50% | 62849.16 | 0 | 62849.16
4.05 | Paredes En Sheetrock | 279 | M2 | 1282.63 | 357853.77 | 139.5 |  | 139.5 | 50% | 178926.885 | 0 | 178926.885
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.35 | 17.5 |  |  | 0% | 25224.675 | 0 | 25224.675
| SUBTOTAL |  |  |  | 763764.36 |  |  |  |  | 381882.18 | 0 | 267000.72
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 500 | M2 | 1800.51 | 900255 | 250 |  | 250 | 50% | 450127.5 | 0 | 450127.5
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 240 | ML | 277.51 | 66602.4 | 120 |  | 120 | 50% | 33301.2 | 0 | 33301.2
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05 | 17.5 |  | 17.5 | 50% | 34097.525 | 0 | 34097.525
| SUBTOTAL |  |  |  | 1035052.45 |  |  |  |  | 517526.225 | 0 | 517526.225
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 2 | UND | 40655.2 | 81310.4 | 1 |  | 1 | 50% | 40655.2 | 0 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 4 | UND | 25259.82 | 101039.28 | 2 |  | 2 | 50% | 50519.64 | 0 | 50519.64
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 4 | UND | 19857.84 | 79431.36 | 2 |  | 2 | 50% | 39715.68 | 0 | 39715.68
| SUBTOTAL |  |  |  | 261781.04 |  |  |  |  | 130890.52 | 0 | 130890.52
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.397
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.397
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.5816
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.6216
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1752.8 | M2 | 300.42 | 526576.176
| SUBTOTAL |  |  |  | 526576.176
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35333.982
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58 | 3 |  | 3 | 50% | 32983.29 | 0 | 32983.29
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68 | 4 |  | 4 | 50% | 50206.84 | 0 | 50206.84
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54 | 2 |  | 2 | 100% | 5567.54 | 0 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9 | 1 |  | 1 | 50% | 10709.95 | 0 | 10709.95
10.07 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 3440.88 | 0 | 3440.88
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 67500 | 0 | 67500
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550 | 5 |  | 5 | 50% | 14775 | 0 | 14775
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148 | 0.6 |  | 0.6 | 50% | 4074 | 0 | 4074
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 7053.405 | 0 | 7053.405
10.13 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 3440.88 | 0 | 3440.88
10.14 | Trampa De Grasa 1.00x1.00x1.00 Caliche | 1 | UND | 10948.28 | 10948.28 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 5474.14 | 0 | 5474.14
| SUBTOTAL |  |  |  | 440218.292 |  |  |  |  | 205225.925 | 0 | 205225.925
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 38 | UND | 1473.68 | 55999.84 | 19 |  | 19 | 50% | 27999.92 | 0 | 27999.92
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.76 | 6 |  | 6 | 50% | 9521.88 | 0 | 9521.88
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74 | 1 |  | 1 | 50% | 2082.37 | 0 | 2082.37
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 1226.42 | 0 | 1226.42
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62 | 1 |  | 1 | 50% | 1944.31 | 0 | 1944.31
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 50 | UND | 1859.58 | 92979 | 25 |  | 25 | 50% | 46489.5 | 0 | 46489.5
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06 | 7 |  | 7 | 50% | 27620.53 | 0 | 27620.53
11.08 | Salida Telefono DATA | 24 | UND | 1368.29 | 32838.96 | 12 |  | 12 | 50% | 16419.48 | 0 | 16419.48
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81 | 0.5 |  |  | 0% | 8469.905 | 0 | 8469.905
| SUBTOTAL |  |  |  | 283548.63 |  |  |  |  | 141774.315 | 0 | 141774.315
C | NIVEL N1
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 14.58 | M3 | 28921.24 | 421671.6792 | 14.58 |  | 14.58 | 100% | 421671.6792 | 0 | 421671.6792
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684491.1992 | 35.38 |  | 35.38 | 100% | 684491.1992 | 0 | 684491.1992
1.03 | Vigas 25x45 | 23.5 | M3 | 29188.96 | 685940.56 | 23.5 |  | 23.5 | 100% | 685940.56 | 0 | 685940.56
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.3514 | 2.38 |  | 2.38 | 100% | 103425.3514 | 0 | 103425.3514
1.05 | Losa aligerada de techo | 64.9 | M3 | 24931.97 | 1618084.853 | 64.9 |  | 64.9 | 100% | 1618084.853 | 0 | 1618084.853
| SUBTOTAL |  |  |  | 3513613.6428 |  |  |  |  | 3513613.6428 | 0 | 3513613.6428
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.805 | 122.79 |  | 122.79 | 100% | 181667.805 | 0 | 181667.805
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.805 |  |  |  |  | 181667.805 | 0 | 181667.805
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1316.75 | M2 | 64.19 | 84522.1825 | 1316.75 |  | 1316.75 | 100% | 84522.1825 | 0 | 84522.1825
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.2446 | 245.58 |  | 245.58 | 100% | 113303.2446 | 0 | 113303.2446
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59 | 27 |  | 27 | 100% | 3703.59 | 0 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 201529.0071 |  |  |  |  | 201529.0071 | 0 | 201529.0071
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 144 | M2 | 6983.24 | 1005586.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Paredes En Sheetrock | 59.19 | M2 | 1282.63 | 75918.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 3296854.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 590 | M2 | 1800.51 | 1062300.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 265 | ML | 277.51 | 73540.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 1204036.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 3 | UND | 40655.2 | 121965.6
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 217602.9
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1621.52 | M2 | 300.42 | 487137.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 487137.04
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.3333 | 35334 | 1.08 |  | 1.08 | 20% | 7066.8 | 0 | 7066.8
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58 | 1.2 |  | 1.2 | 20% | 13193.316 | 0 | 13193.316
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68 | 1.6 |  | 1.6 | 20% | 20082.736 | 0 | 20082.736
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54 | 0.4 |  | 0.4 | 20% | 1113.508 | 0 | 1113.508
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9 | 0.4 |  | 0.4 | 20% | 4283.98 | 0 | 4283.98
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 | 0.2 |  | 0.2 | 20% | 447.89 | 0 | 447.89
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000 | 0.2 |  | 0.2 | 20% | 27000 | 0 | 27000
10.09 | Cocina | [8 empty] | 0
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550 | 2 |  | 2 | 20% | 5910 | 0 | 5910
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148 | 0.24 |  | 0.24 | 20% | 1629.6 | 0 | 1629.6
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81 | 0.2 |  | 0.2 | 20% | 2821.362 | 0 | 2821.362
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 | 0.2 |  | 0.2 | 20% | 447.89 | 0 | 447.89
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41 |  |  |  |  | 83997.082 | 0 | 83997.082
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684 | 10 |  | 10 | 20% | 14736.8 | 0 | 14736.8
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71 | 2.4 |  | 2.4 | 20% | 3808.752 | 0 | 3808.752
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74 | 0.4 |  | 0.4 | 20% | 832.948 | 0 | 832.948
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84 | 0.2 |  | 0.2 | 20% | 490.568 | 0 | 490.568
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62 | 0.4 |  | 0.4 | 20% | 777.724 | 0 | 777.724
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 46 | UND | 1859.58 | 85540.68 | 9.2 |  | 9.2 | 20% | 17108.136 | 0 | 17108.136
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06 | 2.8 |  | 2.8 | 20% | 11048.212 | 0 | 11048.212
11.08 | Salida Telefono DATA | 36 | UND | 1368.29 | 49258.44 | 7.2 |  | 7.2 | 20% | 9851.688 | 0 | 9851.688
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81 | 0.2 |  | 0.2 | 20% | 3387.962 | 0 | 3387.962
| SUBTOTAL |  |  |  | 310213.9 |  |  |  |  | 62042.79 | 0 | 62042.79
D | NIVEL N2
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 12.96 | M3 | 28921.24 | 374819.27 | 12.96 |  | 12.96 | 100% | 374819.2704 | 0 | 374819.2704
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684491.13 | 35.38 |  | 35.38 | 100% | 684491.1992 | 0 | 684491.1992
1.03 | Vigas 25x45 | 19.13 | M3 | 29188.96 | 558238.86 | 19.13 |  | 19.13 | 100% | 558384.8048 | 0 | 558384.8048
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 | 2.38 |  | 2.38 | 100% | 103425.3514 | 0 | 103425.3514
1.05 | Losa aligerada de techo | 55.44 | M3 | 24931.97 | 1382228.15 | 55.44 |  | 55.44 | 100% | 1382228.4168 | 0 | 1382228.4168
| SUBTOTAL | 125.29 |  |  | 3103202.76 |  |  |  |  | 3103349.0426 | 0 | 3103349.0426
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81 | 61.395 |  | 61.395 | 50% | 90833.9025 | 0 | 90833.9025
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81 |  |  |  |  | 90833.9025 | 0 | 90833.9025
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1102.1 | M2 | 64.19 | 70743.8 | 551.05 |  | 551.05 | 50% | 35371.8995 | 0 | 35371.8995
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24 | 122.79 |  | 122.79 | 50% | 56651.6223 | 0 | 56651.6223
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59 | 13.5 |  | 13.5 | 50% | 1851.795 | 0 | 1851.795
| SUBTOTAL |  |  |  | 187750.63 |  |  |  |  | 93875.3168 | 0 | 93875.3168
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560 | 16 |  | 16 | 50% | 28780 | 0 | 28780
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75 | 1.3 |  | 1.3 | 50% | 2273.375 | 0 | 2273.375
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23 | 1620.025 |  | 1620.025 | 50% | 1051396.225 | 0 | 1051396.225
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 167.19 | M2 | 6983.24 | 1167527.9 | 83.595 |  | 83.595 | 50% | 583763.9478 | 0 | 583763.9478
4.05 | Paredes En Sheetrock | 18 | M2 | 1282.63 | 23087.3 | 9 |  | 9 | 50% | 11543.67 | 0 | 11543.67
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36 | 17.5 |  | 17.5 | 50% | 25224.675 | 0 | 25224.675
| SUBTOTAL |  |  |  | 3405964.54 |  |  |  |  | 1702981.8928 | 0 | 1702981.8928
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 504 | M2 | 1800.51 | 907457.04 | 252 |  | 252 | 50% | 453728.52 | 0 | 453728.52
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 235 | ML | 277.51 | 65214.85 | 117.5 |  | 117.5 | 50% | 32607.425 | 0 | 32607.425
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05 | 17.5 |  | 17.5 | 50% | 34097.525 | 0 | 34097.525
| SUBTOTAL |  |  |  | 1040866.94 |  |  |  |  | 520433.47 | 0 | 520433.47
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 136292.5
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1383.68 | M2 | 300.42 | 415685.15
| SUBTOTAL |  |  |  | 415685.15
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334 | 2.7 |  | 2.7 | 50% | 17666.991 | 0 | 17666.991
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58 | 3 |  | 3 | 50% | 32983.29 | 0 | 32983.29
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68 | 4 |  | 4 | 50% | 50206.84 | 0 | 50206.84
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54 | 1 |  | 1 | 50% | 2783.77 | 0 | 2783.77
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9 | 1 |  | 1 | 50% | 10709.95 | 0 | 10709.95
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 1119.725 | 0 | 1119.725
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000 | 0.5 |  |  | 0% | 67500 | 0 | 67500
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550 | 5 |  | 5 | 50% | 14775 | 0 | 14775
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148 | 0.6 |  | 0.6 | 50% | 4074 | 0 | 4074
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 7053.405 | 0 | 7053.405
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 1119.725 | 0 | 1119.725
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41 |  |  |  |  | 209992.696 | 0 | 209992.696
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684 | 25 |  | 25 | 50% | 36842 | 0 | 36842
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71 | 6 |  | 6 | 50% | 9521.88 | 0 | 9521.88
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74 | 1 |  | 1 | 50% | 2082.37 | 0 | 2082.37
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 1226.42 | 0 | 1226.42
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62 | 1 |  | 1 | 50% | 1944.31 | 0 | 1944.31
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 60 | UND | 1859.58 | 111574.8 | 30 |  | 30 | 50% | 55787.4 | 0 | 55787.4
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 15 | UND | 3945.79 | 59186.85 | 7.5 |  | 7.5 | 50% | 29593.425 | 0 | 29593.425
11.08 | Salida Telefono DATA | 44 | UND | 1368.29 | 60204.76 | 22 |  | 22 | 50% | 30102.38 | 0 | 30102.38
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81 | 0.5 |  |  | 0% | 8469.905 | 0 | 8469.905
| SUBTOTAL |  |  |  | 351140.13 |  |  |  |  | 175570.09 | 0 | 175570.09
E | NIVEL N3
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 10.53 | M3 | 28921.24 | 304540.66 | 7.8975 |  | 7.8975 | 75% | 228405.4929 | 0 | 228405.4929
1.02 | Muros de 0.20 m | 56.47 | M3 | 19346.84 | 1092515.94 | 42.3525 |  | 42.3525 | 75% | 819387.0411 | 0 | 819387.0411
1.03 | Vigas 25x45 | 21.25 | M3 | 29188.96 | 620265.4 | 15.9375 |  | 15.9375 | 75% | 465199.05 | 0 | 465199.05
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 | 1.785 |  | 1.785 | 75% | 77569.0135 | 0 | 77569.0135
1.05 | Losa aligerada de techo | 50.38 | M3 | 24931.97 | 1256072.41 | 37.785 |  | 37.785 | 75% | 942054.4865 | 0 | 942054.4865
| SUBTOTAL |  |  |  | 3376819.76 |  |  |  |  | 2532615.084 | 0 | 2532615.084
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1173.95 | M2 | 64.19 | 75355.85
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 192362.68
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 891.14 | P2 | 649 | 578351.94
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 197.91 | M2 | 6983.24 | 1382053.03
4.05 | Paredes En Sheetrock | 8 | M2 | 1282.63 | 10261.02
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 2083222.1
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 458 | M2 | 1800.51 | 824633.58
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 110.78 | ML | 277.51 | 30742.56
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 923571.19
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 5 | UND | 19857.84 | 99289.2
| SUBTOTAL |  |  |  | 215723.86
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 17 | ML | 2764.21 | 46991.57
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 54193.61
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1585.32 | M2 | 300.42 | 476261.83
| SUBTOTAL |  |  |  | 476261.83
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 44 | UND | 1473.68 | 64841.92
11.02 | Interruptor Sencillo | 10 | UND | 1586.98 | 15869.76
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 30 | UND | 1859.58 | 55787.4
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 12 | UND | 3945.79 | 47349.48
11.08 | Salida Telefono DATA | 16 | UND | 1368.29 | 21892.64
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 233187.21
F | EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS
1 | TERMINACIONES DE TECHO
1.01 | Fino de techo plano | 841.25 | M2 | 664.74 | 559212.53
1.02 | Zabaletas de techo | 142.95 | ML | 156.72 | 22403.12
1.03 | Impermeabilizante | 841.25 | M2 | 599.63 | 504435.79
| SUBTOTAL |  |  |  | 1086051.44
2 | PINTURA EXTERIOR
2.01 | Pintura Acrilica exterior | 1658.4 | M2 | 300.42 | 498216.53
| SUBTOTAL |  |  |  | 498216.53
3 | SUBIDA DE MATERIALES
3.01 | Subida de materiales a Nivel 1 | 1 | PA | 150000 | 150000 | 1 |  |  | 0% | 150000 | 0 | 150000
3.02 | Subida de materiales a Nivel 2 | 1 | PA | 150000 | 150000 | 1 |  |  | 0% | 150000 | 0 | 150000
3.03 | Subida de materiales a Nivel 3 | 1 | PA | 150000 | 150000
| SUBTOTAL |  |  |  | 450000 |  |  |  |  | 300000 | 0 | 300000
4 | MISCELANEOS
4.01 | Ascensoror | 2 | UND | 1852500 | 3705000
4.02 | Barandas en acero | 1 | PA | 221000 | 221000
4.03 | Fachada exterior (logo, cubre Sol y elementos no estructurales) | 1 | PA | 500000 | 500000
| SUBTOTAL MISCELANEO |  |  |  | 4426000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 49164258.9332 |  |  |  |  | 26128513.7883 | 0 | 26128513.7883
EQUILIBRIO ECONOMICO
EQUILIBRIO ECONOMICO DE PARTIDAS PAGADAS EN DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN CUBICACION #01 - d/f 03/04/2023
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Desbroce de terreno y capa vegetal 0.20m | 4468 | M2 | 40.0567 | 178973.1122 |  | 4468 | 4468 | 100% | 0 | 178973.1122 | 178973.1122
1.02 | Charrancha y replanteo | 849.045 | M2 | 18.7124 | 15887.6697 |  | 849.045 | 849.045 | 100% | 0 | 15887.6697 | 15887.6697
1.03 | Fumigación general | 849.045 | M2 | 29.3402 | 24911.1841 |  | 849.045 | 849.045 | 100% | 0 | 24911.1841 | 24911.1841
1.04 | Verja perimetral (proteccion de obra) | 89.4 | ML | 464.3965 | 41517.0489 |  | 89.4 | 89.4 | 100% | 0 | 41517.0489 | 41517.0489
[5 empty] | 261289.0149 |  |  |  |  | 0 | 261289.0149 | 261289.0149
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Excavaciones de fundaciones (Corte y nivelacion de terreno) | 94.112 | M3 | 344.5243 | 32423.8696 |  | 94.112 | 94.112 | 100% | 0 | 32423.8696 | 32423.8696
2.02 | Carga y bote de material sobrante excav. | 122.3456 | M3E | 344.65 | 42166.411 |  | 122.3456 | 122.3456 | 100% | 0 | 42166.411 | 42166.411
2.03 | Relleno de reposición en fundaciones | 47.8023 | M3C | 2630.85 | 125760.681 |  | 47.8023 | 47.8023 | 100% | 0 | 125760.681 | 125760.681
[5 empty] | 200350.9616 |  |  |  |  | 0 | 200350.9616 | 200350.9616
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Zapata de muro de 0.30 m | 11.356 | M3 | 4359.47 | 49506.1413 |  | 11.356 | 11.356 | 100% | 0 | 49506.1413 | 49506.1413
[5 empty] | 49506.1413 |  |  |  |  | 0 | 49506.1413 | 49506.1413
B | SOTANO
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 14 | M3 | 18225.63 | 255158.82 |  | 14 | 14 | 100% | 0 | 255158.82 | 255158.82
1.02 | Muros de 0.30 m | 21.6 | M3 | 8712.8967 | 188198.568 |  | 21.6 | 21.6 | 100% | 0 | 188198.568 | 188198.568
1.03 | Muros de 0.20 m | 64.5165 | M3 | 11241.5884 | 725267.9406 |  | 64.5165 | 64.5165 | 100% | 0 | 725267.9406 | 725267.9406
1.04 | Losa de cimentacion 30 cm | 191.712 | M3 | 4878.3133 | 935231.2013 |  | 191.712 | 191.712 | 100% | 0 | 935231.2013 | 935231.2013
| SUBTOTAL |  |  |  | 935231.2013 |  |  |  |  | 0 | 935231.2013 | 935231.2013
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 2615002.6476 |  |  |  |  | 0 | 2615002.6476 | 2615002.6476
EQUILIBRIO ECONOMICO DE PARTIDAS PAGADAS EN DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN CUBICACION #02 d/f 03/04/2023
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.04 | Verja perimetral (proteccion de obra) | 44.6 | ML | 464.6793 | 20724.6989 |  | 44.6 | 44.6 | 100% |  | 20724.6989 | 20724.6989
[5 empty] | 20724.6989 |  |  |  |  | 0 | 20724.6989 | 20724.6989
B | SOTANO
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 9.33 | M3 | 18225.63 | 170045.1279 |  | 9.33 | 9.33 | 100% |  | 170045.1279 | 170045.1279
1.02 | Muros de 0.30 m | 14.4 | M3 | 8712.8967 | 125465.712 |  | 14.4 | 14.4 | 100% |  | 125465.712 | 125465.712
1.03 | Muros de 0.20 m | 43.011 | M3 | 11243.0878 | 483576.4499 |  | 43.011 | 43.011 | 100% |  | 483576.4499 | 483576.4499
1.04 | Vigas 25x45 | 32.13 | M3 | 9398.98 | 301989.2274 |  | 32.13 | 32.13 | 100% |  | 301989.2274 | 301989.2274
1.05 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 10807.94 | 25722.8972 |  | 2.38 | 2.38 | 100% |  | 25722.8972 | 25722.8972
1.07 | Losa aligerada de techo | 61.16 | M3 | 8570.6106 | 524178.5467 |  | 61.16 | 61.16 | 100% |  | 524178.5467 | 524178.5467
[5 empty] | 1630977.9611 |  |  |  |  | 0 | 1630977.9611 | 1630977.9611
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 223.06 | M2 | 472.58 | 105413.6948 |  | 223.06 | 223.06 | 100% |  | 105413.6948 | 105413.6948
[5 empty] | 105413.6948 |  |  |  |  | 0 | 105413.6948 | 105413.6948
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 595.608 | M2 | 44.7 | 26623.6776 |  | 595.608 | 595.608 | 100% |  | 26623.6776 | 26623.6776
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 267.672 | M2 | 297.65 | 79672.5708 |  | 267.672 | 267.672 | 100% |  | 79672.5708 | 79672.5708
3.03 | Cantos y mochetas | 18.462 | ML | 156.09 | 2881.7336 |  | 18.462 | 18.462 | 100% |  | 2881.7336 | 2881.7336
[5 empty] | 109177.982 |  |  |  |  | 0 | 109177.982 | 109177.982
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01.2 | Inodoro + Salidas | 3 | UND | 2641.09 | 7923.27 |  | 3 | 3 | 100% |  | 7923.27 | 7923.27
10.01.3 | Lavamanos + Salidas | 4 | UND | 2408.61 | 9634.44 |  | 4 | 4 | 100% |  | 9634.44 | 9634.44
10.01.4 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 1087.72 | 2175.44 |  | 2 | 2 | 100% |  | 2175.44 | 2175.44
[5 empty] | 19733.15 |  |  |  |  | 0 | 19733.15 | 19733.15
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 19 | UND | 496.228 | 9428.332 |  | 19 | 19 | 100% |  | 9428.332 | 9428.332
11.02 | Interruptor Sencillo | 6 | UND | 540.884 | 3245.304 |  | 6 | 6 | 100% |  | 3245.304 | 3245.304
11.03 | Interruptor Doble | 1 | UND | 717.47 | 717.47 |  | 1 | 1 | 100% |  | 717.47 | 717.47
11.04 | Interruptor Triple | 0.5 | UND | 884.132 | 442.066 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 442.066 | 442.066
11.05 | Interruptor Tres Vias | 1 | UND | 669.53 | 669.53 |  | 1 | 1 | 100% |  | 669.53 | 669.53
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 25 | UND | 696.648 | 17416.2 |  | 25 | 25 | 100% |  | 17416.2 | 17416.2
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 7 | UND | 1094.438 | 7661.066 |  | 7 | 7 | 100% |  | 7661.066 | 7661.066
11.08 | Salida Telefono DATA | 12 | UND | 308.698 | 3704.376 |  | 12 | 12 | 100% |  | 3704.376 | 3704.376
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 0.5 | UND | 5574.638 | 2787.319 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 2787.319 | 2787.319
[5 empty] | 46071.663 |  |  |  |  | 0 | 46071.663 | 46071.663
C | NIVEL N1
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 14.58 | M3 | 18225.63 | 265729.6854 |  | 14.58 | 14.58 | 100% |  | 265729.6854 | 265729.6854
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.384 | M3 | 11244.8251 | 397886.8904 |  | 35.384 | 35.384 | 100% |  | 397886.8904 | 397886.8904
1.03 | Vigas 25x45 | 16.45 | M3 | 9398.98 | 154613.221 |  | 16.45 | 16.45 | 100% |  | 154613.221 | 154613.221
1.04 | Rampa de Escalera | 1.2 | M3 | 10807.7951 | 12969.3109 |  | 1.2 | 1.2 | 100% |  | 12969.3109 | 12969.3109
1.05 | Losa aligerada de techo | 45.43 | M3 | 8570.6106 | 389362.8413 |  | 45.43 | 45.43 | 100% |  | 389362.8413 | 389362.8413
[5 empty] | 1220561.949 |  |  |  |  | 0 | 1220561.949 | 1220561.949
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 98.232 | M2 | 475.88 | 46746.6426 |  | 98.232 | 98.232 | 100% |  | 46746.6426 | 46746.6426
[5 empty] | 46746.6426 |  |  |  |  | 0 | 46746.6426 | 46746.6426
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 921.725 | M2 | 44.7 | 41201.1075 |  | 921.725 | 921.725 | 100% |  | 41201.1075 | 41201.1075
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 171.906 | M2 | 297.65 | 51167.8209 |  | 171.906 | 171.906 | 100% |  | 51167.8209 | 51167.8209
3.03 | Cantos y mochetas | 18.9 | ML | 156.09 | 2950.101 |  | 18.9 | 18.9 | 100% |  | 2950.101 | 2950.101
[5 empty] | 95319.0294 |  |  |  |  | 0 | 95319.0294 | 95319.0294
D | NIVEL N2
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 10.368 | M3 | 18225.63 | 188963.3318 |  | 10.368 | 10.368 | 100% |  | 188963.3318 | 188963.3318
1.02 | Muros de 0.20 m | 28.304 | M3 | 11242.638 | 318211.626 |  | 28.304 | 28.304 | 100% |  | 318211.626 | 318211.626
1.03 | Vigas 25x45 | 15.3 | M3 | 9391.3489 | 143687.6382 |  | 15.3 | 15.3 | 100% |  | 143687.6382 | 143687.6382
1.04 | Rampa de Escalera | 1.904 | M3 | 10807.94 | 20578.3178 |  | 1.904 | 1.904 | 100% |  | 20578.3178 | 20578.3178
1.05 | Losa aligerada de techo | 44.352 | M3 | 8570.6106 | 380123.7231 |  | 44.352 | 44.352 | 100% |  | 380123.7231 | 380123.7231
[5 empty] | 1051564.6368 |  |  |  |  | 0 | 1051564.6368 | 1051564.6368
3 | SUBIDA DE MATERIALES
3.01 | Subida de materiales a Nivel 1 | 1 | PA | 315011.5438 | 315011.5438 |  | 1 | 1 | 100% |  | 315011.5438 | 315011.5438
| SUBTOTAL |  |  |  | 315011.5438 |  |  |  |  | 0 | 315011.5438 | 315011.5438
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 4661302.9513 |  |  |  |  | 0 | 4661302.9513 | 4661302.9513
EQUILIBRIO ECONOMICO DE PARTIDAS PAGADAS EN DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN CUBICACION #03 d/f 0/0/2023
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.02 | Charrancha y replanteo | 125.955 | M2 | 19.5531 | 2462.8087 |  | 125.955 | 125.955 | 100% |  | 2462.8087 | 2462.8087
1.03 | Fumigación general | 125.955 | M2 | 29.3471 | 3696.4079 |  | 125.955 | 125.955 | 100% |  | 3696.4079 | 3696.4079
[5 empty] | 6159.2167 |  |  |  |  | 0 | 6159.2167 | 6159.2167
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Excavaciones de fundaciones (Corte y nivelacion de terreno) | 52.188 | M3 | 344.53 | 17980.3304 |  | 52.188 | 52.188 | 100% |  | 17980.3304 | 17980.3304
2.02 | Carga y bote de material sobrante excav. | 67.8444 | M3E | 344.65 | 23382.5725 |  | 67.8444 | 67.8444 | 100% |  | 23382.5725 | 23382.5725
2.03 | Relleno de reposición en fundaciones | 307.6977 | M3C | 2424.87 | 746126.9218 |  | 307.6977 | 307.6977 | 100% |  | 746126.9218 | 746126.9218
[5 empty] | 787489.8247 |  |  |  |  | 0 | 787489.8247 | 787489.8247
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Zapata de muro de 0.30 m | 4.844 | M3 | 4359.47 | 21117.2727 |  | 4.844 | 4.844 | 100% |  | 21117.2727 | 21117.2727
[5 empty] | 21117.2727 |  |  |  |  | 0 | 21117.2727 | 21117.2727
B | SOTANO
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 397.072 | M2 | 44.7 | 17749.1184 |  | 397.072 | 397.072 | 100% |  | 17749.1184 | 17749.1184
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 178.448 | M2 | 297.65 | 53115.0472 |  | 178.448 | 178.448 | 100% |  | 53115.0472 | 53115.0472
3.03 | Cantos y mochetas | 12.308 | ML | 156.09 | 1921.1557 |  | 12.308 | 12.308 | 100% |  | 1921.1557 | 1921.1557
[5 empty] | 72785.3213 |  |  |  |  | 0 | 72785.3213 | 72785.3213
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 16 | M2 | 4567.095 | 73073.52 |  | 16 | 16 | 100% |  | 73073.52 | 73073.52
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 1.3 | M2 | 4617.095 | 6002.2235 |  | 1.3 | 1.3 | 100% |  | 6002.2235 | 6002.2235
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 129.165 | P2 | 649 | 83828.085 |  | 129.165 | 129.165 | 100% |  | 83828.085 | 83828.085
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 9 | M2 | 6983.24 | 62849.16 |  | 9 | 9 | 100% |  | 62849.16 | 62849.16
4.05 | Paredes En Sheetrock | 139.5 | M2 | 798.3881 | 111375.1419 |  | 139.5 | 139.5 | 100% |  | 111375.1419 | 111375.1419
4.06 | Plafon techos de baños | 17.5 | M2 | 145.273 | 2542.2779 |  | 17.5 | 17.5 | 100% |  | 2542.2779 | 2542.2779
[5 empty] | 339670.4083 |  |  |  |  | 0 | 339670.4083 | 339670.4083
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 250 | M2 | 4565.335 | 1141333.75 |  | 250 | 250 | 100% |  | 1141333.75 | 1141333.75
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 120 | ML | 554.6448 | 66557.376 |  | 120 | 120 | 100% |  | 66557.376 | 66557.376
5.03 | Piso cerámica en baño | 17.5 | M2 | 4417.415 | 77304.7625 |  | 17.5 | 17.5 | 100% |  | 77304.7625 | 77304.7625
[5 empty] | 1285195.8885 |  |  |  |  | 0 | 1285195.8885 | 1285195.8885
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 49140.6645 | 49140.6645 |  | 1 | 1 | 100% |  | 49140.6645 | 49140.6645
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 2 | UND | 11151.3561 | 22302.7122 |  | 2 | 2 | 100% |  | 22302.7122 | 22302.7122
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 2 | UND | 21224.2157 | 42448.4314 |  | 2 | 2 | 100% |  | 42448.4314 | 42448.4314
[5 empty] | 113891.8081 |  |  |  |  | 0 | 113891.8081 | 113891.8081
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.01.5 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 1 | UND | 7155.71 | 7155.71 |  | 1 | 1 | 100% |  | 7155.71 | 7155.71
10.01.6 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 0.5 | UND | 3587.6 | 1793.8 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 1793.8 | 1793.8
10.01.6 | Miscelanios, espejos y diviciones | 0.5 | PA | 112800 | 56400 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 56400 | 56400
10.02 | Cocina
10.02.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 5 | PL | 2195.004 | 10975.02 |  | 5 | 5 | 100% |  | 10975.02 | 10975.02
10.02.2 | Tope en malmolite | 0.6 | M2 | 2142.86 | 1285.716 |  | 0.6 | 0.6 | 100% |  | 1285.716 | 1285.716
10.02.3 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 0.5 | UND | 4275.04 | 2137.52 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 2137.52 | 2137.52
10.02.4 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 0.5 | UND | 3601.37 | 1800.685 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 1800.685 | 1800.685
10.02.5 | Trampa De Grasa 1.00x1.00x1.00 Caliche | 0.5 | UND | 4272.66 | 2136.33 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 2136.33 | 2136.33
[5 empty] | 83684.781 |  |  |  |  | 0 | 83684.781 | 83684.781
C | NIVEL N1
1 | HORMIGON ARMADO
1.03 | Vigas 25x45 | 7.05 | M3 | 9398.98 | 66262.809 |  | 7.05 | 7.05 | 100% |  | 66262.809 | 66262.809
1.04 | Rampa de Escalera | 1.18 | M3 | 10807.94 | 12753.4124 |  | 1.18 | 1.18 | 100% |  | 12753.4124 | 12753.4124
1.05 | Losa aligerada de techo | 19.47 | M3 | 8570.6154 | 166869.8827 |  | 19.47 | 19.47 | 100% |  | 166869.8827 | 166869.8827
[5 empty] | 245886.1041 |  |  |  |  | 0 | 245886.1041 | 245886.1041
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 24.558 | M2 | 475.89 | 11686.9066 |  | 24.558 | 24.558 | 100% |  | 11686.9066 | 11686.9066
[5 empty] | 11686.9066 |  |  |  |  | 0 | 11686.9066 | 11686.9066
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 395.025 | M2 | 44.7 | 17657.6175 |  | 395.025 | 395.025 | 100% |  | 17657.6175 | 17657.6175
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 73.674 | M2 | 297.65 | 21929.0661 |  | 73.674 | 73.674 | 100% |  | 21929.0661 | 21929.0661
3.03 | Cantos y mochetas | 8.1 | ML | 156.09 | 1264.329 |  | 8.1 | 8.1 | 100% |  | 1264.329 | 1264.329
[5 empty] | 40851.0126 |  |  |  |  | 0 | 40851.0126 | 40851.0126
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.01.1 | Tope en malmolite | 1.08 | M2 | 2050.4444 | 2214.48 |  | 1.08 | 1.08 | 100% |  | 2214.48 | 2214.48
10.01.2 | Inodoro + Salidas | 1.2 | UND | 3209.19 | 3851.028 |  | 1.2 | 1.2 | 100% |  | 3851.028 | 3851.028
10.01.3 | Lavamanos + Salidas | 1.6 | UND | 8421.98 | 13475.168 |  | 1.6 | 1.6 | 100% |  | 13475.168 | 13475.168
10.01.4 | Desague De Piso 2" Parrilla | 0.4 | UND | 1117.73 | 447.092 |  | 0.4 | 0.4 | 100% |  | 447.092 | 447.092
10.01.5 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 0.4 | UND | 7155.71 | 2862.284 |  | 0.4 | 0.4 | 100% |  | 2862.284 | 2862.284
10.01.6 | Bajante y ventilación | 0.2 | UND | 716.61 | 143.322 |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 143.322 | 143.322
10.01.6 | Miscelanios, espejos y diviciones | 0.2 | PA | 112800 | 22560 |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 22560 | 22560
10.02 | Cocina
10.02.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 2 | PL | 2195.004 | 4390.008 |  | 2 | 2 | 100% |  | 4390.008 | 4390.008
10.02.2 | Tope en malmolite | 0.24 | M2 | 2142.86 | 514.2864 |  | 0.24 | 0.24 | 100% |  | 514.2864 | 514.2864
10.02.3 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 0.2 | UND | 4275.04 | 855.008 |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 855.008 | 855.008
10.02.4 | Bajante y ventilación | 0.2 | UND | 716.61 | 143.322 |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 143.322 | 143.322
[5 empty] | 51455.9984 |  |  |  |  | 0 | 51455.9984 | 51455.9984
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 10 | UND | 497.106 | 4971.06 |  | 10 | 10 | 100% |  | 4971.06 | 4971.06
11.02 | Interruptor Sencillo | 2.4 | UND | 543.6 | 1304.64 |  | 2.4 | 2.4 | 100% |  | 1304.64 | 1304.64
11.03 | Interruptor Doble | 0.4 | UND | 720.18 | 288.072 |  | 0.4 | 0.4 | 100% |  | 288.072 | 288.072
11.04 | Interruptor Triple | 0.2 | UND | 870.116 | 174.0232 |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 174.0232 | 174.0232
11.05 | Interruptor Tres Vias | 0.4 | UND | 660.374 | 264.1496 |  | 0.4 | 0.4 | 100% |  | 264.1496 | 264.1496
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 9.2 | UND | 688.74 | 6336.408 |  | 9.2 | 9.2 | 100% |  | 6336.408 | 6336.408
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 2.8 | UND | 1311.526 | 3672.2728 |  | 2.8 | 2.8 | 100% |  | 3672.2728 | 3672.2728
11.08 | Salida Telefono DATA | 7.2 | UND | 339.204 | 2442.2688 |  | 7.2 | 7.2 | 100% |  | 2442.2688 | 2442.2688
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 0.2 | UND | 8650.176 | 1730.0352 |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 1730.0352 | 1730.0352
[5 empty] | 21182.9296 |  |  |  |  | 0 | 21182.9296 | 21182.9296
D | NIVEL N2
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 2.592 | M3 | 18225.63 | 47240.833 |  | 2.592 | 2.592 | 100% |  | 47240.833 | 47240.833
1.02 | Muros de 0.20 m | 7.076 | M3 | 11242.64 | 79552.9206 |  | 7.076 | 7.076 | 100% |  | 79552.9206 | 79552.9206
1.03 | Vigas 25x45 | 3.826 | M3 | 9398.98 | 35960.4975 |  | 3.826 | 3.826 | 100% |  | 35960.4975 | 35960.4975
1.04 | Rampa de Escalera | 0.476 | M3 | 10807.94 | 5144.5794 |  | 0.476 | 0.476 | 100% |  | 5144.5794 | 5144.5794
1.05 | Losa aligerada de techo | 11.088 | M3 | 8570.6154 | 95030.984 |  | 11.088 | 11.088 | 100% |  | 95030.984 | 95030.984
[5 empty] | 262929.8146 |  |  |  |  | 0 | 262929.8146 | 262929.8146
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 61.395 | M2 | 475.89 | 29217.2665 |  | 61.395 | 61.395 | 100% |  | 29217.2665 | 29217.2665
[5 empty] | 29217.2665 |  |  |  |  | 0 | 29217.2665 | 29217.2665
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 551.05 | M2 | 44.7 | 24631.935 |  | 551.05 | 551.05 | 100% |  | 24631.935 | 24631.935
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 122.79 | M2 | 297.65 | 36548.4435 |  | 122.79 | 122.79 | 100% |  | 36548.4435 | 36548.4435
3.03 | Cantos y mochetas | 13.5 | ML | 156.09 | 2107.215 |  | 13.5 | 13.5 | 100% |  | 2107.215 | 2107.215
[5 empty] | 63287.5935 |  |  |  |  | 0 | 63287.5935 | 63287.5935
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 16 | M2 | 4567.095 | 73073.52 |  | 16 | 16 | 100% |  | 73073.52 | 73073.52
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 1.3 | M2 | 4617.095 | 6002.2235 |  | 1.3 | 1.3 | 100% |  | 6002.2235 | 6002.2235
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 1620.025 | P2 | 649 | 1051396.225 |  | 1620.025 | 1620.025 | 100% |  | 1051396.225 | 1051396.225
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 83.595 | M2 | 6983.24 | 583763.9478 |  | 83.595 | 83.595 | 100% |  | 583763.9478 | 583763.9478
4.05 | Paredes En Sheetrock | 9 | M2 | 798.3881 | 7185.493 |  | 9 | 9 | 100% |  | 7185.493 | 7185.493
4.06 | Plafon techos de baños | 17.5 | M2 | 145.273 | 2542.2779 |  | 17.5 | 17.5 | 100% |  | 2542.2779 | 2542.2779
[5 empty] | 1723963.6872 |  |  |  |  | 0 | 1723963.6872 | 1723963.6872
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 252 | M2 | 4565.335 | 1150464.42 |  | 252 | 252 | 100% |  | 1150464.42 | 1150464.42
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 117.5 | ML | 554.6448 | 65170.764 |  | 117.5 | 117.5 | 100% |  | 65170.764 | 65170.764
5.03 | Piso cerámica en baño | 17.5 | M2 | 4417.415 | 77304.7625 |  | 17.5 | 17.5 | 100% |  | 77304.7625 | 77304.7625
[5 empty] | 1292939.9465 |  |  |  |  | 0 | 1292939.9465 | 1292939.9465
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.01.1 | Tope en malmolite | 2.7 | M2 | 2050.4444 | 5536.2 |  | 2.7 | 2.7 | 100% |  | 5536.2 | 5536.2
10.01.2 | Inodoro + Salidas | 3 | UND | 3209.19 | 9627.57 |  | 3 | 3 | 100% |  | 9627.57 | 9627.57
10.01.3 | Lavamanos + Salidas | 4 | UND | 8421.98 | 33687.92 |  | 4 | 4 | 100% |  | 33687.92 | 33687.92
10.01.4 | Desague De Piso 2" Parrilla | 1 | UND | 1117.73 | 1117.73 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1117.73 | 1117.73
10.01.5 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 1 | UND | 7155.71 | 7155.71 |  | 1 | 1 | 100% |  | 7155.71 | 7155.71
10.01.6 | Bajante y ventilación | 0.5 | UND | 716.61 | 358.305 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 358.305 | 358.305
10.01.07 | Miscelanios, espejos y diviciones | 0.5 | PA | 112800 | 56400 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 56400 | 56400
10.02 | Cocina
10.02.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 5 | PL | 2195.004 | 10975.02 |  | 5 | 5 | 100% |  | 10975.02 | 10975.02
10.02.2 | Tope en malmolite | 0.6 | M2 | 2142.86 | 1285.716 |  | 0.6 | 0.6 | 100% |  | 1285.716 | 1285.716
10.02.3 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 0.5 | UND | 4275.04 | 2137.52 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 2137.52 | 2137.52
10.02.4 | Bajante y ventilación | 0.5 | UND | 716.61 | 358.305 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 358.305 | 358.305
[5 empty] | 128639.996 |  |  |  |  | 0 | 128639.996 | 128639.996
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 25 | UND | 497.106 | 12427.65 |  | 25 | 25 | 100% |  | 12427.65 | 12427.65
11.02 | Interruptor Sencillo | 6 | UND | 543.6 | 3261.6 |  | 6 | 6 | 100% |  | 3261.6 | 3261.6
11.03 | Interruptor Doble | 1 | UND | 720.18 | 720.18 |  | 1 | 1 | 100% |  | 720.18 | 720.18
11.04 | Interruptor Triple | 0.5 | UND | 870.116 | 435.058 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 435.058 | 435.058
11.05 | Interruptor Tres Vias | 1 | UND | 660.374 | 660.374 |  | 1 | 1 | 100% |  | 660.374 | 660.374
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 30 | UND | 688.74 | 20662.2 |  | 30 | 30 | 100% |  | 20662.2 | 20662.2
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 7.5 | UND | 1311.526 | 9836.445 |  | 7.5 | 7.5 | 100% |  | 9836.445 | 9836.445
11.08 | Salida Telefono DATA | 22 | UND | 339.204 | 7462.488 |  | 22 | 22 | 100% |  | 7462.488 | 7462.488
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 0.5 | UND | 8650.176 | 4325.088 |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 4325.088 | 4325.088
[5 empty] | 59791.083 |  |  |  |  | 0 | 59791.083 | 59791.083
E | NIVEL N3
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 7.8975 | M3 | 18225.63 | 143936.9129 |  | 7.8975 | 7.8975 | 100% |  | 143936.9129 | 143936.9129
1.02 | Muros de 0.20 m | 42.3525 | M3 | 11242.64 | 476153.9106 |  | 42.3525 | 42.3525 | 100% |  | 476153.9106 | 476153.9106
1.03 | Vigas 25x45 | 15.9375 | M3 | 9398.98 | 149796.2438 |  | 15.9375 | 15.9375 | 100% |  | 149796.2438 | 149796.2438
1.04 | Rampa de Escalera | 1.785 | M3 | 10807.94 | 19292.1729 |  | 1.785 | 1.785 | 100% |  | 19292.1729 | 19292.1729
1.05 | Losa aligerada de techo | 37.785 | M3 | 8570.6154 | 323840.7045 |  | 37.785 | 37.785 | 100% |  | 323840.7045 | 323840.7045
[5 empty] | 1113019.9447 |  |  |  |  | 0 | 1113019.9447 | 1113019.9447
3 | SUBIDA DE MATERIALES
3.02 | Subida de materiales a Nivel 2 | 1 | PA | 129006.9263 | 129006.9263 |  | 1 | 1 | 100% |  | 129006.9263 | 129006.9263
| SUBTOTAL |  |  |  | 129006.9263 |  |  |  |  | 0 | 129006.9263 | 129006.9263
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 7883853.7309 |  |  |  |  | 0 | 7883853.7309 | 7883853.7309
EQUILIBRIO ECONOMICO DE PARTIDAS PENDIENTES POR PAGAR
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
B | SOTANO
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 16 | M2 | 4567.095 | 73073.52 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 1.3 | M2 | 4617.095 | 6002.2235 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 129.165 | P2 | 649 | 83828.085 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 9 | M2 | 6983.24 | 62849.16 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.05 | Paredes En Sheetrock | 139.5 | M2 | 798.3881 | 111375.1419 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.06 | Plafon techos de baños | 17.5 | M2 | 145.273 | 2542.2779 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 339670.4083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 250 | M2 | 4565.335 | 1141333.75 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 120 | ML | 554.6448 | 66557.376 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.03 | Piso cerámica en baño | 17.5 | M2 | 4417.415 | 77304.7625 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 1285195.8885 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 49140.6645 | 49140.6645 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 2 | UND | 11151.3561 | 22302.7122 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 2 | UND | 21224.2157 | 42448.4314 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 113891.8081 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 474.95 | 4910.983 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 4910.983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 319.5611 | 4780.6341 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 4565.335 | 18261.34 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 23041.9741 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1752.8 | M2 | 434.54 | 761661.712 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 761661.712 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.01.1 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 2050.4444 | 11072.4 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.2 | Inodoro + Salidas | 3 | UNID | 3209.19 | 9627.57 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.3 | Lavamanos + Salidas | 4 | UNID | 8421.98 | 33687.92 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.5 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 1 | UND | 7155.71 | 7155.71 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.6 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 0.5 | UND | 3587.6 | 1793.8 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.6 | Miscelanios, espejos y diviciones | 0.5 | PA | 112800 | 56400 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02 | Cocina
10.02.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 5 | PL | 2195.004 | 10975.02 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.2 | Tope en malmolite | 0.6 | M2 | 2142.86 | 1285.716 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.3 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 0.5 | UND | 4275.04 | 2137.52 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.4 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 0.5 | UND | 3601.37 | 1800.685 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.5 | Trampa De Grasa 1.00x1.00x1.00 Caliche | 0.5 | UND | 4272.66 | 2136.33 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 138072.671 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 19 | UND | 497.106 | 9445.014 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.02 | Interruptor Sencillo | 6 | UND | 543.6 | 3261.6 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.03 | Interruptor Doble | 1 | UND | 720.18 | 720.18 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.04 | Interruptor Triple | 1.5 | UND | 2505.3427 | 3758.014 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.05 | Interruptor Tres Vias | 1 | UND | 660.374 | 660.374 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 25 | UND | 688.74 | 17218.5 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 7 | UND | 1311.526 | 9180.682 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.08 | Salida Telefono DATA | 12 | UND | 339.204 | 4070.448 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 0.5 | UND | 8650.176 | 4325.088 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 52639.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C | NIVEL N1
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 4567.095 | 146147.04 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 4617.095 | 12004.447 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.0512 | P2 | 649 | 2102793.2288 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 144 | M2 | 6983.24 | 1005586.56 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.05 | Paredes En Sheetrock | 59.19 | M2 | 798.3881 | 47256.5925 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 145.273 | 5084.5558 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 3318872.4241 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 590 | M2 | 4565.335 | 2693547.65 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 265 | ML | 554.6448 | 146980.872 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 4417.415 | 154609.525 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 2995138.047 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 3 | UND | 49140.6645 | 147421.9935 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 11151.3561 | 33454.0683 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 21224.2157 | 21224.2157 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 202100.2775 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 474.95 | 4910.983 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 4910.983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 319.5611 | 4780.6341 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 4565.335 | 18261.34 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 23041.9741 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1621.52 | M2 | 434.54 | 704615.3008 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 704615.3008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.01.1 | Tope en malmolite | 4.32 | M2 | 2050.4444 | 8857.92 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.2 | Inodoro + Salidas | 4.8 | UND | 3209.19 | 15404.112 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.3 | Lavamanos + Salidas | 6.4 | UND | 8421.98 | 53900.672 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.4 | Desague De Piso 2" Parrilla | 1.6 | UND | 1117.73 | 1788.368 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.5 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 1.6 | UND | 7155.71 | 11449.136 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.6 | Bajante y ventilación | 0.8 | UND | 716.61 | 573.288 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.6 | Miscelanios, espejos y diviciones | 0.8 | PA | 112800 | 90240 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02 | Cocina
10.02.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 8 | PL | 2195.004 | 17560.032 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.2 | Tope en malmolite | 0.96 | M2 | 2142.86 | 2057.1456 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.3 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 0.8 | UND | 4275.04 | 3420.032 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.4 | Bajante y ventilación | 0.8 | UND | 716.61 | 573.288 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 205823.9936 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 40 | UND | 497.106 | 19884.24 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.02 | Interruptor Sencillo | 9.6 | UND | 543.6 | 5218.56 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.03 | Interruptor Doble | 1.6 | UND | 720.18 | 1152.288 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.04 | Interruptor Triple | 0.8 | UND | 870.116 | 696.0928 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.05 | Interruptor Tres Vias | 1.6 | UND | 660.374 | 1056.5984 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 36.8 | UND | 688.74 | 25345.632 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 11.2 | UND | 1311.526 | 14689.0912 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.08 | Salida Telefono DATA | 28.8 | UND | 339.204 | 9769.0752 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 0.8 | UND | 8650.176 | 6920.1408 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 84731.7184 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D | NIVEL N2
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 61.395 | M2 | 478.2716 | 29363.4865 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 29363.4865 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 551.05 | M2 | 44.7 | 24631.935 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 122.79 | M2 | 297.65 | 36548.4435 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
3.03 | Cantos y mochetas | 13.5 | ML | 156.09 | 2107.215 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 63287.5935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 16 | M2 | 4567.095 | 73073.52 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 1.3 | M2 | 4617.095 | 6002.2235 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 1620.0256 | P2 | 649 | 1051396.6144 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 83.595 | M2 | 6983.24 | 583763.9478 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.05 | Paredes En Sheetrock | 9 | M2 | 798.3881 | 7185.493 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.06 | Plafon techos de baños | 17.5 | M2 | 145.273 | 2542.2779 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 1723964.0766 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 252 | M2 | 4565.335 | 1150464.42 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 117.5 | ML | 554.6448 | 65170.764 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.03 | Piso cerámica en baño | 17.5 | M2 | 4417.415 | 77304.7625 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 1292939.9465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 49140.6645 | 49140.6645 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 11151.3561 | 33454.0683 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 21224.2157 | 21224.2157 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 103818.9485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 474.95 | 4910.983 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 4910.983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 319.5611 | 4780.6341 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 4565.335 | 18261.34 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 23041.9741 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1383.68 | M2 | 434.54 | 601264.3072 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 601264.3072 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.01.1 | Tope en malmolite | 2.7 | M2 | 2050.4444 | 5536.2 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.2 | Inodoro + Salidas | 3 | UND | 3209.19 | 9627.57 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.3 | Lavamanos + Salidas | 4 | UND | 8421.98 | 33687.92 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.4 | Desague De Piso 2" Parrilla | 1 | UND | 1117.73 | 1117.73 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.5 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 1 | UND | 7155.71 | 7155.71 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.6 | Bajante y ventilación | 0.5 | UND | 716.61 | 358.305 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.07 | Miscelanios, espejos y diviciones | 0.5 | PA | 112800 | 56400 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02 | Cocina
10.02.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 5 | PL | 2195.004 | 10975.02 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.2 | Tope en malmolite | 0.6 | M2 | 2142.86 | 1285.716 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.3 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 0.5 | UND | 4275.04 | 2137.52 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.4 | Bajante y ventilación | 0.5 | UND | 716.61 | 358.305 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 128639.996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 25 | UND | 497.106 | 12427.65 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.02 | Interruptor Sencillo | 6 | UND | 543.6 | 3261.6 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.03 | Interruptor Doble | 1 | UND | 720.18 | 720.18 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.04 | Interruptor Triple | 0.5 | UND | 870.116 | 435.058 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.05 | Interruptor Tres Vias | 1 | UND | 660.374 | 660.374 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 30 | UND | 688.74 | 20662.2 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 7.5 | UND | 1311.526 | 9836.445 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.08 | Salida Telefono DATA | 22 | UND | 339.204 | 7462.488 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 0.5 | UND | 8650.176 | 4325.088 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 59791.083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E | NIVEL N3
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 2.6325 | M3 | 18225.63 | 47978.971 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.02 | Muros de 0.20 m | 14.1175 | M3 | 11242.64 | 158717.9702 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.03 | Vigas 25x45 | 5.3125 | M3 | 9398.98 | 49932.0813 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.04 | Rampa de Escalera | 0.595 | M3 | 10807.94 | 6430.7243 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.05 | Losa aligerada de techo | 12.595 | M3 | 8570.6154 | 107946.9015 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 371006.6482 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 472.58 | 58028.0982 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 58028.0982 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1173.95 | M2 | 44.7 | 52475.565 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 297.65 | 73096.887 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 156.09 | 4214.43 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 129786.882 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 4567.095 | 146147.04 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 4617.095 | 12004.447 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 891.1432 | P2 | 649 | 578351.9368 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 197.91 | M2 | 6983.24 | 1382053.0284 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.05 | Paredes En Sheetrock | 8 | M2 | 798.3881 | 6387.1049 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 145.273 | 5084.5558 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 2130028.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 458 | M2 | 4565.335 | 2090923.43 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 110.78 | ML | 554.6448 | 61443.5509 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 4417.415 | 154609.525 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 2306976.5059 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 49140.6645 | 49140.6645 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 11151.3561 | 33454.0683 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 5 | UND | 21224.2157 | 106121.0785 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 188715.8113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 474.95 | 4910.983 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 4910.983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 17 | ML | 319.5611 | 5432.5387 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 4565.335 | 18261.34 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 23693.8787 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1585.32 | M2 | 434.54 | 688884.9528 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 688884.9528 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.01.1 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 2050.4444 | 11072.4 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.2 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 3209.19 | 19255.14 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.3 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 8421.98 | 67375.84 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.4 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 1117.73 | 2235.46 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.5 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 7155.71 | 14311.42 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.6 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 716.61 | 716.61 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.01.7 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 112800 | 112800 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02 | Cocina
10.02.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2195.004 | 21950.04 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.2 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 2142.86 | 2571.432 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.3 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 4275.04 | 4275.04 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
10.02.4 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 716.61 | 716.61 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 257279.992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 44 | UND | 497.106 | 21872.664 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.02 | Interruptor Sencillo | 10 | UND | 543.6 | 5436 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 720.18 | 1440.36 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 870.116 | 870.116 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 660.374 | 1320.748 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 30 | UND | 688.74 | 20662.2 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 12 | UND | 1311.526 | 15738.312 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.08 | Salida Telefono DATA | 16 | UND | 339.204 | 5427.264 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 8650.176 | 8650.176 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 81417.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
F | EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS
1 | TERMINACIONES DE TECHO
1.01 | Fino de techo plano | 841.25 | M2 | 188.44 | 158525.15 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.02 | Zabaletas de techo | 142.95 | ML | 247.15 | 35330.0925 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.03 | Impermeabilizante | 841.25 | M2 | 884.1142 | 743761.0399 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 937616.2824 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PINTURA EXTERIOR
2.01 | Pintura Acrilica exterior | 1658.4 | M2 | 434.54 | 720641.136 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 720641.136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SUBIDA DE MATERIALES
3.03 | Subida de materiales a Nivel 3 | 1 | PA | 129006.9263 | 129006.9263 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
[5 empty] | 129006.9263 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | MISCELANEOS
4.01 | Ascensoror | 2 | UND | 1647500 | 3295000 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.02 | Barandas en acero | 1 | PA | 278999.9958 | 278999.9958 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
4.03 | Fachada exterior (logo, cubre Sol y elementos no estructurales) | 1 | PA | 916000 | 916000 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 4489999.9958 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 26807336.504 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/PARTIDA NUEVA
| PARTIDAS |  |  |  |  | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL
SOTANO
1 | Hormigon armado
1.01 | Losa de cimentacion 30 cm | 101.3088 | M3 | 21597.32 | 2187997.4926 | 101.3088 |  |  | 0% | 2187997.4926 | 0 | 2187997.4926
1.02 | hormigon de limpieza | 55.1879 | M3 | 5305.65 | 292807.8143 | 55.1879 |  |  | 0% | 292807.8143 | 0 | 292807.8143
| SUBTOTAL |  |  |  | 2187997.4926 |  |  |  |  | 2480805.3068 | 0 | 2480805.3068
2 | Preliminares
2.01 | letrero de obra 4x8 pies | 1 | und | 20000 | 20000 | 1 |  |  | 0% | 20000 | 0 | 20000
2.02 | caseta de materiales | 1 | und | 88387.44 | 88387.44 | 1 |  |  | 0% | 88387.44 | 0 | 88387.44
2.03 | Baños provisionales | 1 | und | 152290.27 | 152290.27 | 1 |  |  | 0% | 152290.27 | 0 | 152290.27
2.04 | carga y bote material de desbroce | 1596.32 | M3 | 351.21 | 560643.5472 | 1596.32 |  |  | 0% | 560643.5472 | 0 | 560643.5472
| SUBTOTAL |  |  |  | 260677.71 |  |  |  |  | 821321.2572 | 0 | 821321.2572
3 | Movimiento de tierra
3.01 | Excavacion (corte y nivelacion terreno) con equipo | 4182.2951 | M3 | 201.46 | 842565.1698 | 4182.2951 |  |  | 0% | 842565.1698 | 0 | 842565.1698
3.02 | Carga y bote material sobrante excavacion con equipo | 6598.6636 | M3 | 351.21 | 2317516.6512 | 6598.6636 |  |  | 0% | 2317516.6512 | 0 | 2317516.6512
3.03 | Suministro y colocacion de relleno | 1373.4343 | M3 | 1480.1 | 2032820.0726 | 1373.4343 |  |  | 0% | 2032820.0726 | 0 | 2032820.0726
| SUBTOTAL |  |  |  | 5192901.8937 |  |  |  |  | 5192901.8937 | 0 | 5192901.8937
4 | Fosa ascensor ejecutivo
4.01 | Platea fosa | 8.4 | M3 | 21597.32 | 181417.488 | 8.4 |  |  | 0% | 181417.488 | 0 | 181417.488
4.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 3.39 | M3 | 17130.81 | 58073.4459 | 3.39 |  |  | 0% | 58073.4459 | 0 | 58073.4459
| SUBTOTAL |  |  |  | 239490.9339 |  |  |  |  | 239490.9339 | 0 | 239490.9339
5 | Fosa ascensor Panoramico
5.01 | Platea fosa | 9.87 | M3 | 21597.32 | 213165.5484 | 9.87 |  |  | 0% | 213165.5484 | 0 | 213165.5484
5.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 0.915 | M3 | 17130.81 | 15674.6912 | 0.915 |  |  | 0% | 15674.6912 | 0 | 15674.6912
5.03 | Muro de hormigon de 25 cm | 2.225 | M3 | 30028.76 | 66813.991 | 2.225 |  |  | 0% | 66813.991 | 0 | 66813.991
| SUBTOTAL |  |  |  | 295654.2306 |  |  |  |  | 295654.2306 | 0 | 295654.2306
6 | Diseño de planos, estudios generales y control de calidad
6.01 | Rediseño y modificaciones de planos | 1 | und | 3150000 | 3150000 | 1 |  |  | 0% | 3150000 | 0 | 3150000
6.02 | Estudio de suelo | 1 | und | 75000 | 75000 | 1 |  |  | 0% | 75000 | 0 | 75000
6.03 | Control de calidad proyecto( Incluye proctor, analisis del hormigon ) | 1 | und | 750000 | 750000 | 0.45 |  |  | 0% | 562500 | 0 | 562500
| SUBTOTAL |  |  |  | 3975000 |  |  |  |  | 3787500 | 0 | 3787500
| SUBTOTAL GENERAL DE ADICIONALES 1 | [8 empty] | 12817673.6222 | 0 | 12817673.6222 | 38946187.4105
EQUILIBRIO DE ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/PARTIDA NUEVA
| PARTIDAS |  |  |  |  | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL
SOTANO
1 | Hormigon armado
1.01 | Losa de cimentacion 30 cm | 101.3088 | M3 | 4878.3133 | 494215.8235 |  | 101.3088 |  | 0% |  | 494215.8235 | 494215.8235
| SUBTOTAL |  |  |  | 494215.8235 |  |  |  |  | 0 | 494215.8235 | 494215.8235
2 | Preliminares
2.4 | carga y bote material de desbroce | 1596.32 | M3 | 344.65 | 550171.688 |  | 1596.32 |  | 0% |  | 550171.688 | 550171.688
| SUBTOTAL |  |  |  | 550171.688 |  |  |  |  | 0 | 550171.688 | 550171.688
3 | Movimiento de tierra
3.01 | Excavacion (corte y nivelacion terreno) con equipo | 4182.2951 | M3 | 344.5243 | 1440902.2303 |  | 4182.2951 |  | 0% |  | 1440902.2303 | 1440902.2303
3.02 | Carga y bote material sobrante excavacion con equipo | 6598.6636 | M3 | 344.65 | 2274229.4178 |  | 6598.6636 |  | 0% |  | 2274229.4178 | 2274229.4178
3.03 | Suministro y colocacion de relleno | 1373.4343 | M3 | 2630.85 | 3613299.5663 |  | 1373.4343 |  | 0% |  | 3613299.5663 | 3613299.5663
| SUBTOTAL |  |  |  | 7328431.2144 |  |  |  |  | 0 | 7328431.2144 | 7328431.2144
4 | Fosa ascensor ejecutivo
4.01 | Platea fosa | 8.4 | M3 | 4878.3133 | 40977.8318 |  | 8.4 |  | 0% |  | 40977.8318 | 40977.8318
4.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 3.39 | M3 | 8712.8967 | 29536.7197 |  | 3.39 |  | 0% |  | 29536.7197 | 29536.7197
| SUBTOTAL |  |  |  | 70514.5515 |  |  |  |  | 0 | 70514.5515 | 70514.5515
5 | Fosa ascensor Panoramico
5.01 | Platea fosa | 9.87 | M3 | 4878.3133 | 48148.9524 |  | 9.87 |  | 0% |  | 48148.9524 | 48148.9524
5.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 0.915 | M3 | 8712.8967 | 7972.3004 |  | 0.915 |  | 0% |  | 7972.3004 | 7972.3004
5.03 | Muro de hormigon de 25 cm | 2.225 | M3 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 56121.2528 |  |  |  |  | 0 | 56121.2528 | 56121.2528
| SUBTOTAL GENERAL DE ADICIONALES 1 |  |  |  | 8499454.5303 |  |  |  |  | 0 | 8499454.5303 | 8499454.5303
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 2/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 4 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | 2024-09-04 | [5 empty] | 38831305.7929 |  | -114881.6176 | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL MAS ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS Y AUMENTO DE VOLUMEN |  |  | 103949428.3893 |  |  | 38946187.4105 |  | 23659613.8602 |  | 62605801.2707
| MAS: | [11 empty] | 38946187.42
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 3118482.8517 |  |  | 1168385.6223 |  | 709788.4158 |  | 1878174.0381
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 10394942.8389 |  |  | 3894618.741 |  | 2365961.386 |  | 6260580.1271 |  | 0.009528
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 1871089.711 |  |  | 701031.3734 |  | 425873.0495 |  | 1126904.4229
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 3118482.8517 |  |  | 1168385.6223 |  | 709788.4158 |  | 1878174.0381
| TRANSPORTE |  | 2% | 2078988.5678 |  |  | 778923.7482 |  | 473192.2772 |  | 1252116.0254
| LEY 6/86 |  | 1% | 1039494.2839 |  |  | 389461.8741 |  | 236596.1386 |  | 626058.0127
| CODIA |  | 0.1% | 103949.4284 |  |  | 38946.1874 |  | 23659.6139 |  | 62605.8013
| IMPREVISTOS |  | 5% | 5197471.4195
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 26922901.9528 |  |  | 8139753.1688 |  | 4944859.2968 |  | 13084612.4656
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 130872330.3421 |  |  | 47085940.5893 |  | 28604473.157 |  | 75690413.7462
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 9417188.1179 |  | 2962384.4001 |  | 12379572.508
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [7 empty] | 25642088.7568
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:
|  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | MARIO JOSE HURTADO IMBERT |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | CONTRATISTA |  |  |  | DIRECTOR GENERAL