## cub.2 los dominguez
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÚ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE CHAVÓN Y LOS PALOMOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 12047195.69
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2409439.138
| FECHA DE REALIZACION: | 7 DE OCTUBRE , 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | NAHBERT S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | INGENIERIA Y CAMPAMENTO | KM | 1 | 57031.82 | 57031.82
| SUBTOTAL |  |  |  | 57031.82
B | REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
1.01 | DESAGUE DE 4'' EN ACERO HN EN CANAL | ML | 6 | 1688.17 | 10129.02 |  | 6 | 6 | 100% |  | 10129.02 | 10129.02
1.02 | PAÑETE EN SOPORTES DE CONCRETO | M2 | 18.05 | 335.9 | 6062.995 |  | 18.05 | 18.05 | 100% |  | 6062.995 | 6062.995
1.03 | PAÑETE EN SEPARADORES DE SOPORTES | M2 | 15.5 | 335.9 | 5206.45 |  | 15.5 | 15.5 | 100% |  | 5206.45 | 5206.45
1.04 | ARENA FINA DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 9775 | 177905 |  | 18.2 | 18.2 | 100% |  | 177905 | 177905
1.05 | ARENA GRUESA DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 9775 | 177905 |  | 18.2 | 18.2 | 100% |  | 177905 | 177905
1.06 | GRAVA DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 1350 | 24570 |  | 18.2 | 18.2 | 100% |  | 24570 | 24570
1.07 | AGREGADO GRUESO DEL LECHO FILTRANTE | M3 | 18.2 | 2400 | 43680 |  | 18.2 | 18.2 | 100% |  | 43680 | 43680
| SUBTOTAL |  |  |  | 445458.465 | [5 empty] | 445458.465 | 445458.465
C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
1.01 | ESCALERA VERTICAL HIERRO 2 M DE H | UD | 2 | 9000 | 18000
1.02 | ESCALERA VERTICAL ACERO INOXIDABLE 3M DE H | UD | 2 | 45900 | 91800
1.03 | TAPA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE 1M X 1M | UD | 1 | 10000 | 10000
1.04 | TUBO DE 6'' DE ACERO HN | ML | 3.5 | 3549.74 | 12424.09
1.05 | PORTAL DE HIERRO 4 M X 2 M (2 HOJAS) | UD | 1 | 31125 | 31125
1.06 | PUERTA DE MADERA 2.10 M X 0.90 M | UD | 1 | 12500 | 12500
| SUBTOTAL |  |  |  | 175849.09
D | VALVULAS VASTAGO FIJO (SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | VALVULA VASTAGO FIJO 6''
1.01 | SUMINISTRO DE VALVULA DE 6" | UD | 2 | 38500 | 77000
1.02 | INSTALACION | UD | 2 | 2000 | 4000
1.03 | ABRAZADERA | UD | 2 | 2800 | 5600
1.04 | NIPPLE DE 6" |  | 2 | 3200 | 6400
| SUBTOTAL |  |  |  | 93000
E | VALVULAS VASTAGO FIJO 4''
1.01 | SUMINISTRO DE VALVULA DE 4" | UD | 4 | 25252 | 101008
1.02 | INSTALACION | UD | 4 | 2000 | 8000
1.03 | ABRAZADERA | UD | 4 | 1600 | 6400
1.04 | NIPPLE DE 4" | UD | 4 | 1610 | 6440
| SUBTOTAL |  |  |  | 121848
F | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
1.01 | PINTURA EPOXICA EN LECHO FILTRANTE | M2 | 118.98 | 345 | 41048.1 |  | 118.98 | 118.98 | 100% |  | 41048.1 | 41048.1
1.02 | PINTURA EPOXICA EN SEDIMENTADOR | M2 | 101.22 | 345 | 34920.9 |  | 101.22 | 101.22 | 100% |  | 34920.9 | 34920.9
1.03 | PINTURA ACRILICA EN CASETA DE CLORACION | M2 | 23.67 | 157.3 | 3723.291 |  | 23.67 | 23.67 | 100% |  | 3723.291 | 3723.291
1.04 | PINTURA ACRILICA EN EXTERIOR DE TANQUE Y SOPORTES | M2 | 257.39 | 157.3 | 40487.447 |  | 257.39 | 257.39 | 100% |  | 40487.447 | 40487.447
1.05 | PINTURA ACRILICA EN VERJA PERIMETRAL | M2 | 364 | 157.3 | 57257.2 |  | 364 | 364 | 100% |  | 57257.2 | 57257.2
| SUBTOTAL |  |  |  | 177436.938 | [5 empty] | 177436.938 | 177436.938
G | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL
1.01 | MUROS | M2 | 254.8 | 1665 | 424242 |  | 254.8 | 254.8 | 100% |  | 424242 | 424242
1.02 | ZAPATA DE MURO | M3 | 14.33 | 8435 | 120873.55 |  | 14.33 | 14.33 | 100% |  | 120873.55 | 120873.55
1.03 | EXCAVACIÓN ZAPATA DE MURO | M3 | 43.68 | 159.92 | 6985.3056 |  | 43.68 | 43.68 | 100% |  | 6985.3056 | 6985.3056
1.04 | BOTE | M3 | 56.78 | 280 | 15898.4 |  | 56.78 | 56.78 | 100% |  | 15898.4 | 15898.4
1.05 | PAÑETE | M2 | 364 | 335.9 | 122267.6 |  | 364 | 364 | 100% |  | 122267.6 | 122267.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 690266.8556 | [5 empty] | 690266.8556 | 690266.8556
H | MISCELANEOS
1.01 | CAMINO DE ACCESO | PA | 1 | 14998.3 | 14998.3 |  | 1 | 1 | 100% |  | 14998.3 | 14998.3
1.02 | LIMPIEZA DE FILTROS | PA | 1 | 16000 | 16000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 16000 | 16000
1.03 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN LECHO FILTRANTE | PA | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 12000 | 12000
1.04 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN TANQUE RECEPTOR | PA | 1 | 7500 | 7500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 7500 | 7500
| SUBTOTAL |  |  |  | 50498.3 | [5 empty] | 50498.3 | 50498.3
I | RECONSTRUCCION DE LOSA DEL TANQUE
1.01 | DEMOLICION | M2 | 40.8 | 200 | 8160 |  | 40.8 | 40.8 | 100% |  | 8160 | 8160
1.02 | BOTE | M3 | 11.68 | 280 | 3270.4 |  | 11.68 | 11.68 | 100% |  | 3270.4 | 3270.4
1.03 | CONSTRUCCION DE LOSA | M3 | 6.12 | 16972 | 103868.64 |  | 6.12 | 6.12 | 100% |  | 103868.64 | 103868.64
1.04 | FINO DE LOSA | M2 | 40.86 | 349.89 | 14296.5054 |  | 40.86 | 40.86 | 100% |  | 14296.5054 | 14296.5054
| SUBTOTAL |  |  |  | 129595.5454 | [5 empty] | 129595.5454 | 129595.5454
J | REPOSICION DE ACERA EN PERIMETRO (0.10M DE ESPESOR)
1.01 | DEMOLICION | M2 | 36.6 | 85 | 3111
1.02 | BOTE | M3 | 4.76 | 280 | 1332.8
1.03 | CONSTRUCCION DE ACERA | M2 | 36.6 | 1530 | 55998
| SUBTOTAL |  |  |  | 60441.8
K | RECONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION
1.01 | DEMOLICION | M2 | 23.67 | 200 | 4734 |  | 23.67 | 23.67 | 100% |  | 4734 | 4734
1.02 | BOTE | M3 | 6.15 | 280 | 1722 |  | 6.15 | 6.15 | 100% |  | 1722 | 1722
1.03 | CONSTRUCCION DE MURO | M2 | 18.61 | 1050.52 | 19550.1772 |  | 18.61 | 18.61 | 100% |  | 19550.1772 | 19550.1772
1.04 | PAÑETE | M2 | 42.28 | 335.9 | 14201.852 |  | 42.28 | 42.28 | 100% |  | 14201.852 | 14201.852
1.05 | LOSA | M3 | 0.61 | 16972 | 10352.92 |  | 0.61 | 0.61 | 100% |  | 10352.92 | 10352.92
1.06 | FINO DE LOSA | M2 | 5.06 | 349.89 | 1770.4434 |  | 5.06 | 5.06 | 100% |  | 1770.4434 | 1770.4434
| SUB-TOTAL |  |  |  | 52331.3926 | [5 empty] | 52331.3926 | 52331.3926
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 2053758.2066
ESTACION DE BOMBEOS LOS DOMINGUEZ
A | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO) | ML | 750 | 50 | 37500 | 750 |  | 750 | 100% | 37500 | 0 | 37500
1.02 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 8500 | 8500
| SUBTOTAL |  |  |  | 46000 |  |  |  |  | 37500 | 0 | 37500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA 19M X 0.60M X 1.10 M | M3 | 495 | 1850 | 915750 | 495 |  | 495 | 100% | 915750 | 0 | 915750
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 45 | 2200 | 99000 | 45 |  | 45 | 100% | 99000 | 0 | 99000
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 87.75 | 310 | 27202.5 | 87.75 |  | 87.75 | 100% | 27202.5 | 0 | 27202.5
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN | M3 | 427.5 | 580 | 247950 | 427.5 |  | 427.5 | 100% | 247950 | 0 | 247950
| SUBTOTAL |  |  |  | 1289902.5 |  |  |  |  | 1289902.5 | 0 | 1289902.5
3 | CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO
3.01 | ESTACION DE BOMBEO INCLUYE BOMBAS, ELECTRIFICACION, CASETA Y CARCAMO DE BOMBEO | PA | 1 | 2000000 | 2000000 | 0.5 |  | 0.5 | 100% | 1000000 | 0 | 1000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
4.01 | TUBERIA LINEA DE 6” PVC SCH-40+ 5% POR CAMPANA | ML | 787.5 | 1426.22 | 1123148.25 | 787.5 |  | 787.5 | 100% | 1123148.25 | 0 | 1123148.25
| SUBTOTAL |  |  |  | 1123148.25 |  |  |  |  | 1123148.25 | 0 | 1123148.25
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 25039.25 | 25039.25
| SUBTOTAL |  |  |  | 25039.25
6 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37M X 6.07M X 3M)
6.01 | EXCAVACION CON EQUIPO 5.77M X 5.77M X 0.80M | M3 | 26.66 | 350 | 9331 |  | 26.66 | 26.66 | 100% |  | 9331 | 9331
6.02 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | ML. | 34.66 | 461.3 | 15988.658 |  | 34.66 | 34.66 | 100% |  | 15988.658 | 15988.658
6.03 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO | M3 | 10.4 | 357.7 | 3720.08 |  | 10.4 | 10.4 | 100% |  | 3720.08 | 3720.08
6.04 | LIMPIEZA BASE CISATERNA POR DERRUMBES SUELO | PA | 1 | 6000 | 6000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 6000 | 6000
6.05 | HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 11.5 | 18420 | 211830 |  | 11.5 | 11.5 | 100% |  | 211830 | 211830
6.06 | HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 21.81 | 21180 | 461935.8 |  | 21.81 | 21.81 | 100% |  | 461935.8 | 461935.8
6.07 | HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 40.57 | 16773.25 | 680490.7525 |  | 40.57 | 40.57 | 100% |  | 680490.7525 | 680490.7525
6.08 | FRAGUACHE | M2 | 102.53 | 73.99 | 7586.1947 |  | 102.53 | 102.53 | 100% |  | 7586.1947 | 7586.1947
6.09 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO | M2 | 135.83 | 388.4 | 52756.372 |  | 135.83 | 135.83 | 100% |  | 52756.372 | 52756.372
6.1 | CINTA WATER STOP DE 9" | ML. | 64 | 900 | 57600 |  | 64 | 64 | 100% |  | 57600 | 57600
6.11 | PINTURA EN CISTERNA | M2 | 135.83 | 240.22 | 32629.0826 |  | 135.83 | 135.83 | 100% |  | 32629.0826 | 32629.0826
6.12 | ESCALERA | UND | 2 | 20884.5 | 41769 |  | 2 | 2 | 100% |  | 41769 | 41769
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA | UND | 2 | 10000 | 20000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 20000 | 20000
6.14 | PINTURA EXTERIOR | M2 | 50.77 | 228 | 11575.56 |  | 50.77 | 50.77 | 100% |  | 11575.56 | 11575.56
6.15 | TUBERIA 6" ACERO | ML. | 2 | 2785 | 5570 |  | 2 | 2 | 100% |  | 5570 | 5570
6.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 6 | 25039.25 | 150235.5
6.17 | TUBO DE VENTILACION | PA | 1 | 3000 | 3000
6.18 | CONO DE REBOSE | UND | 1 | 3500 | 3500
6.19 | CODO de 6" x 90 ACERO | UND | 3 | 1950 | 5850
6.2 | SUBTOTAL |  |  |  | 1781367.9998 | [5 empty] | 1618782.4998 | 1618782.4998
7 | COLOCACION Y SUMINISTRO DE ASFALTO
7.01 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1500 | 80 | 120000 |  | 1100 | 1100 | 73.33% |  | 88000 | 88000
7.02 | REMOCION | M2 | 675 | 45 | 30375
7.03 | BOTE | M3 | 50.63 | 280 | 14176.4
7.04 | REPOSICION | M3 | 50.63 | 8500 | 430355
| SUBTOTAL |  |  |  | 594906.4 | [5 empty] | 88000 | 88000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 6860364.3998
LINEA DE IMPULSION DE SABANA GRANDE
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) | ML | 190 | 50 | 9500 |  | 190 | 190 | 100% |  | 9500 | 9500
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 6000 | 6000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 6000 | 6000
| SUBTOTAL |  |  |  | 15500 | [5 empty] | 15500 | 15500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 125.4 | 180 | 22572 |  | 125.4 | 125.4 | 100% |  | 22572 | 22572
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 11.4 | 2200 | 25080 |  | 11.4 | 11.4 | 100% |  | 25080 | 25080
2.03 | REGADO NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO M3C | M3 | 108.3 | 260 | 28158 |  | 108.3 | 108.3 | 100% |  | 28158 | 28158
2.04 | CARGA Y BOTE MATERIAL - RETROPALA CAT416E | M3 | 22.23 | 280 | 6224.4 |  | 22.23 | 22.23 | 100% |  | 6224.4 | 6224.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 82034.4 | [5 empty] | 82034.4 | 82034.4
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
3.01 | TUBERIA DE 4” PVC-SCH 40 + 2.5% POR CAMPANA | ML | 194.75 | 948.1002 | 184642.5101 |  | 194.75 | 194.75 | 100% |  | 184642.5101 | 184642.5101
| SUBTOTAL |  |  |  | 184642.5101 | [5 empty] | 184642.5101 | 184642.5101
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø2¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 2". JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 11500 | 11500
4.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø3¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 3", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 3 | 18172 | 54516
4.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø4¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 4", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 25250 | 25250
4.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPON DE PVC DE 4" ANCLADO CON HORMIGON SIMPLE | PA | 1 | 253 | 253
4.05 | EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES | PA | 2 | 4400 | 8800
| SUBTOTAL |  |  |  | 100319
5 | DEPOSITO DE RELEVO DE 40 M3 (4.4X4.9X2.5)
5.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 53.9 | 380 | 20482 |  | 53.9 | 53.9 | 100% |  | 20482 | 20482
5.02 | PISO HA E=0.15m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | M3 | 3.23 | 14454.65 | 46688.5195 |  | 3.23 | 3.23 | 100% |  | 46688.5195 | 46688.5195
5.03 | LOSA HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 | M3 | 3.23 | 21541.4489 | 69578.8799 |  | 3.23 | 3.23 | 100% |  | 69578.8799 | 69578.8799
5.04 | BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.40m TODAS LAS CAMARAS LLENAS | M2 | 51 | 1057.72 | 53943.72 |  | 51 | 51 | 100% |  | 53943.72 | 53943.72
5.05 | COLUMNA DE AMARRE 20x20 4 Ø3/8" - 3/8"@0.20m TAPA Y TAPA 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.53 | 27370.65 | 14506.4445 |  | 0.53 | 0.53 | 100% |  | 14506.4445 | 14506.4445
5.06 | COLUMNA AISLADA TIPO PILAR EN EL CENTRO 20x20 4 Ø1/2" - 1/2"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.13 | 35550.34 | 4621.5442 |  | 0.13 | 0.13 | 100% |  | 4621.5442 | 4621.5442
5.07 | VIGA DE CORONACION 20x20 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 1.07 | 25665.24 | 27461.8068 |  | 1.07 | 1.07 | 100% |  | 27461.8068 | 27461.8068
5.08 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 2.55 | 11850.62 | 30219.081 |  | 2.55 | 2.55 | 100% |  | 30219.081 | 30219.081
5.09 | ZAPATAS COLUMNA 5 UNIDADES 1.0m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 1.25 | 9085.4 | 11356.75 |  | 1.25 | 1.25 | 100% |  | 11356.75 | 11356.75
5.1 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 84.56 | 418.88 | 35420.4928 |  | 84.56 | 84.56 | 100% |  | 35420.4928 | 35420.4928
5.11 | ZABALETA INTERIOR DE CISTERNA | ML | 16 | 161.12 | 2577.92 |  | 16 | 16 | 100% |  | 2577.92 | 2577.92
5.12 | TAPA DE HIERRO GALBANIZADO | UND | 1 | 4500 | 4500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 4500 | 4500
5.13 | CARGA Y BOTE DE MATERIAL | M3 | 70.07 | 280 | 19619.6 |  | 70.07 | 70.07 | 100% |  | 19619.6 | 19619.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 340976.7587 | [5 empty] | 340976.7587 | 340976.7587
6 | ELECTROMECANICO
6.01 | ELECTROBOMBAS COMPLETAS DE 125 GPM VS 170' TDH INCLUYE, VALVULAS, MANYFORD ENTRE OTROS ELEMENTOS. | UND | 1 | 250000 | 250000
6.02 | TRABAJOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y CONEXIÓN A LA RED INCLUYE LINEA CON POSTE ELECTRICO, PANEL, BAJA TENSION, ENTRE OTROS ELEMENTOS. | PA | 1 | 77000 | 77000
| SUBTOTAL |  |  |  | 327000
1050472.6688
| TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 9964595.2752 |  |  |  |  | 3450550.75 | 3860023.6652 | 7310574.4152
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÚ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE CHAVÓN Y LOS PALOMOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 12047195.69
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2409439.138
| FECHA DE REALIZACION: | 7 DE OCTUBRE , 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | NAHBERT S.R.L
|  |  | PRESUPUESTO |  |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  | 9964595.2752 |  |  |  | 3450550.75 |  | 3860023.6652 |  | 7310574.4152
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | 298937.8583 |  |  |  | 103516.5225 |  | 115800.71 |  | 219317.2325
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% | 996459.5275 |  |  |  | 345055.075 |  | 386002.3665 |  | 731057.4415
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES | 18% | 179362.715 |  |  |  | 62109.9135 |  | 69480.426 |  | 131590.3395
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 3% | 298937.8583 |  |  |  | 103516.5225 |  | 115800.71 |  | 219317.2325
| GASTOS DE TRANSPORTE | 2% | 199291.9055 |  |  |  | 69011.015 |  | 77200.4733 |  | 146211.4883
|  | 1% | 99645.9528 |  |  |  | 34505.5075 |  | 38600.2367 |  | 73105.7442
| CODIA | 0.1% | 9964.5953 |  |  |  | 3450.5507 |  | 3860.0237 |  | 7310.5744
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  | 2082600.4125 |  |  |  | 721165.1068 |  | 806744.946 |  | 1527910.0528
| TOTAL GENERAL |  | 12047195.6877
| SUB-TOTAL CUBICADO | [5 empty] | 4171715.8568 |  | 4666768.6112 |  | 8838484.468
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 834343.1714 |  | 933353.7222 |  | 1767696.8936
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [5 empty] | 3337372.6854 |  | 3733414.889 |  | 7070787.5744
| REVISADO POR: |  |  |  | CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR:
| JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | RAFAEL LEONIDAS DIAZ CUESTA |  |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | NAHBERT S.R.L |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## cub.4 san marcos
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO CON ADENDA : | 21044668.35
| CUBICACION NO.: | 4 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | 11 DE NOVIEMBRE, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Letrero de obra | und | 2 | 30000 | 60000 | 2 |  | 2 | 100% | 60000 |  | 60000
1.02 | Manejo de transito | ml. | 1156 | 38.92 | 44991.52 | 1156 |  | 1156 | 100% | 44991.52 | 0 | 44991.52
1.03 | Corte de asfalto | ml. | 750 | 120 | 90000 | 750 |  | 750 | 100% | 90000 | 0 | 90000
1.04 | Replanteo (con topógrafo) | ml. | 1156 | 76.07 | 87936.92 | 1156 |  | 1156 | 100% | 87936.92 | 0 | 87936.92
1.05 | Subtotal |  |  |  | 282928.44 |  |  |  |  | 282928.44 |  | 282928.44
2 | Perforación y aforo de pozos
2.01 | Pozos nuevos a perforar | und | 3 | 739860 | 2219580 | 3 |  | 3 | 100% | 2219580 | 0 | 2219580
| Subtotal |  |  |  | 2219580 |  |  |  |  | 2219580 | 0 | 2219580
3 | Suministro tuberia:
3.01 | Tubería pvc-sdr 21 12' + 5% por camp | ml. | 1108.8 | 9493.964 | 10526907.2832 | 988.4664 | 120.3336 | 1108.8 | 100% | 9384464.2174 | 1142443.0658 | 10526907.2832
| Subtotal |  |  |  | 10526907.2832 |  |  |  |  | 9384464.2174 | 1142443.0658 | 10526907.2832
4 | Colocacion de tuberia:
4.01 | Tubería pvc-sdr 21 12' | ml. | 1056 | 164.19 | 173384.64 | 997.6953 | 58.3047 | 1056 | 100% | 163811.5989 | 9573.0411 | 173384.64
| Subtotal |  |  |  | 173384.64 |  |  |  |  | 163811.5989 | 9573.0411 | 173384.64
5 | Movimiento de tierra:
5.01 | Excavación con equipo | M3 | 1077.12 | 212.89 | 229308.0768 | 928.1624 | 148.9576 | 1077.12 | 100% | 197596.4848 | 31711.592 | 229308.0768
5.02 | Asiento de arena de 10 cm | M3 | 85.68 | 2281.48 | 195477.2064 | 59.8576 | 25.8224 | 85.68 | 100% | 136563.8271 | 58913.3793 | 195477.2064
5.03 | Bote de material | M3 | 175.8276 | 268.02 | 47125.3134 | 145.4779 | 30.3497 | 175.8276 | 100% | 38990.99 | 8134.3234 | 47125.3134
5.04 | Relleno compactado de reposición | M3 | 941.868 | 183.19 | 172540.7989 | 843.75 | 98.118 | 941.868 | 100% | 154566.5625 | 17974.2364 | 172540.7989
| Subtotal |  |  |  | 644451.3955 |  |  |  |  | 527717.8644 | 116733.531 | 644451.3955
6 | Empalme a tanque cuesta amarilla
6.01 | Suministro tuberia HN 12" | und | 2 | 33500 | 67000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 67000 | 67000
6.02 | Confeccion de andamio | und | 1 | 17000 | 17000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 17000 | 17000
6.03 | Pintura | und | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 10000 | 10000
6.04 | Mano de obra colocacion | und | 1 | 39500 | 39500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 39500 | 39500
6.05 | Suministro y colocacion Junta dresser 12" | und | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 8500 | 8500
6.06 | Subtotal |  |  |  | 142000 | [5 empty] | 142000 | 142000
7 | Cruce de alcantarilla
7.01 | Suministro tuberia HN 12" | und | 1 | 33500 | 33500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 33500 | 33500
7.02 | Pintura | und | 1 | 7500 | 7500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 7500 | 7500
7.03 | Mano de obra colocacion | und | 1 | 40500 | 40500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 40500 | 40500
7.04 | Anclaje en tuberia de 12" h.s. | und | 2 | 4800 | 9600 |  | 2 | 2 | 100% |  | 9600 | 9600
7.05 | Suministro y colocacion Junta dresser 12" | und | 2 | 8500 | 17000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 17000 | 17000
| Subtotal |  |  |  | 108100 | [5 empty] | 108100 | 108100
8 | ESTACION DE BOMBEO #1
8.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5 |  | 0.75 | 0.75 | 75% |  | 598586.625 | 598586.625
8.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203 |  | 1 | 1 | 100% |  | 47203 | 47203
8.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16 |  | 1 | 1 | 100% |  | 72115.16 | 72115.16
8.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 45000 | 45000
8.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65 | [6 empty] | 762904.785
8.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
8.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04 | [5 empty] | 762904.785
9 | ESTACION DE BOMBEO #2
9.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5 |  | 0.75 | 0.75 | 75% |  | 598586.625 | 598586.625
9.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203 |  | 1 | 1 | 100% |  | 47203 | 47203
9.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16 |  | 1 | 1 | 100% |  | 72115.16 | 72115.16
9.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 45000 | 45000
9.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65 | [6 empty] | 762904.785
9.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
9.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04 | [5 empty] | 762904.785
10 | ESTACION DE BOMBEO #2
10.01 | bomba sumergible de 400 gpm y 300 tdh, panel de control con cable de panel a motor de 120 pies, control de fase, 100 pies de columnas de diametro en funcion de la bomba | und | 1 | 798115.5 | 798115.5 |  | 0.75 | 0.75 | 75% |  | 598586.625 | 598586.625
10.02 | cheque horizontal ø8¨ platillado completo (pn 10, asiento en bronce, niples platillados, juntas de goma y sus tornillos ) | und | 1 | 47203 | 47203 |  | 1 | 1 | 100% |  | 47203 | 47203
10.03 | válvulas de compuerta ø8¨ completa (pn 10, vástago fijo, juntas dresser criolla, 2 niples platillados de 8", juntas de goma y sus tornillos) | und | 1 | 72115.16 | 72115.16 |  | 1 | 1 | 100% |  | 72115.16 | 72115.16
10.04 | suministro e instalacion de manifold de 8", inlcluir manometro de 0-200 psi. | und | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 45000 | 45000
10.05 | pilar para instalacion de panel de control en h.a 210 kg/ cm2 (0.5x1.8*0.2) ø3/8@20 ad (incluir zapata 1.2x1.2x0.25) | und | 1 | 9933.65 | 9933.65 | [6 empty] | 762904.785
10.06 | vaciado de recubrimiento de tuberia del pozo | und | 1 | 3605.57 | 3605.57
10.07 | cercado de area de estacion de bombeo 4 m x 4 m en malla ciclonica 6 pies | und | 16 | 4971.01 | 79536.16
| Subtotal |  |  |  | 1055509.04 | [5 empty] | 762904.785
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 17263878.8787 |  |  |  |  | 12578502.1207 | 3807563.993 | 16386066.1137
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
| "CORAAPPLATA" | [10 empty] | Pag 2/2
| OBRA: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO CON ADENDA : | 21044668.35
| CUBICACION NO.: | 4 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | 11 DE NOVIEMBRE, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS |  |  | 17263878.8787 |  |  | 12578502.1207 |  | 3807563.993 |  | 16386066.1137
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 377355.0636 |  | 114226.9198 |  | 491581.9834
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1726387.8879 |  |  | 1257850.2121 |  | 380756.3993 |  | 1638606.6114
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 310749.8198 |  |  | 226413.0382 |  | 68536.1519 |  | 294949.19
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 377355.0636 |  | 114226.9198 |  | 491581.9834
| TRANSPORTE |  | 3% | 517916.3664 |  |  | 377355.0636 |  | 114226.9198 |  | 491581.9834
| LEY 6/86 |  | 1% | 172638.7888 |  |  | 125785.0212 |  | 38075.6399 |  | 163860.6611
| CODIA |  | 0.1% | 17263.8789 |  |  | 12578.5021 |  | 3807.564 |  | 16386.0661
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3780789.4744 |  |  | 2754691.9644 |  | 833856.5145 |  | 3588548.4789
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 21044668.3531 |  |  | 15333194.0852 |  | 4641420.5074 |  | 19974614.5926
[12 empty] | % EJECUTADO | 94.92%
SUB-TOTAL CUBICADO
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 2645359.3 |  |  |  | 2645359.3
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 04 | [5 empty] | 12687834.7852 |  | 4641420.5074 |  | 17329255.2926
| REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: | [5 empty] | APROBADO POR:
| JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | WASCAR DE JESUS VASQUEZ SUERO | [5 empty] | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS | [8 empty] | DIRECTOR GENERAL

## CUB.5 MARIA LA O
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA LA O | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 37129330.14
| CUBICACION NO.: | 5 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: | DICIEMBRE 16, 2024 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
| CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | LINEA DE IMPULSION |  |  |  | 5197422.5136
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 609.63 | 91.95 | 56055.4633 | 609.63 | 0 | 609.63 | 100% | 56055.4633 | 0 | 56055.4633
1.02 | CAMPAMENTO GENERAL | PER | 18 | 40000 | 720000 | 12 |  | 12 | 66.67% | 480000 | 0 | 480000
1.03 | LETRERO DE OBRA | PA | 1 | 30848 | 30848 | 1 |  | 1 | 100% | 30848 | 0 | 30848
1.04 | MANEJO DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION | ML | 1665.64 | 117 | 194879.88 | 1665.64 |  | 1665.64 | 100% | 194879.88 | 0 | 194879.88
1.05 | REPARACIONES DE TUBERIAS EXISTENTES | PA | 1 | 156807.6 | 156807.6 | 1 |  | 1 | 100% | 156807.6 |  | 156807.6
[5 empty] | 1158590.9433 |  |  |  |  | 918590.9433 | 0 | 918590.9433
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE :
2.01 | TUBERIA PVC-SDR21 12" +5% POR CAMP | ML | 609.63 | 5766.771 | 3515596.62 | 609.63 | 0 | 609.63 | 100% | 3515596.62 |  | 3515596.62
| SUBTOTAL |  |  |  | 3515596.62 |  |  |  |  | 3515596.62 | 0 | 3515596.62
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 760.82 | 258.1562 | 196410.41 | 760.82 | 0 | 760.82 | 100% | 196410.41 | 0 | 196410.41
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 121.93 | 1285.7902 | 156776.4 | 121.9273 |  | 121.9273 | 100% | 156776.4 | 0 | 156776.4
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 200.03 | 200.6088 | 40127.7801 | 200.03 | 0 | 200.03 | 100% | 40127.7801 | 0 | 40127.7801
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 606.95 | 132.3727 | 80343.6303 | 606.95 | 0 | 606.95 | 100% | 80343.6303 | 0 | 80343.6303
| SUBTOTAL |  |  |  | 473658.2204 |  |  |  |  | 473658.2204 | 0 | 473658.2204
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 8" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 6 | 3290.49 | 19742.94 | 6 |  | 6 | 100% | 19742.94 | 0 | 19742.94
4.02 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 8 | 3729.2225 | 29833.78 | 8 |  | 8 | 100% | 29833.78 | 0 | 29833.78
| SUBTOTAL |  |  |  | 49576.72 |  |  |  |  | 49576.72 | 0 | 49576.72
B | LINEA DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1312 | 91.95 | 120638.3602 | 1312 | 0 | 1312 | 100% | 120638.3602 | 0 | 120638.3602
[5 empty] | 120638.3602 |  |  |  |  | 120638.3602 | 0 | 120638.3602
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 1312 | 5766.771 | 7566003.5849 | 1312 | 0 | 1312 | 100% | 7566003.5849 | 0 | 7566003.5849
| SUBTOTAL |  |  |  | 7566003.5849 |  |  |  |  | 7566003.5849 | 0 | 7566003.5849
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1637.38 | 258.1562 | 422699.77 | 1108.24 |  | 1108.24 | 67.68% | 286099.0076 | 0 | 286099.0076
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 262.4 | 1285.8324 | 337402.41 | 149.6673 |  | 149.6673 | 57.04% | 192447.06 | 0 | 192447.06
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 430.49 | 200.6086 | 86360 | 128 |  | 128 | 29.73% | 25677.9019 | 0 | 25677.9019
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1306.23 | 132.373 | 172909.54 | 1306.23 |  | 1306.23 | 100% | 172909.54 | 0 | 172909.54
| SUBTOTAL |  |  |  | 1019371.72 |  |  |  |  | 677133.5096 | 0 | 677133.5096
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA (1.0X0.85X0.6) H.S. | UND. | 12 | 3729.2217 | 44750.66 | 12 |  | 12 | 100% | 44750.66 | 0 | 44750.66
| SUBTOTAL |  |  |  | 44750.66 |  |  |  |  | 44750.66 | 0 | 44750.66
| SUBTOTAL LINEA DE DISTRIBUCION |  |  |  | 8750764.325
C | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | PA | 1 | 22345.8 | 22345.8 | 1 |  | 1 | 100% | 22345.8 | 0 | 22345.8
1.02 | CASETA PARA MATERIALES | UND. | 1 | 40325 | 40325 | 1 |  | 1 | 100% | 40325 | 0 | 40325
| DISEÑO ESTRUCTURAL | SP | 1 | 23600 | 23600 | 1 |  | 1 | 100% | 23600 | 0 | 23600
| SUBTOTAL |  |  |  | 86270.8 |  |  |  |  | 86270.8 | 0 | 86270.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [8 empty] | 0
2.01 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 205.76 | 258.1508 | 53117.11 | 205.76 |  | 205.76 | 100% | 53117.11 | 0 | 53117.11
2.02 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 96.9 | 990 | 95931 | 96.9 |  | 96.9 | 100% | 95931 | 0 | 95931
2.03 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 267.48 | 200.6083 | 53658.71 | 267.48 |  | 267.48 | 100% | 53658.71 | 0 | 53658.71
| SUBTOTAL |  |  |  | 202706.82 |  |  |  |  | 202706.82 | 0 | 202706.82
3 | HORMIGON ARMADO 280 KG/CM2 EN:
3.01 | ZAPATA DE MURO (0.40X1.25M) M -2.79 QQ/M3 | M3 | 15.75 | 20754.8698 | 326889.2 | 7.875 | 7.875 | 15.75 | 100% | 163444.6 | 163444.6 | 326889.2
3.02 | LOSA DE FONDO 0.20 M -1.33 QQ/M3 | M3 | 22.5 | 22351.3902 | 502906.28 | 11.25 | 11.25 | 22.5 | 100% | 251453.14 | 251453.14 | 502906.28
3.03 | MURO DE HORMIGON M1: H=0.30 ¦ A'S V Ø3/8 @ 0.15 AD, AC; ¦ F'C: 210 KG /CM2 | M3 | 78.975 | 33156.27 | 2618516.4232 | 39.4875 | 30 | 69.4875 | 87.99% | 1309258.2116 | 994688.1 | 2303946.3116
3.04 | MURO DE HORMIGON M2: H=0.20 ¦ A'S V Ø3/8 @ 0.15 AD, AC; ¦ F'C: 210 KG /CM2 | M3 | 6.084 | 42561.8 | 258945.9912 | 3.042 | 2 | 5.042 | 82.87% | 129472.9956 | 85123.6 | 214596.5956
| VIGA V1 (0.25X0.50) M - 20X52 ¦ AsL: 3Ø3/4" + 2 Ø1/2" + 2Ø3/8 ¦ AsT: Ø3/8@0.15 M ¦ F'C: 210 KG /CM2 | M3 | 1.56 | 40749.5128 | 63569.2399 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 100% | 31784.6199 | 31784.6199 | 63569.2399
| LOSA DE TECHO 0.15 M - Ø3/8 @ 0.15 M AD ¦ F'C: 210 KG /CM2 | M3 | 16.875 | 27513.5233 | 464290.7054 | 8.4375 | 8.4375 | 16.875 | 100% | 232145.3527 | 232145.3527 | 464290.7054
0.01 | ZABALETA EN HORMIGÓN SIMPLE: F'C=180 KG/CM2 | M3 | 0.324 | 16547.485 | 5361.3852 | 0.162 | 0.162 | 0.324 | 100% | 2680.6926 | 2680.6926 | 5361.3852
| SUBTOTAL HORMIGON ARMADO |  |  |  | 4240479.2248 |  |  |  |  | 2120239.6124 | 1761320.1052 | 3881559.7176
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.01 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | M2 | 247.5 | 416.0475 | 102971.75 |  | 123.75 |  |  |  | 51485.875 | 51485.875
4.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 265.5 | 682.5789 | 181224.69 |  | 132.75 |  |  |  | 90612.345 | 90612.345
4.03 | FINO DE TECHO | M2 | 112.5 | 634.16 | 71343 |  | 56.25 |  |  |  | 35671.5 | 35671.5
4.04 | FINO DE FONDO PULIDO | M2 | 112.5 | 634.16 | 71343 |  | 56.25 |  |  |  | 35671.5 | 35671.5
4.05 | CANTOS | M2 | 184.24 | 188.1026 | 34656.0201 |  | 92.12 |  |  |  | 17328.01 | 17328.01
4.06 | PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA) | M2 | 247.5 | 326.2891 | 80756.54 |  | 123.75 |  |  |  | 40378.27 | 40378.27
| SUBTOTAL |  |  |  | 542295.0001 | [5 empty] | 271147.5 | 271147.5
SUBTOTAL TANQUE
5 | INSTALACION ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS ( CON PROTECCION ANTICORROSIVA)
5.01 | CODO 12" X 90 " ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 19513.73 | 19513.73
5.02 | CODO 8" X 90" ACERO SCH-40 | UND. | 1 | 10198.63 | 10198.63
5.03 | TEE 12" X 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 16760.8667 | 50282.6001
5.04 | TEE 12" X 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 13738.46 | 13738.46
5.05 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 2756.05 | 8268.15
5.06 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 1826.45 | 1826.45
5.07 | VALVULAS DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
5.08 | TUBERIA DE 12" ACERO SCH-30 | M | 24.03 | 9818.8456 | 235946.86
5.09 | TUBERIA DE 12"CON JUNTA DE GOMA | M | 19.88 | 4996.6041 | 99332.4899
5.1 | TUBERIA DE 8 " ACERO SCH-40 PARA DESAGUE | UND. | 4.68 | 5200.7073 | 24339.31
5.11 | ANLCAJE H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES ( SEGÚN DISEÑO) | UND. | 3 | 3729.2233 | 11187.67
5.12 | NIPLES ACERO 12" X 3" SCH-30 | UND. | 4 | 5573.75 | 22295
5.13 | NIPLES ACERO 8" X 3" SCH-30 | UND. | 1 | 2354.53 | 2354.53
5.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR (INCLUYE NIPLES) | UND. | 1 | 245000 | 245000
5.15 | REGISTRO MURO BLOCK 6" (1.20X1.20X1.50) M (SEGÚN DISEÑO) | UND. | 1 | 17899.49 | 17899.49
5.16 | REGISTRO MURO BLOCK 8" (3.0X2.20X1.50) M | UND. | 1 | 56666.58 | 56666.58
5.17 | TAPA DE ALUMINIO (0.8X0.8) M PARA REGISTRO | UND. | 1 | 4413.18 | 4413.18
5.18 | TAPA DE ALUMINIO (0.6X0.6) M PARA REGISTRO | UND. | 2 | 2829.275 | 5658.55
5.19 | ESCALERA INTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 4.00 M | UND. | 1 | 8764.35 | 8764.35
5.2 | ESCALERA EXTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 2.50 M | UND. | 1 | 5374.8 | 5374.8
SUBTOTAL
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA
5.11 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 56.84 | 258.1568 | 14673.63
5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E= 0.10M | M3 | 1.79 | 1285.83 | 2301.6357
5.13 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 49.11 | 132.3732 | 6500.85
5.14 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 9.28 | 200.6067 | 1861.63
| SUBTOTAL |  |  |  | 910323.5257
| SUBTOTAL TANQUE |  |  |  | 5982075.3407
D | INTERCONCEXION A LINEA DE 20"
1 | INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1.01 | PICADO DE CALLE CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE REDUCTORA 20" A 12" EN HN, ADECUACION Y REHABILITACION DE CALLE | PA | 1 | 321812.168 | 321812.168
1.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 258.1568 | 6815.34
1.03 | ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM | M3 | 1.7 | 1285.8353 | 2185.92
1.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 2.21 | 200.6063 | 443.34
1.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 23.47 | 132.3451 | 3106.14
| SUBTOTAL |  |  |  | 334362.898
E | PIEZAS ESPECIALES ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | UND. | 16 | 3343.4156 | 53494.6501
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | UND. | 8 | 4326.1075 | 34608.86
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | UND. | 20 | 6435.8085 | 128716.17
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | UND. | 12 | 9589.5892 | 115075.07
5 | VALVULAS DE AIRE DE 2"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 57772.2925 | 231089.17
6 | VALVULAS DE AIRE DE 1"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 31752.3675 | 127009.47
7 | VALVULA MARIPOSA 20" TIPO MARIPOSA, VASTAGO FIJO CON CUADRANTE INCLUYE: NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTAS DRESSER CRIOLLAS. | UND. | 1 | 389670.47 | 389670.47
8 | JUNTA DRESSER DE 8" | UND. | 48 | 1826.4456 | 87669.3902
9 | JUNTA DRESSER DE 12" | UND. | 64 | 2756.0495 | 176387.1699
| SUBTOTAL |  |  |  | 1343720.4203
F | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76 |  | 0.5 |  |  |  | 245986.88 | 245986.88
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62 |  | 0.5 |  |  |  | 22866.81 | 22866.81
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95 |  | 0.5 |  |  |  | 20962.475 | 20962.475
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07 |  | 0.5 |  |  |  | 7855.035 | 7855.035
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63 |  | 0.5 |  |  |  | 3883.815 | 3883.815
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2 |  | 0.5 |  |  |  | 1002.6 | 1002.6
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480 |  | 8 |  |  |  | 30240 | 30240
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23 | [5 empty] | 332797.615 | 332797.615
G | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76 |  | 0.5 |  |  |  | 245986.88 | 245986.88
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62 |  | 0.5 |  |  |  | 22866.81 | 22866.81
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95 |  | 0.5 |  |  |  | 20962.475 | 20962.475
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07 |  | 0.5 |  |  |  | 7855.035 | 7855.035
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63 |  | 0.5 |  |  |  | 3883.815 | 3883.815
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2 |  | 0.5 |  |  |  | 1002.6 | 1002.6
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480 |  | 8 |  |  |  | 30240 | 30240
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23 | [5 empty] | 332797.615 | 332797.615
H | ESTACION DE BOMBEO #3
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76 |  | 0.5 |  |  |  | 245986.88 | 245986.88
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62 |  | 0.5 |  |  |  | 22866.81 | 22866.81
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95 |  | 0.5 |  |  |  | 20962.475 | 20962.475
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07 |  | 0.5 |  |  |  | 7855.035 | 7855.035
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63 |  | 0.5 |  |  |  | 3883.815 | 3883.815
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2 |  | 0.5 |  |  |  | 1002.6 | 1002.6
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480 |  | 8 |  |  |  | 30240 | 30240
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23 | [5 empty] | 332797.615 | 332797.615
I | ESTACION DE BOMBEO #4
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76 |  | 0.5 |  |  |  | 245986.88 | 245986.88
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62 |  | 0.5 |  |  |  | 22866.81 | 22866.81
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95 |  | 0.5 |  |  |  | 20962.475 | 20962.475
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07 |  | 0.5 |  |  |  | 7855.035 | 7855.035
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63 |  | 0.5 |  |  |  | 3883.815 | 3883.815
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2 |  | 0.5 |  |  |  | 1002.6 | 1002.6
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480 |  | 8 |  |  |  | 30240 | 30240
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23 | [5 empty] | 332797.615 | 332797.615
J | ESTACION DE BOMBEO #5
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76 |  | 0.5 |  |  |  | 245986.88 | 245986.88
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62 |  | 0.5 |  |  |  | 22866.81 | 22866.81
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95 |  | 0.5 |  |  |  | 20962.475 | 20962.475
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07 |  | 0.5 |  |  |  | 7855.035 | 7855.035
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63 |  | 0.5 |  |  |  | 3883.815 | 3883.815
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2 |  | 0.5 |  |  |  | 1002.6 | 1002.6
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480 |  | 8 |  |  |  | 30240 | 30240
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23 | [5 empty] | 332797.615 | 332797.615
K | ESTACION DE BOMBEO #6
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76 |  | 0.5 |  |  |  | 245986.88 | 245986.88
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62 |  | 0.5 |  |  |  | 22866.81 | 22866.81
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95 |  | 0.5 |  |  |  | 20962.475 | 20962.475
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07 |  | 0.5 |  |  |  | 7855.035 | 7855.035
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63 |  | 0.5 |  |  |  | 3883.815 | 3883.815
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2 |  | 0.5 |  |  |  | 1002.6 | 1002.6
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480 |  | 8 |  |  |  | 30240 | 30240
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23 | [5 empty] | 332797.615 | 332797.615
K | POZO DE ABSTECIMIENTO 04
1 | PERFORACION DE 1 POZO DE ABASTECIMEINTO DE AGUA, DE 90 PIES DEPROFUNDIDAD DE 14" DE DIAMETRO ENCAMISADO CON TUBERIA PVC DE 12" DE DIAMETRO. | PL | 90 | 1121 | 100890 | 90 |  | 90 | 100% | 100890 | 0 | 100890
2 | SUMINISTRO DE TUBOS PVC DE 12" DE DIAMETRO | UND | 5 | 14750 | 73750 | 5 |  | 5 | 100% | 73750 | 0 | 73750
3 | PRUEBA DE AFORO POR 24 HORAS | PA | 1 | 112100 | 112100 | 1 |  | 1 | 100% | 112100 | 0 | 112100
| SUBTOTAL |  |  |  | 286740 |  |  |  |  | 286740 | 0 | 286740
L | POZO DE ABSTECIMIENTO 05
1 | PERFORACION DE 1 POZO DE ABASTECIMEINTO DE AGUA, DE 90 PIES DEPROFUNDIDAD DE 14" DE DIAMETRO ENCAMISADO CON TUBERIA PVC DE 12" DE DIAMETRO. | PL | 90 | 1121 | 100890 | 90 |  | 90 | 100% | 100890 | 0 | 100890
2 | SUMINISTRO DE TUBOS PVC DE 12" DE DIAMETRO | UND | 5 | 14750 | 73750 | 5 |  | 5 | 100% | 73750 | 0 | 73750
3 | PRUEBA DE AFORO POR 24 HORAS | PA | 1 | 112100 | 112100 | 1 |  | 1 | 100% | 112100 | 0 | 112100
| SUBTOTAL |  |  |  | 286740 |  |  |  |  | 286740 | 0 | 286740
M | POZO DE ABSTECIMIENTO 06
1 | PERFORACION DE 1 POZO DE ABASTECIMEINTO DE AGUA, DE 90 PIES DEPROFUNDIDAD DE 14" DE DIAMETRO ENCAMISADO CON TUBERIA PVC DE 12" DE DIAMETRO. | PL | 90 | 1121 | 100890 | 90 |  | 90 | 100% | 100890 | 0 | 100890
2 | SUMINISTRO DE TUBOS PVC DE 12" DE DIAMETRO | UND | 5 | 14750 | 73750 | 5 |  | 5 | 100% | 73750 | 0 | 73750
3 | PRUEBA DE AFORO POR 24 HORAS | PA | 1 | 112100 | 112100 | 1 |  | 1 | 100% | 112100 | 0 | 112100
| SUBTOTAL |  |  |  | 286740 |  |  |  |  | 286740 | 0 | 286740
1 | INSTALACION ELECTRICA
| INSTALACION ELECTRICA PARA 6 BOMBAS | PRE | 1 | 3600000 | 3600000 | 0.6 |  | 0.6 | 60% | 2160000 | 0 | 2160000
| DISEÑO MEDIA TENSION | PRE | 1 | 26461.31 | 26461.31 | 1 |  | 1 | 100% | 26461.31 | 0 | 26461.31
| SUBTOTAL |  |  |  | 3626461.31 |  |  |  |  | 2186461.31 | 0 | 26461.31
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 30088598.1676 |  |  |  |  | 18821847.1307 | 4029253.2952 | 22851100.4259
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA LA O | [6 empty] | MONTO CONTRATADO: |  | 37129330.14
|  | CUBICACION NO.: | 5 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: |  | DICIEMBRE 16, 2024 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
|  | CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  |  | 30088598.1676 |  | 18821847.1307 |  | 4029253.2952 |  | 22851100.4259
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 1053100.9359 |  | 658764.6496 |  | 141023.8653 |  | 799788.5149
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 3008859.8168 |  | 1882184.7131 |  | 402925.3295 |  | 2285110.0426
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 541594.767 |  | 338793.2484 |  | 72526.5593 |  | 411319.8077
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 902657.945 |  | 564655.4139 |  | 120877.5989 |  | 685533.0128
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 601771.9634 |  | 376436.9426 |  | 80585.0659 |  | 457022.0085
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 300885.9817 |  | 188218.4713 |  | 40292.533 |  | 228511.0043
|  | LIQUIDACION DE OBREROS |  | 2% | 601771.9634
|  | CODIA |  | 0.1% | 30088.5982 |  | 18821.8471 |  | 4029.2533 |  | 881082.0523
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 0.214 | 7040731.9712 |  | 4027875.286 |  | 862260.2052 |  | 4890135.4911
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 37129330.1388 |  | 22849722.4277 |  | 4891513.5004 |  | 27741235.9281
MENOS:
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 4569944.4855 |  | 978302.7001 |  | 5548247.1856
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 05 |  |  |  |  | 18279777.9421 |  | 3913210.8003 |  | 22192988.7425
|  | Porcentaje ejecutado |  | 74.72%
| REVISADO POR: |  |  | CONTRATISTA: | [5 empty] | APROBADO POR:
| JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | ALEXANDER DOMINGUEZ MARTINEZ | [5 empty] | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
| ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | ESPIRAL S.R.L | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL