## ENERO-MARZO 2025
PROYECTO | MONTO PRESUPUESTADO (RD$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ESTATUS
Ampliación línea colectora aguas residuales camino los Llibre, Sosua, Puerto Plata. | RD$12,094,531.73 | [10 empty] | 100% |  |  | Finalizada
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de Guananico, Puerto Plata | [14 empty] | Finalizada
Ampliación acueducto en la comunidad la Catalina, distrito municipal Sabaneta de Yásica, municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata | RD$16,490,796.77 | Noviembre 2022 | 25% | 27% | 30% | 32% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | paralizada
Construcción de colector de aguas residuales en la cañada de Mirador Sur, municipio San Felipe de Puerto Plata, provincia Puerto Plata. | 28221947.8635 | [10 empty] | 85% | 88% | 92% | en ejecucion
Ampliación del acueducto del distrito municipal de Cabarete, Municipio de Sosúa, Provincia Puerto Plata | 24045045.1805 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | en ejecucion
Ampliación acueducto de San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata | 21044668.3531 | Septiembre 2023 | [9 empty] | 85% | 90% | 100% | finalizada
Construcción edificio sede de CORAAPPLATA, provincia puerto plata | 114734939.84 | Enero 2023 | [9 empty] | 67% | 69% | 73% | en ejecucion
Ampliación del acueducto de María la O, Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata | 37129330.1388 | Septiembre 2023 | [9 empty] | 60% | 64% | 69% | en ejecucion
Reconstrucción acueducto en el distrito municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata | 110999733.3265 | Octubre 2022 | [9 empty] | 83% | 85% | 88% | en ejecucion
Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata | 14514918.38 | Enero 2024 | [9 empty] | 67% | 70% | 74% | en ejecucion
Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en la Comunidad de Camú, Reforzamiento del Acueducto Puerto Plata, Construcción de Estación de Bombeo para Abastecimiento de los Sectores Domínguez Arriba y Domínguez Abajo, Altos de Chavón y Los Palomos Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en el Sector de Sabana Grande, Puerto Plata. | 12047195.6877 | Junio 2024 | [9 empty] | 60% | 64% | 68% | en ejecucion
Construcción instalación de red de abastecimiento de agua en la Gallera, los Charamicos y la Piedra, Puerto Plata. | 4105284 | Junio 2024 | [9 empty] | 100% |  |  | finalizada