## Hoja1
| MONTO PRESUPUESTADO | FECHA INICIO DE OBRA
PROYECTO | (RD$) |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ESTATUS
Ampliación línea colectora aguas residuales camino los Llibre, Sosua, Puerto Plata. | RD$15,951,900.97 | 2023-10-01 | JULIO: 90%; AGOSTO: 90% | 99.5% |  |  |  | En ejecucion
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de Guananico, Puerto Plata |  |  | JULIO: 100%; AGOSTO: 100% | 100% |  |  |  | Finalizada
Ampliación acueducto en la comunidad la Catalina, distrito municipal Sabaneta de Yásica, municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata | RD$16,490,796.77 | 2022-11-01 | JULIO: 36%; AGOSTO: 51% | 51% |  |  |  | Paralizada
Construcción de colector de aguas residuales en la cañada de Mirador Sur, municipio San Felipe de Puerto Plata, provincia Puerto Plata. | 28221947.8635 | 2021-01-01 | JULIO: 88.04%; AGOSTO: 88.04% | 88.04% |  |  |  | Paralizada
Ampliación del acueducto del distrito municipal de Cabarete, Municipio de Sosúa, Provincia Puerto Plata | RD$33,235,765.95 | 2023-06-01 | JULIO: 65.2%; AGOSTO: 65.2% | 65.2% |  |  |  | en ejecucion
Ampliación acueducto de San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata | 21044668.3531 | Septiembre 2023 | JULIO: 100%; AGOSTO: 100% | 100% |  |  |  | finalizada
Construcción edificio sede de CORAAPPLATA, provincia puerto plata | 114734939.84 | Enero 2023 | JULIO: 65%; AGOSTO: 65% | 65% |  |  |  | en ejecucion
Ampliación del acueducto de María la O, Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata | 37129330.1388 | Septiembre 2023 | JULIO: 80%; AGOSTO: 80% | 80% |  |  |  | Paralizada
Reconstrucción acueducto en el distrito municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata | 110999733.3265 | Octubre 2022 | JULIO: 90%; AGOSTO: 90% | 90% |  |  |  | en ejecucion
Construcción Acueducto Palmar Grande, Altamira, Provincia Puerto Plata | 14514918.38 | Enero 2024 | JULIO: 86%; AGOSTO: 86% | 86% |  |  |  | Paralizada
Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en la Comunidad de Camú, Reforzamiento del Acueducto Puerto Plata, Construcción de Estación de Bombeo para Abastecimiento de los Sectores Domínguez Arriba y Domínguez Abajo, Altos de Chavón y Los Palomos Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en el Sector de Sabana Grande, Puerto Plata. | 12047195.6877 | Junio 2024 | JULIO: 73%; AGOSTO: 73% | 73% |  |  |  | Paralizada
Construcción instalación de red de abastecimiento de agua en la Gallera, los Charamicos y la Piedra, Puerto Plata. | 4105284 | Junio 2024 | JULIO: 61%; AGOSTO: 61% | 92% |  |  |  | En ejecucion